## base (2) (hidden)
N | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 50; 2: 50 | 100
3¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 1: 40; 2: 50; 3: 10 | 100
3¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 60; 2: 40 | 100
3¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 1: 20; 2: 50; 3: 30 | 100
3¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 1: 10; 2: 50; 3: 40 | 100
3¦6 | 6 | COBERTURA |  | 2: 30; 3: 70 | 100
3¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 2: 40; 3: 60 | 100
3¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 1: 10; 2: 50; 3: 40 | 100
3¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS |  | 1: 20; 2: 50; 3: 30 | 100
3¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 2: 40; 3: 60 | 100
3¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 6 | 1: 20; 2: 40; 3: 40 | 100
3¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 1: 20; 2: 40; 3: 40 | 100
N | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 20 1: 50; 40 2: 50 | 100
4¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 20 1: 30; 40 2: 40; 40 3: 20; 40 4: 10 | 100
4¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 20 1: 50; 40 2: 40; 40 3: 10 | 100
4¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 20 1: 20; 40 2: 40; 40 3: 20; 40 4: 20 | 100
4¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 20 1: 10; 40 2: 30; 40 3: 40; 40 4: 20 | 100
4¦6 | 6 | COBERTURA |  | 40 2: 10; 40 3: 70; 40 4: 20 | 100
4¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS |  | 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 40 | 100
4¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 3 | 20 1: 10; 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 30 | 100
4¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 5 | 20 1: 20; 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 20 | 100
4¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 40 2: 30; 40 3: 40; 40 4: 30 | 100
4¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 6 | 20 1: 10; 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 30 | 100
4¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 20 1: 20; 40 2: 20; 40 3: 40; 40 4: 20 | 100
N | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 20 1: 40; 20 2: 40; 40 3: 20 | 100
5¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 20 1: 20; 20 2: 30; 40 3: 30; 20 4: 10; 20 5: 10 | 100
5¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 20 1: 40; 20 2: 40; 40 3: 20 | 100
5¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 20 1: 20; 20 2: 20; 40 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20 | 100
5¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 20 1: 5; 20 2: 15; 40 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 30 | 100
5¦6 | 6 | COBERTURA |  | 40 3: 60; 20 4: 40 | 100
5¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 20 2: 10; 40 3: 30; 20 4: 30; 20 5: 30 | 100
5¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 20 1: 10; 20 2: 20; 40 3: 30; 20 4: 20; 20 5: 20 | 100
5¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 20 1: 20; 20 2: 20; 40 3: 30; 20 4: 20; 20 5: 10 | 100
5¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 20 2: 10; 40 3: 30; 20 4: 30; 20 5: 30 | 100
5¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 20 1: 10; 20 2: 20; 40 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 20 | 100
5¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 20 1: 20; 20 2: 20; 40 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20 | 100
N | 6 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 20 1: 40; 20 2: 30; 20 3: 30 | 100
6¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 20 1: 20; 20 2: 30; 20 3: 20; 20 4: 10; 20 5: 10; 20 6: 10 | 100
6¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 20 1: 20; 20 2: 40; 20 3: 40 | 100
6¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 20 1: 10; 20 2: 20; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 10 | 100
6¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 20 1: 5; 20 2: 10; 20 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 25; 20 6: 10 | 100
6¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 20 3: 50; 20 4: 50 | 100
6¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 20 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 30; 20 6: 20 | 100
6¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 20 1: 10; 20 2: 10; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 20 | 100
6¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 20 1: 10; 20 2: 20; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 10 | 100
6¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 20 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 30; 20 6: 20 | 100
6¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 20 1: 10; 20 2: 10; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 20 | 100
6¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 20 1: 10; 20 2: 20; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 10 | 100
N | 7 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 30; 2: 30; 3: 30; 4: 10 | 100
7¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 10; 5: 10; 6: 10; 7: 10 | 100
7¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 30; 3: 30; 4: 20 | 100
7¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 1: 10; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10; 7: 10 | 100
7¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 1: 5; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 15; 7: 10 | 100
7¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 30; 4: 40; 5: 30 | 100
7¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
7¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 1: 10; 2: 10; 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 10 | 100
7¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 1: 10; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10; 7: 10 | 100
7¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
7¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 1: 5; 2: 5; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 10 | 100
7¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 1: 10; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10; 7: 10 | 100
N | 8 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 30; 3: 30; 4: 20 | 100
8¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 30; 4: 20; 5: 10 | 100
8¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦6 | 6 | COBERTURA |  | 3: 30; 4: 30; 5: 30; 6: 10 | 100
8¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
8¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
8¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
N | 9 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 30; 3: 20; 4: 20; 5: 10 | 100
9¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 30; 4: 20; 5: 10 | 100
9¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | COBERTURA |  | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
9¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 3: 10; 4: 10; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10; 9: 10 | 100
9¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 3: 10; 4: 10; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10; 9: 10 | 100
9¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
N | 10 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 30; 3: 20; 4: 20; 5: 10 | 100
10¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20 | 100
10¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS |  | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
10¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
N | 11 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 10; 6: 10 | 100
11¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20 | 100
11¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
11¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
N | 12 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 10; 6: 10 | 100
12¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
12¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 10; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10 | 100
12¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
12¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12000

## Cronograma SFM
| SFM | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU |  |  |  | CONSTRUÇÃO CIVIL
| Município: |  |  |  | SAM |  | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  |  |  | Empréstimo |  |  |  | 0%
| Projeto: |  |  |  | LOTE nº |  | Data | 2021-06-08 | Dias | 70 | Data | 2021-08-27 |  |  | Contrapartida do Proponente |  |  |  | 0%
| Quantidade: |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [10 empty] | Valor Total |  |  | 0 | 0% | Controle
| GRUPO | SERVIÇOS |  | N | PARCELAS (%) | [12 empty] | TOTAL | % S/ | OK
| ITEM |  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Data Início |  |  | 2021-08-27 | 2021-09-27 | 2021-10-28 | 2021-11-28 | 2021-12-29 | 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Data Fim |  |  | 2021-09-26 | 2021-10-27 | 2021-11-27 | 2021-12-28 | 2022-01-28 | 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 1 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS |  | 2 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦3 | 3 | FUNDACOES |  | 3 | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 4 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS |  | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦6 | 6 | COBERTURA |  | 3 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS |  | 5 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO |  | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS |  | 6 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS |  |  | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
6¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
[5 empty] | #N/A | [13 empty] | 0
[5 empty] | #N/A | [13 empty] | 0
[5 empty] | #N/A | [13 empty] | 0
[5 empty] | #N/A | [13 empty] | 0
[5 empty] | #N/A | [13 empty] | 0
[5 empty] | #N/A | [13 empty] | 0
[5 empty] | #N/A | [13 empty] | 0
|  | TOTAIS | TOTAIS | [14 empty] | 0 | 0
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
| ITEM |  |  |  | PARCELAS | [11 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESES | ITEM | ITEM
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1C | E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2T | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2C | E ÁGUAS PLUVIAIS | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3T | FUNDACOES | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 4T | ESTRUTURAS | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5T | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5C | MUROS E FECHOS | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6T | COBERTURA | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 7T | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 7C | VIDROS E ESPELHOS | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 8T | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 8C | SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 9T | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 9C | INCÊNDIO E APARELHOS | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10T | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10C | PINTURAS E ARGAMASSAS | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 11T | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 11C | E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 12T | DIVERSOS (LIMPEZA, | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 12C | ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T | TOTAIS | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
| C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0%
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | OK | OK
| Resp. Técnico: |  |  |  | Assinatura: |  |  |  | Prefeito: |  |  |  | Assinatura: |  |  | data:
[6 empty] | ___________________________ | [7 empty] | __________________

## base (3) (hidden)
N | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 50; 2: 50 | 100
3¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 1: 40; 2: 50; 3: 10 | 100
3¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 60; 2: 40 | 100
3¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 1: 20; 2: 50; 3: 30 | 100
3¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 1: 10; 2: 50; 3: 40 | 100
3¦6 | 6 | COBERTURA |  | 2: 30; 3: 70 | 100
3¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 2: 40; 3: 60 | 100
3¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 1: 10; 2: 50; 3: 40 | 100
3¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS |  | 1: 20; 2: 50; 3: 30 | 100
3¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 2: 40; 3: 60 | 100
3¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 6 | 1: 20; 2: 40; 3: 40 | 100
3¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 1: 20; 2: 40; 3: 40 | 100
N | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 20 1: 50; 40 2: 50 | 100
4¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 20 1: 30; 40 2: 40; 40 3: 20; 40 4: 10 | 100
4¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 20 1: 50; 40 2: 40; 40 3: 10 | 100
4¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 20 1: 20; 40 2: 40; 40 3: 20; 40 4: 20 | 100
4¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 20 1: 10; 40 2: 30; 40 3: 40; 40 4: 20 | 100
4¦6 | 6 | COBERTURA |  | 40 2: 10; 40 3: 70; 40 4: 20 | 100
4¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS |  | 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 40 | 100
4¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 3 | 20 1: 10; 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 30 | 100
4¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 5 | 20 1: 20; 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 20 | 100
4¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 40 2: 30; 40 3: 40; 40 4: 30 | 100
4¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 6 | 20 1: 10; 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 30 | 100
4¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 20 1: 20; 40 2: 20; 40 3: 40; 40 4: 20 | 100
N | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 20 1: 40; 20 2: 40; 40 3: 20 | 100
5¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 20 1: 20; 20 2: 30; 40 3: 30; 20 4: 10; 20 5: 10 | 100
5¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 20 1: 40; 20 2: 40; 40 3: 20 | 100
5¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 20 1: 20; 20 2: 20; 40 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20 | 100
5¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 20 1: 5; 20 2: 15; 40 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 30 | 100
5¦6 | 6 | COBERTURA |  | 40 3: 60; 20 4: 40 | 100
5¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 20 2: 10; 40 3: 30; 20 4: 30; 20 5: 30 | 100
5¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 20 1: 10; 20 2: 20; 40 3: 30; 20 4: 20; 20 5: 20 | 100
5¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 20 1: 20; 20 2: 20; 40 3: 30; 20 4: 20; 20 5: 10 | 100
5¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 20 2: 10; 40 3: 30; 20 4: 30; 20 5: 30 | 100
5¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 20 1: 10; 20 2: 20; 40 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 20 | 100
5¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 20 1: 20; 20 2: 20; 40 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20 | 100
N | 6 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 20 1: 40; 20 2: 30; 20 3: 30 | 100
6¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 20 1: 20; 20 2: 30; 20 3: 20; 20 4: 10; 20 5: 10; 20 6: 10 | 100
6¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 20 1: 20; 20 2: 40; 20 3: 40 | 100
6¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 20 1: 10; 20 2: 20; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 10 | 100
6¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 20 1: 5; 20 2: 10; 20 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 25; 20 6: 10 | 100
6¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 20 3: 50; 20 4: 50 | 100
6¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 20 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 30; 20 6: 20 | 100
6¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 20 1: 10; 20 2: 10; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 20 | 100
6¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 20 1: 10; 20 2: 20; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 10 | 100
6¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 20 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 30; 20 6: 20 | 100
6¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 20 1: 10; 20 2: 10; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 20 | 100
6¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 20 1: 10; 20 2: 20; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 10 | 100
N | 7 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 30; 2: 30; 3: 30; 4: 10 | 100
7¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 10; 5: 10; 6: 10; 7: 10 | 100
7¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 30; 3: 30; 4: 20 | 100
7¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 1: 10; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10; 7: 10 | 100
7¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 1: 5; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 15; 7: 10 | 100
7¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 30; 4: 40; 5: 30 | 100
7¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
7¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 1: 10; 2: 10; 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 10 | 100
7¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 1: 10; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10; 7: 10 | 100
7¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
7¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 1: 5; 2: 5; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 10 | 100
7¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 1: 10; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10; 7: 10 | 100
N | 8 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 30; 3: 30; 4: 20 | 100
8¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 30; 4: 20; 5: 10 | 100
8¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦6 | 6 | COBERTURA |  | 3: 30; 4: 30; 5: 30; 6: 10 | 100
8¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
8¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
8¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
N | 9 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 30; 3: 20; 4: 20; 5: 10 | 100
9¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 30; 4: 20; 5: 10 | 100
9¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | COBERTURA |  | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
9¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 3: 10; 4: 10; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10; 9: 10 | 100
9¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 3: 10; 4: 10; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10; 9: 10 | 100
9¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
N | 10 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 30; 3: 20; 4: 20; 5: 10 | 100
10¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20 | 100
10¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS |  | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
10¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
N | 11 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 10; 6: 10 | 100
11¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20 | 100
11¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
11¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
N | 12 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 10; 6: 10 | 100
12¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
12¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 10; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10 | 100
12¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
12¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12000

## Cronograma PAM
| PAM | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU |  |  |  | CONSTRUÇÃO CIVIL
| Município: | JUNDIAI DO SUL |  |  | SAM |  | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  | Convênio |  | Repasse do Concedente |  |  | 380000 | 56.56%
| Projeto: | CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PARA EXPOSICÕES E EVENTOS |  |  | LOTE nº |  | Data | 2021-06-08 | Dias | 70 | Data | 2021-08-27 | nº | 287/2020 | Contrapartida do Proponente |  |  | 291868.04 | 43.44%
| Quantidade: |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [10 empty] | Valor Total |  |  | 671868.04 | 100% | Controle
| GRUPO | SERVIÇOS |  | N | PARCELAS (%) | [12 empty] | TOTAL | % S/ | OK
| ITEM |  |  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Data Início |  |  | 2021-08-27 | 2021-09-27 | 2021-10-28 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Data Fim |  |  | 2021-09-26 | 2021-10-27 | 2021-11-27 | 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12180.67 | 1.813 | 100
4¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS |  | 2 | 30 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1703.78 | 0.25359 | 100
4¦3 | 3 | FUNDACOES |  | 3 | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18869.76 | 2.8086 | 100
4¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 4 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 244155.2 | 36.3398 | 100
4¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS |  | 5 | 10 | 30 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83739.46 | 12.4637 | 100
4¦6 | 6 | COBERTURA |  | 3 | 0 | 10 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
4¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS |  | 5 | 0 | 30 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48151.15 | 7.1668 | 100
4¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO |  | 6 | 10 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17965.65 | 2.674 | 100
4¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS |  | 6 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17892.77 | 2.6631 | 100
4¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS |  |  | 0 | 30 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 224010.04 | 33.3414 | 100
4¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 10 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1511.56 | 0.22498 | 100
4¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  |  | 20 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1688 | 0.25124 | 100
[5 empty] | #N/A | [13 empty] | 0
[5 empty] | #N/A | [13 empty] | 0
[5 empty] | #N/A | [13 empty] | 0
[5 empty] | #N/A | [13 empty] | 0
[5 empty] | #N/A | [13 empty] | 0
[5 empty] | #N/A | [13 empty] | 0
[5 empty] | #N/A | [13 empty] | 0
|  | TOTAIS | TOTAIS | [14 empty] | 671868.04 | 100
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
| ITEM |  |  |  | PARCELAS | [11 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESES | ITEM | ITEM
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R$ | 3444.6159 | 3444.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6889.2317 | 1.025%
| 1C | E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | CONTRAPARTIDA | R$ | 2645.7191 | 2645.7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5291.4383 | 0.7876%
| 2T | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM | TESOURO | R$ | 289.0909 | 385.4545 | 192.7273 | 96.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 963.6363 | 0.1434%
| 2C | E ÁGUAS PLUVIAIS | CONTRAPARTIDA | R$ | 222.0431 | 296.0575 | 148.0287 | 74.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 740.1437 | 0.1102%
| 3T | FUNDACOES | TESOURO | R$ | 5336.2479 | 4268.9983 | 1067.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10672.4957 | 1.588%
| 3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 4098.6321 | 3278.9057 | 819.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8197.2643 | 1.22%
| 4T | ESTRUTURAS | TESOURO | R$ | 27618.2138 | 55236.4277 | 27618.2138 | 27618.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 138091.0692 | 20.55%
| 4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 21212.8262 | 42425.6523 | 21212.8262 | 21212.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 106064.1308 | 15.79%
| 5T | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, | TESOURO | R$ | 4736.1971 | 14208.5914 | 18944.7885 | 9472.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47361.9713 | 7.049%
| 5C | MUROS E FECHOS | CONTRAPARTIDA | R$ | 3637.7489 | 10913.2466 | 14550.9955 | 7275.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36377.4887 | 5.414%
| 6T | COBERTURA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 7T | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, | TESOURO | R$ | 0 | 8170.103 | 8170.103 | 10893.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27233.6767 | 4.053%
| 7C | VIDROS E ESPELHOS | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 6275.242 | 6275.242 | 8366.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20917.4733 | 3.113%
| 8T | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, | TESOURO | R$ | 1016.1143 | 3048.3428 | 3048.3428 | 3048.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10161.1427 | 1.512%
| 8C | SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | CONTRAPARTIDA | R$ | 780.4507 | 2341.3522 | 2341.3522 | 2341.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7804.5073 | 1.162%
| 9T | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, | TESOURO | R$ | 2023.9845 | 3035.9768 | 3035.9768 | 2023.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10119.9227 | 1.506%
| 9C | INCÊNDIO E APARELHOS | CONTRAPARTIDA | R$ | 1554.5695 | 2331.8542 | 2331.8542 | 1554.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7772.8473 | 1.157%
| 10T | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, | TESOURO | R$ | 0 | 38009.167 | 50678.8894 | 38009.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126697.2235 | 18.86%
| 10C | PINTURAS E ARGAMASSAS | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 29193.845 | 38925.1266 | 29193.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97312.8165 | 14.48%
| 11T | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO | TESOURO | R$ | 85.4919 | 256.4757 | 256.4757 | 256.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 854.9191 | 0.1272%
| 11C | E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | CONTRAPARTIDA | R$ | 65.6641 | 196.9923 | 196.9923 | 196.9923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 656.6409 | 0.09773%
| 12T | DIVERSOS (LIMPEZA, | TESOURO | R$ | 190.9423 | 190.9423 | 381.8845 | 190.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 954.7113 | 0.1421%
| 12C | ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) | CONTRAPARTIDA | R$ | 146.6577 | 146.6577 | 293.3155 | 146.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 733.2887 | 0.1091%
| T | TOTAIS | TESOURO | R$ | 44740.8985 | 130255.0953 | 113394.6514 | 91609.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 380000 | 56.56%
| C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 34364.3115 | 100045.5247 | 87095.4596 | 70362.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 291868.04 | 43.44%
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 79105.21 | 230300.62 | 200490.111 | 161972.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 671868.04 | 100%
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 11.77% | 34.28% | 29.84% | 24.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 671868.04 | 100%
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 11.77% | 46.05% | 75.89% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | OK | OK
| Resp. Técnico: |  |  |  | Assinatura: |  |  |  | Prefeito: |  |  |  | Assinatura: |  |  | data:
[6 empty] | ___________________________ | [7 empty] | __________________

## BDI Edificação
BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU EDIFICAÇÃO
IMPOSTOS | ISS = | 1.2
| PIS = | 0.65
| COFINS = | 3
| CRPB = | 0
| TOTAL = | 4.85
TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4 | 3.45
RISCOS | 1.27 | 0.85
SEGUROS E GRANTIAS | 0.8 | 0.48
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.23 | 0.85
LUCRO | 7.4 | 5.11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 21.1985 | 15.278
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) | 21.2% |  |  |  | Digite "X" para obter Valor Total sem BDI
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 15.28%
DIGITE
1 - Solicitar o valor do ISS do município | 3 | %
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) | 40 | %
3- Fórmula de cálculo do ISS | =ISS x base de cálculo | %
4- Valor do ISS calculado (Máximo : 2,50%) | 1.2 | %
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.95% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 24% | 25.84% | 27.86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| 11.1% | 14.02% | 16.8%
TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | RISCO |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 1% | 1.48% | 1.97% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22%
PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO*
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3.49% | 6.23% | 8.87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.98% | 6.99% | 10.68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.13% | 7.64% | 10.89%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.85% | 5.05% | 7.45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 6.23% | 7.48% | 9.09%
*Para verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados a administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais abtidos no estudo de que tratam estes autos.

## Grandes Itens
GRANDES ITENS
Município: |  |  |  | SAM
Projeto: |  |  |  | LOTE nº
[5 empty] | ( R$ ) - PM TOTAIS | Grandes Ìtens (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0%
2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0%
3 | FUNDACOES |  |  |  |  | 0%
4 | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 0%
5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS |  |  |  |  | 0%
6 | COBERTURA |  |  |  |  | 0%
7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 0%
8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO |  |  |  |  | 0%
9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS |  |  |  |  | 0%
10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS |  |  |  |  | 0%
11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  | 0%
12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  |  |  |  | 0%
x |  | TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0%
Experiência: |  |  | Quantidade (projeto) | Unid | Quantidade Edital (50%)
0

## Cartilha
tica |  | 758976.47
ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA | [6 empty] | SINAPI fevereiro 2021 - Sem Desoneração |  |  |  | SINAPI fevereiro 2021 - Sem Desoneração
x |  | 1622472.99
x |  | ESCRITÓRIO REGIONAL | : | 0 | [6 empty] | 0
x |  | SUBPROJETO | : | CONSTRUÇÃO CIVIL | [6 empty] | CONSTRUÇÃO CIVIL
x |  | PROTOCOLO | : | [7 empty] | 0
x |  | ARQ Nº | : | [7 empty] | 0
|  | LOCAL | : | [7 empty] | 0
x |  | BDI (%) - BETUMES / MATERIAIS | : | 15.28% | [6 empty] | 15.28%
x |  | BDI (%) - SERVIÇOS | : | 21.2% | [6 empty] | 21.2%
x |  | DESCONTO (%) | : | [7 empty] | 0%
PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: |  | JUNDIAI DO SUL | [11 empty] | SAM
Projeto: |  | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO P/ CENTRO DE EVENTOS E FESTAS | [11 empty] | LOTE nº
CÓDIGO | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | PU TAB | PU + BDI | PROJETO ORIGINAL |  |  |  |  | ORÇAMENTO APROVADO |  |  |  |  | IMPRIMIR
X | [5 empty] | QUANT | UNIT | ( R$ ) - SEDU | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS | QUANT | UNIT | Paranacidade ( R$ ) | PM ( R$ ) | ( R$ ) - PM TOTAIS | ITENS | FINAL | Original + Final
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 14127.75 |  |  |  |  | 12180.67 | X | x | x
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | xx | x | x
1.1.1 |  | LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES
030703 | SANEPAR 06/19 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 277.11 | 335.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
030704 | SANEPAR 06/19 | Demolição mecânica de concreto simples | M3 | 291.1 | 352.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
030705 | SANEPAR 06/19 | Demolição manual de concreto ciclópico | M3 | 415.66 | 503.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
030706 | SANEPAR 06/19 | Demolição mecânica de concreto ciclópico | M3 | 436.65 | 529.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
030707 | SANEPAR 06/19 | Demolição manual de concreto armado | M3 | 554.21 | 671.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
030708 | SANEPAR 06/19 | Demolição mecânica de concreto armado | M3 | 582.2 | 705.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
030709 | SANEPAR 06/19 | Demolição de Enrocamento | M3 | 138.55 | 167.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97621 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 104.06 | 126.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 50.72 | 61.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97623 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 155.36 | 188.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 95.35 | 115.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 38.49 | 46.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 541.84 | 656.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 260.71 | 315.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2.98 | 3.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 2.32 | 2.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 20.35 | 24.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 11.14 | 13.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 13.29 | 16.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 14.87 | 18.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2.51 | 3.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7.3 | 8.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97639 | SINAPI | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 17.98 | 21.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.58 | 1.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 4.49 | 5.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97642 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2.83 | 3.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97643 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 22.07 | 26.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 8.31 | 10.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 29.59 | 35.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97648 | SINAPI | REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.74 | 2.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 0.6 | 0.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 0.6 | 0.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 0.44 | 0.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 11.01 | 13.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1.37 | 1.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1.15 | 1.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 8.03 | 9.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
510100 | DER 10/19 | LIMPEZA DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA) | m3 | 5.44 | 6.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 |  | LOCACAO |  |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
84098 | SINAPI 12/16 | ISOLAMENTO ACUSTICO COM ESPUMA POLIURETANO E=25MM, FLEXIVEL 100X100X2CM, DENSIDADE 29 A 35 KG/M3 | M2 | 69.06 | 83.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99058 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 7.01 | 8.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 51.74 | 62.71 | 120 | 63.58 | 7525.2 | 7629.6 |  | 120 | 62.71 | 7525.2 | 7525.2 |  |  | x | x
99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 4.67 | 5.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 0.35 | 0.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 |  | ANDAIMES |  |  | 0
85408 | SINAPI 12/16 | REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO | M2 | 41.53 | 50.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | M2 | 5.8 | 7.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 10.07 | 12.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 |  | ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
1.2.1 |  | ADMINISTRACAO DE OBRA | 0 |  | 0
1.2.1.2 |  | FECHAMENTOS | 0 |  | 0
98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 117.24 | 142.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 115.68 | 140.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 |  | BARRACAO DE OBRA | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
93206 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 953.23 | 1155.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 925.91 | 1122.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 766.34 | 928.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93209 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 797.58 | 966.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 501.09 | 607.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93211 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 499.8 | 605.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 844.48 | 1023.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93213 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 863.1 | 1046.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93214 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | 5238.2 | 6348.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93243 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | 7956.6 | 9643.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93582 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 234.23 | 283.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93583 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 379.65 | 460.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 764.67 | 926.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93585 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 965.34 | 1169.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ALO-06 | PMC 07/2020 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO COMPLETO | MES | 537.84 | 651.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ALO-07 | PMC 07/2020 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO MEDINDO 2,30 X 4,30 M E ALTURA DE 2,50 M, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 MICTÓRIO E 1 LAVATÓRIO | MES | 607.74 | 736.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ALO-08 | PMC 07/2020 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE 2,50 M | MES | 424.92 | 515 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
00010775 | SINAPI 06/20 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 6,00M, ALT. 2,50M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS. | MÊS/C | 522.22 | 632.93 | 4 | 641.7 | 2531.72 | 2566.8 |  | 4 | 632.93 | 2531.72 | 2531.72 |  |  | x | x
00010776 | SINAPI 06/20 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 6,00M, ALT. 2,50M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, E SEM SANITÁRIO | MÊS/CR | 407.98 | 494.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
00010779 | SINAPI 06/20 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 4,30M, ALT. 2,50M,P/ SANITÁRIO, COM 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS. | MÊS/CR | 652.77 | 791.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
00010777 | SINAPI 06/20 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 4,30M, ALT. 2,50M,P/ SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO. | MÊS/CR | 652.3 | 790.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
00010778 | SINAPI 06/20 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 4,30M, ALT. 2,50M,P/ SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO. | MÊS/CR | 652.77 | 791.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.3 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
74209/1 | SINAPI 12/19 | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | UN | 3199.34 | 3877.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Composição | SINAPI 06/20 | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | UN | 1752.27 | 2123.75 | 1 | 3931.35 | 2123.75 | 3931.35 |  | 1 | 2123.75 | 2123.75 | 2123.75 |  |  | x | x
73916/2 | SINAPI 12/19 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 112.45 | 136.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.4 |  | SINALIZACAO | 0 |  | 0
74221/1 | SINAPI 12/19 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | M | 3.23 | 3.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.5 |  | TOPOGRAFIA | 0 |  | 0
78472 | SINAPI 12/19 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 0.36 | 0.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA | 0 |  | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1796.36 |  |  |  |  | 1703.78 | X | x | x
2.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
2.1.1 |  | ESCAVACAO MANUAL | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.66 | 92.91 | 11 | 94.2 | 1022.01 | 1036.2 |  | 11 | 92.91 | 1022.01 | 1022.01 |  |  | x | x
97082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017 | M3 | 56.27 | 68.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 189.12 | 229.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 198.85 | 241.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101620 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 166.07 | 201.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101621 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 175.81 | 213.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101622 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 153.41 | 185.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101623 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 154.81 | 187.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 118.01 | 143.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101625 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 121.21 | 146.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 5.73 | 6.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 2.83 | 3.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 1.43 | 1.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2 |  | ESCAVACAO MECANICA | 0 |  | 0
102276 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 9.25 | 11.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102277 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 H P), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 7.3 | 8.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102278 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 7.07 | 8.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102279 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5.1 | 6.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102280 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 4.03 | 4.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102281 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 3.9 | 4.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102282 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 10.26 | 12.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102283 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 9.13 | 11.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102284 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 8.85 | 10.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102285 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 8.36 | 10.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102286 | SINAPI | ESESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 8.13 | 9.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102287 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 7.86 | 9.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102288 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 7.55 | 9.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102289 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE , EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 7.37 | 8.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102290 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5.66 | 6.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102291 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5.03 | 6.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102292 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 4.88 | 5.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102293 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 4.62 | 5.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102294 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 4.49 | 5.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102295 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 4.33 | 5.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102296 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 4.16 | 5.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102297 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 4.07 | 4.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102298 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 12.8 | 15.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102299 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 10.88 | 13.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102300 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 59.82 | 72.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102301 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 9.76 | 11.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102302 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 7.06 | 8.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102303 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6 | 7.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102304 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5.92 | 7.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102305 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5.38 | 6.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102306 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 11.57 | 14.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102307 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 10.26 | 12.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102308 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021 | M3 | 9.96 | 12.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102309 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 9.43 | 11.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102310 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 9.14 | 11.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102311 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 8.84 | 10.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102312 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021 | M3 | 8.5 | 10.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102313 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 8.3 | 10.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102314 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6.38 | 7.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102315 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5.66 | 6.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102316 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5.49 | 6.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102317 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5.18 | 6.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102318 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5.04 | 6.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102319 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 4.87 | 5.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102320 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 4.67 | 5.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102321 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 4.58 | 5.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102322 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 14.41 | 17.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102323 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 12.24 | 14.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102324 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021 | M3 | 12.08 | 14.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102325 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021 | M3 | 11 | 13.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102326 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 7.95 | 9.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102327 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6.75 | 8.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102328 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ 88 HP),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021 | M3 | 6.66 | 8.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102329 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6.07 | 7.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 8.22 | 9.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 7.96 | 9.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90086 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 7.53 | 9.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90087 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6.78 | 8.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90090 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6.64 | 8.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 4.44 | 5.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90092 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 4.38 | 5.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90094 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 4.15 | 5.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90095 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 3.74 | 4.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90098 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 3.68 | 4.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90099 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 11.53 | 13.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 9.78 | 11.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90101 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021 | M3 | 9.67 | 11.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90102 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 8.8 | 10.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90105 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6.35 | 7.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5.4 | 6.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90107 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 5.32 | 6.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90108 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 4.85 | 5.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96520 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 83.56 | 101.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 33.28 | 40.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 3.09 | 3.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101115 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 2.53 | 3.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101116 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 1.57 | 1.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101117 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | 2.06 | 2.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101118 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 2.64 | 3.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101119 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 5.91 | 7.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101120 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 4.84 | 5.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101121 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 3.02 | 3.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101122 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | 3.93 | 4.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101123 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 5.04 | 6.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 9.87 | 11.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101125 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 9.31 | 11.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101126 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 8.35 | 10.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101127 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | 8.84 | 10.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101128 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 9.42 | 11.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101129 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 12.96 | 15.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101130 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 11.89 | 14.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101131 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 10.07 | 12.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101132 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | 10.98 | 13.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101133 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 12.09 | 14.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101134 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 10.27 | 12.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101135 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020 | M3 | 9.71 | 11.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101136 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 8.75 | 10.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101137 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 9.24 | 11.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101138 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 9.82 | 11.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101139 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 13.38 | 16.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101140 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 12.31 | 14.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101141 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 10.49 | 12.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101142 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 11.4 | 13.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101143 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 12.51 | 15.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101144 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 10.12 | 12.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101145 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 9.56 | 11.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101146 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 8.6 | 10.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101147 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 9.09 | 11.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101148 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 9.67 | 11.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101149 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 13.22 | 16.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101150 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 12.15 | 14.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101151 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 10.33 | 12.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101152 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 11.24 | 13.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101153 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 12.35 | 14.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101206 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 7.81 | 9.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101207 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EMOBRAS DE EDIFICAÇÃO INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 6.81 | 8.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101208 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 6.6 | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101209 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 6.1 | 7.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101210 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 10.86 | 13.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101211 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 11.62 | 14.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101212 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 13.49 | 16.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101213 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15.03 | 18.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101214 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 18.13 | 21.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101215 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 10.36 | 12.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101216 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 10.88 | 13.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101217 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 12.59 | 15.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101218 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 13.34 | 16.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101219 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 16.13 | 19.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101220 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 10.16 | 12.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101221 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 10.75 | 13.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101222 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 12.45 | 15.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101223 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 13.82 | 16.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101224 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 17.26 | 20.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101225 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 9.29 | 11.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101226 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 9.81 | 11.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101227 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 11.33 | 13.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101228 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 12.1 | 14.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101229 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15.18 | 18.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101230 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 6.89 | 8.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101231 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 6.51 | 7.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101232 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 5.9 | 7.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101233 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 5.41 | 6.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101234 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 10.57 | 12.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101235 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 11.13 | 13.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101236 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 12.93 | 15.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101237 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 13.78 | 16.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101238 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 17.34 | 21.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101239 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 9.29 | 11.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101240 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 9.82 | 11.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101241 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 11.41 | 13.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101242 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 12.7 | 15.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101243 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15.38 | 18.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101244 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 9.74 | 11.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101245 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 10.32 | 12.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101246 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 11.95 | 14.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101247 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 13.24 | 16.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101248 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 16.54 | 20.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101249 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 8.47 | 10.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101250 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 9.36 | 11.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101251 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 10.73 | 13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101252 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 11.57 | 14.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101253 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 14.52 | 17.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101254 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 8.13 | 9.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101255 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 7.18 | 8.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101256 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 12.38 | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101257 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 13.04 | 15.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101258 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15.07 | 18.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101259 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 16.7 | 20.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101260 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 20.8 | 25.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101261 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 11.68 | 14.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101262 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 12.33 | 14.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101263 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 14.22 | 17.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101264 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15.73 | 19.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101265 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 19.54 | 23.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101266 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 7.21 | 8.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101267 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 6.89 | 8.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101268 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 11.24 | 13.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101269 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 12.47 | 15.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101270 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 14.4 | 17.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101271 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15.94 | 19.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101272 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 19.84 | 24.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101273 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020 | M3 | 10.71 | 12.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101274 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 11.81 | 14.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101275 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | 13.64 | 16.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101276 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15.05 | 18.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101277 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 | M3 | 19.17 | 23.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 139.85 | 169.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 89.12 | 108.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96524 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 164.55 | 199.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 33.69 | 40.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 282.56 | 342.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 116.95 | 141.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96528 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 184.84 | 224.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4 |  | ATERRO MANUAL | 0 |  | 0
94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 39.24 | 47.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 90.41 | 109.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.5 |  | ATERRO MECANIZADO | 0 |  | 0
94304 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 26.38 | 31.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94305 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 23.11 | 28.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94306 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 18.98 | 23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94307 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 19.9 | 24.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94308 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 17.45 | 21.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94309 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 18.54 | 22.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94310 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 16.68 | 20.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94315 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 33.96 | 41.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 26.09 | 31.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94317 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 22.62 | 27.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94318 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 18.13 | 21.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 39.24 | 47.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94327 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 77.55 | 93.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94328 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 74.28 | 90.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94329 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 70.15 | 85.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94330 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 71.07 | 86.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94331 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 68.62 | 83.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94332 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 69.71 | 84.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94333 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 67.85 | 82.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94338 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 85.13 | 103.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94339 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 77.26 | 93.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94340 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 73.79 | 89.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94341 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 69.3 | 83.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 7.66 | 9.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96386 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 5.35 | 6.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6 |  | REATERRO MECANIZADO | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
93360 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 17.38 | 21.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93361 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 14.19 | 17.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93362 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 9.99 | 12.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93363 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 10.92 | 13.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93364 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 8.45 | 10.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93365 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 9.48 | 11.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93366 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 7.7 | 9.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93367 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 16.3 | 19.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93368 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 13.04 | 15.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93369 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 8.91 | 10.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93370 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 9.84 | 11.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93371 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 7.38 | 8.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93372 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 8.47 | 10.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93373 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 6.64 | 8.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93374 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 21.25 | 25.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93375 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 16.36 | 19.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93376 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 13.25 | 16.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93377 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 8.57 | 10.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 20.06 | 24.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93379 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 15.44 | 18.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93380 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 12.53 | 15.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 8.07 | 9.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 29.17 | 35.35 | 5.34 | 35.84 | 188.77 | 191.39 |  | 5.34 | 35.35 | 188.77 | 188.77 |  |  | x | x
2.1.8 |  | COMPACTACAO MANUAL | 0 |  | 0
96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 46.48 | 56.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.9 |  | COMPACTACAO MECANICA | 0 |  | 0
101767 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 19.73 | 23.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101768 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 28.59 | 34.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96388 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 7.6 | 9.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96389 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 37.01 | 44.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96390 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 59.49 | 72.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96391 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 83.3 | 100.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96392 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 106.12 | 128.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 85.27 | 103.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96397 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 130.14 | 157.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 189.97 | 230.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96399 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 58.87 | 71.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96400 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 76.84 | 93.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M2 | 3 | 3.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M2 | 0.61 | 0.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0 |  | 0
2.2.1 |  | TRANSPORTE COM CAMINHAO | 0 |  | 0
2.2.1.1 |  | CAPACIDADE 18 METROS CÚBICOS | 0 |  | 0
95427 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.44 | 0.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.09 | 1.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95426 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.19 | 1.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95425 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.38 | 1.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95430 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.28 | 0.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95880 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.73 | 0.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95429 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.8 | 0.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95428 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.93 | 1.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.2 |  | BASCULANTE - CAPACIDADE 14 METROS CÚBICOS | 0 |  | 0
93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.51 | 0.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100937 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5.58 | 6.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100938 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.54 | 5.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100939 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.89 | 4.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100940 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.32 | 4.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100941 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3.72 | 4.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100942 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3.03 | 3.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100943 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.58 | 3.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100944 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.21 | 2.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.27 | 1.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93592 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.41 | 1.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93591 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.63 | 1.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93599 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.34 | 0.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.86 | 1.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93598 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.92 | 1.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93597 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.07 | 1.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.3 |  | BASCULANTE - CAPACIDADE 10 METROS CÚBICOS | 0 |  | 0
93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.59 | 0.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.5 | 1.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.63 | 1.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.9 | 2.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.4 | 0.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.01 | 1.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93595 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.09 | 1.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93594 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.26 | 1.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.4 |  | 0 | 0 |  | 0
97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.34 | 2.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.03 | 2.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.86 | 2.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.74 | 0.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97916 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.56 | 1.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97917 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.34 | 1.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97918 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.24 | 1.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97919 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.49 | 0.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.5 |  | BASCULANTE - CAPACIDADE 6 METROS CÚBICOS | 0 |  | 0
100945 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.62 | 1.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100946 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.4 | 1.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100947 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.29 | 1.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100948 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.51 | 0.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100949 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3.87 | 4.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100950 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.07 | 2.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100951 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.78 | 2.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.64 | 1.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100953 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.65 | 0.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100954 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4.94 | 5.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 5.76 | 6.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 5.43 | 6.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 5.35 | 6.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100965 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.08 | 1.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100966 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.92 | 1.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100969 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.44 | 1.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100970 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.22 | 1.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101019 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020 | T | 557.29 | 675.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101479 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020 | T | 111.24 | 134.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100976 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 5.24 | 6.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 4.97 | 6.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 4.36 | 5.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 4.09 | 4.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100980 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 3.88 | 4.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 6.09 | 7.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 5.69 | 6.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 5.59 | 6.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100984 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 5.47 | 6.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100985 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 4.69 | 5.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100986 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 5.48 | 6.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100987 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 6.15 | 7.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100988 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 6.51 | 7.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100989 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 3.84 | 4.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100990 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 3.62 | 4.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100991 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 3.59 | 4.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100992 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 3.49 | 4.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100993 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 3.3 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100994 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 2.89 | 3.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100995 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 2.73 | 3.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100996 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 2.57 | 3.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100997 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4.06 | 4.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100998 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 3.79 | 4.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100999 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 3.74 | 4.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101000 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 3.64 | 4.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101001 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 3.13 | 3.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101002 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 3.64 | 4.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101003 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4.09 | 4.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101004 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4.34 | 5.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101005 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020 | M3 | 11.56 | 14.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101006 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 | M3 | 12.42 | 15.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101007 | SINAPI | CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020 | M3 | 3.35 | 4.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101008 | SINAPI | CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 | M3 | 3.27 | 3.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101009 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 25.01 | 30.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101010 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 15.75 | 19.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101013 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 28.64 | 34.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101014 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 26.24 | 31.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101015 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 21.55 | 26.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101016 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 24.95 | 30.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101017 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 18.92 | 22.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101018 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 15.54 | 18.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101463 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 28.73 | 34.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101464 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 22.07 | 26.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101465 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 16.86 | 20.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101466 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 13.73 | 16.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101467 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 11.49 | 13.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101468 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 10.5 | 12.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101469 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 23.51 | 28.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101470 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 18.66 | 22.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101471 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 16.01 | 19.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101472 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 12.46 | 15.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101473 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 17.94 | 21.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101474 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 12.84 | 15.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101475 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 11.38 | 13.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101476 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 10.15 | 12.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101477 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 8.31 | 10.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101478 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 7.08 | 8.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101480 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 42.05 | 50.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101481 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 30.37 | 36.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101482 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/20 | T | 22.7 | 27.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101483 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 23.56 | 28.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101484 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 122.12 | 148.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101485 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 93.75 | 113.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101486 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 84.44 | 102.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101487 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 61.83 | 74.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101488 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 53.49 | 64.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2 |  | TRANSPORTES DIVERSOS | 0 |  | 0
100205 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 1323.77 | 1604.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100206 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 956.86 | 1159.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100207 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 367.11 | 444.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100271 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 56.6 | 68.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100273 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 2.95 | 3.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100274 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 25.17 | 30.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100275 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 16.27 | 19.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100276 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 29.69 | 35.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100255 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TÁBUAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 2,5 X 25 CM E 2,5 X 30 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 12.03 | 14.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100256 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 8.02 | 9.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100257 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 4.81 | 5.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100258 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 12.03 | 14.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100259 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 23.71 | 28.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100260 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 7.81 | 9.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100261 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 4.91 | 5.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100262 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 3.04 | 3.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100263 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 1.95 | 2.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100264 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 35.51 | 43.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100266 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 75.47 | 91.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100268 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 75.47 | 91.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.3 |  | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO | 0 |  | 0
100210 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 16.13 | 19.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100211 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 6.22 | 7.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100212 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 6.87 | 8.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100213 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 2.47 | 2.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100214 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 3.79 | 4.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100215 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 3.25 | 3.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100216 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 0.87 | 1.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100221 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 28.51 | 34.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100222 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 10.8 | 13.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100223 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 5.05 | 6.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100226 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | 0.62 | 0.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100227 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | 0.91 | 1.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100270 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 56.57 | 68.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100280 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 16.58 | 20.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100283 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 22.84 | 27.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100286 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 12.38 | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.4 |  | TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL | 0 |  | 0
100220 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 25.15 | 30.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100225 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | 1.97 | 2.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100236 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 2.5 | 3.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100237 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 3 | 3.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100238 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 73 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 4.81 | 5.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100239 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E MENOR OU IGUAL A 89 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 6.01 | 7.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100240 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 3.61 | 4.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100241 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 6.01 | 7.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100242 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 17.78 | 21.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100243 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 2.88 | 3.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100244 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 3.61 | 4.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100245 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 79 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 7.22 | 8.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100246 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 2.4 | 2.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100247 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 3 | 3.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100248 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 11.85 | 14.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100249 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 20 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 2.4 | 2.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100250 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 4.01 | 4.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 11.85 | 14.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100252 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 17.78 | 21.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100253 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 23.71 | 28.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100254 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 35.57 | 43.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100278 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 36.11 | 43.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100282 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 141.41 | 171.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100285 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 37.99 | 46.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100287 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CALHA QUADRADA NÚMERO 24  CORTE 33 (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 11.85 | 14.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.5 |  | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELSCÓPICO | 0 |  | 0
100217 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 2.28 | 2.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100218 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 1.55 | 1.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100219 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 0.33 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100224 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 2.28 | 2.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100228 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | 0.22 | 0.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100277 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 1.45 | 1.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100281 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 2.8 | 3.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.8 |  | CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL DE BLOCOS | 0 |  | 0
100208 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 17.51 | 21.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100209 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | 8.75 | 10.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.12 |  | CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL DE SACOS | 0 |  | 0
100284 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 8.18 | 9.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100195 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.71 | 0.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100196 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 1.18 | 1.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100197 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 1.77 | 2.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100198 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.24 | 0.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100199 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.29 | 0.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100200 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.36 | 0.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100201 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.72 | 0.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100202 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.84 | 1.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100203 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 1 | 1.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100204 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.08 | 0.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.13 |  | TRANSPORTE MANUAL VERTICAL | 0 |  | 0
100229 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 0.01 | 0.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100230 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 0.02 | 0.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100231 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 0.03 | 0.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100232 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019 | UN | 0.33 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100233 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019 | UN | 0.16 | 0.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100234 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | 0.49 | 0.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100235 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019 | L | 0.03 | 0.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100265 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | 0.74 | 0.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100267 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | 1.49 | 1.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100272 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | 1.12 | 1.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100279 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | 0.69 | 0.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.14 |  | TRANSPORTE VERTICAL - DIVERSOS | 0 |  | 0
100269 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | 1.49 | 1.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 |  | DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS | 0 |  | 0
2.3.4 |  | DRENOS COM AGREGADOS | 0 |  | 0
73883/2 | SINAPI | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | M3 | 92.98 | 112.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.5 |  | DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL | 0 |  | 0
73881/1 | SINAPI | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | M2 | 5.63 | 6.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92123 | SINAPI | ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015 | M3 | 45.33 | 54.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.9 |  | TUBOS DE CONCRETO | 0 |  | 0
95567 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 56.54 | 68.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95565 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 83.96 | 101.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95566 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 90.72 | 109.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95568 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 70.3 | 85.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95569 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 92.47 | 112.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95570 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 63.3 | 76.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95571 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 78.94 | 95.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95572 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 103.15 | 125.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92833 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 132.72 | 160.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92835 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 143.96 | 174.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92837 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 234.28 | 283.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92839 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 286.94 | 347.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92841 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 355.44 | 430.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92843 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 380.85 | 461.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92845 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 518.22 | 628.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92859 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 396.53 | 480.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92861 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 535.85 | 649.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92847 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 547.16 | 663.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92849 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 139.62 | 169.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92851 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 152.6 | 184.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92853 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 244.94 | 296.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92855 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 299.45 | 362.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92857 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 369.79 | 448.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92863 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 567.29 | 687.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 98.47 | 119.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92211 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 118.61 | 143.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 169.56 | 205.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92213 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 218.3 | 264.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92214 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 262 | 317.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92215 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 300.54 | 364.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92216 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 318.32 | 385.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92219 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 106.79 | 129.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92220 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 128.9 | 156.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92221 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 181.62 | 220.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92222 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 232.29 | 281.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92223 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 277.69 | 336.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92224 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 317.94 | 385.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92226 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 337.77 | 409.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92816 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 448.9 | 544.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92818 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 636.3 | 771.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92829 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 471.86 | 571.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92831 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 664.53 | 805.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 |  | CAIXAS E COMPLEMENTOS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
2.4.3 |  | JUNTAS ARGAMASSADA | 0 |  | 0
102265 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 95.03 | 115.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102266 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 105.37 | 127.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102267 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 120.94 | 146.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102268 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 136.45 | 165.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102269 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 167.48 | 202.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90724 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 22.58 | 27.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90725 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 27.74 | 33.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90726 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 32.97 | 39.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90727 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 38.14 | 46.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90728 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 43.31 | 52.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90729 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 48.48 | 58.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90730 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 53.65 | 65.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90731 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 58.82 | 71.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90732 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 74.33 | 90.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.4 |  | CAIXAS DE GORDURA | 0 |  | 0
98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 83.93 | 101.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 366.16 | 443.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98105 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 632.07 | 766.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98106 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | 1046.02 | 1267.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98107 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 251.57 | 304.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98108 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 447.34 | 542.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98109 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | 727.29 | 881.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 427.55 | 518.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97895 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 114.65 | 138.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97896 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 198.88 | 241.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 280.49 | 339.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97898 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 460.91 | 558.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97900 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 172.11 | 208.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 273.46 | 331.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 539.94 | 654.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97903 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 743.29 | 900.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97904 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 876.03 | 1061.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97905 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 210.91 | 255.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 392.69 | 475.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97907 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 555.39 | 673.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97908 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 653.68 | 792.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99250 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 169.09 | 204.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 268.28 | 325.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 528.31 | 640.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99255 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 727.34 | 881.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99257 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 855.4 | 1036.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99258 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 206.63 | 250.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99260 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 385.37 | 467.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99262 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 544.94 | 660.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99264 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 639.56 | 775.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.5 |  | CAIXAS DE INSPECAO | 0 |  | 0
74121/1 | SINAPI 12/16 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | M | 24.19 | 29.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
83743 | SINAPI 12/16 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM ASFALTO OXIDADO APLICADO A QUENTE, DIMENSOES 2X2 CM | M | 25.11 | 30.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
73801/1 | SINAPI 12/16 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | M2 | 30.7 | 37.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.6 |  | CAIXAS SIFONADAS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 22.8 | 27.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 54.25 | 65.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 28.05 | 34 | 3 | 34.47 | 102 | 103.41 |  | 1 | 34 | 34 | 34 |  |  | x | x
89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 61.41 | 74.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.7 |  | RALOS | 0 |  | 0
89495 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 8.77 | 10.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10.31 | 12.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10.11 | 12.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 269.72 | 326.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.8 |  | CAIXAS DE AREIA | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
30.107.000050.SER | PINI 09/2020 | Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,4 x 0,4 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento e areia inclusive tampa | UN | 245.17 | 297.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
30.107.000055.SER | PINI 09/2020 | Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,6 x 0,6 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento e areia inclusive tampa | UN | 378.71 | 459 | 1 | 465.36 | 459 | 465.36 |  | 1 | 459 | 459 | 459 |  |  | x | x
30.107.000060.SER | PINI 09/2020 | Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,8 x 0,8 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento e areia inclusive tampa | UN | 527.06 | 638.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
30.107.000065.SER | PINI 09/2020 | Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo comum, 0,4 x 0,4 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento e areia inclusive tampa | UN | 430.96 | 522.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
30.107.000070.SER | PINI 09/2020 | Caixa de inspeção em alvenaria, 1 tijolo comum, 0,6 x 0,6 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento e areia inclusive tampa | UN | 614.39 | 744.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
30.107.000075.SER | PINI 09/2020 | Caixa de inspeção em alvenaria, 1 tijolo comum, 0,8 x 0,8 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento e areia inclusive tampa | UN | 801.24 | 971.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.9 |  | CAIXAS COLETORAS | 0 | 0 | 0
97934 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 1520.49 | 1842.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101800 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 1181.16 | 1431.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 906.49 | 1098.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101806 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020 | UN | 446.39 | 541.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101807 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020 | UN | 395.59 | 479.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101808 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020 | UN | 272.83 | 330.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101809 | SINAPI | BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2449.08 | 2968.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102139 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1075.79 | 1303.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102140 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1196.06 | 1449.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102141 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1718.36 | 2082.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102142 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1692.5 | 2051.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97949 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1437.26 | 1741.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97950 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2540.3 | 3078.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97951 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2155.29 | 2612.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97952 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 3706.58 | 4492.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97956 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1105.43 | 1339.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97957 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2034.31 | 2465.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1670.07 | 2024.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97973 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 3149.36 | 3817.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93350 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 1045.99 | 1267.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93350 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 1045.99 | 1267.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93350 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 1045.99 | 1267.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93350 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 1045.99 | 1267.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93350 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 1045.99 | 1267.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93350 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 1045.99 | 1267.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93350 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 1045.99 | 1267.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93350 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 1045.99 | 1267.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93350 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 1045.99 | 1267.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93350 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 1045.99 | 1267.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93350 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 1045.99 | 1267.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93351 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 855.4 | 1036.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93352 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 665.91 | 807.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93353 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 480.82 | 582.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93354 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 693.15 | 840.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93355 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 577.26 | 699.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93356 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 460.4 | 558 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93357 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 345.88 | 419.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.10 |  | CAIXAS COM GRELHA E GRELHAS | 0 | 0 | 0
83716 | SINAPI | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 445.04 | 539.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.12 |  | BUEIROS / BOCA DE LOBO | 0 | 0 | 0
73856/1 | SINAPI | BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE | UN | 889.94 | 1078.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
73856/2 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 1435.38 | 1739.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
73856/3 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 2122.9 | 2572.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
73856/4 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 2959.51 | 3586.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.13 |  | POCOS DE VISITA | 0 | 0 | 0
97976 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 911.59 | 1104.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97977 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1285.69 | 1558.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97974 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 279.45 | 338.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97975 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 296.83 | 359.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97978 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 598.5 | 725.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98410 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 777.13 | 941.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99268 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 276.53 | 335.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99270 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 358 | 433.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99275 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 592.78 | 718.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99285 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 851.65 | 1032.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99285 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 851.65 | 1032.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99272 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 882.25 | 1069.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99273 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1250.82 | 1515.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98415 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 944.15 | 1144.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98416 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 897.25 | 1087.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98417 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 1027.4 | 1245.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98418 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 1098.67 | 1331.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98419 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 1169.95 | 1417.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98420 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 1371.46 | 1662.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98421 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 1501.6 | 1819.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98422 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 1631.75 | 1977.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98423 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 1703.02 | 2064.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98424 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 1774.3 | 2150.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98425 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 2481.36 | 3007.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98426 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 3170.69 | 3842.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98427 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 3860.02 | 4678.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98428 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 4247.87 | 5148.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98429 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 4635.73 | 5618.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98430 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 3085.71 | 3739.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98431 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 3775.04 | 4575.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98432 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 4464.37 | 5410.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98433 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 4852.22 | 5880.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98434 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 5240.08 | 6350.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97981 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 972.31 | 1178.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97983 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 260.29 | 315.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97985 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 1175.49 | 1424.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97987 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 342.73 | 415.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97989 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 1378.66 | 1670.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97991 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | 494.33 | 599.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97993 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | 1683.43 | 2040.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97995 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 | M | 1017.96 | 1233.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97997 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 | M | 1216.2 | 1474.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97999 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 | M | 1414.47 | 1714.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98001 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020 | M | 1612.68 | 1954.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98003 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020 | M | 1810.96 | 2194.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98005 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2009.22 | 2435.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98007 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020 | M | 2207.46 | 2675.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98009 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 | M | 1414.47 | 1714.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98011 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020 | M | 1612.68 | 1954.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98013 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | 1810.96 | 2194.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98015 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020 | M | 2009.22 | 2435.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98017 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2207.46 | 2675.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98019 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020 | M | 2424.1 | 2938.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98021 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020 | M | 1829.4 | 2217.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98023 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2027.61 | 2457.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98025 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020 | M | 2225.89 | 2697.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98027 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2424.1 | 2938.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98029 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020 | M | 2626.16 | 3182.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98031 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2229.74 | 2702.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98033 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020 | M | 2427.95 | 2942.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98035 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2626.16 | 3182.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98037 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020 | M | 2828.23 | 3427.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98039 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020 | M | 2629.99 | 3187.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98041 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2828.23 | 3427.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98043 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020 | M | 3030.32 | 3672.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98045 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 3030.32 | 3672.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98047 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020 | M | 3232.41 | 3917.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98049 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020 | M | 3396.88 | 4117.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98409 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 199.07 | 241.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99240 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 340.44 | 412.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 | M | 1366.53 | 1656.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99243 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 1316.93 | 1596.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99246 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | 491.22 | 595.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99247 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020 | M | 1557.71 | 1887.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99249 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | 1612.09 | 1953.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99254 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 | M | 984.12 | 1192.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99261 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 | M | 1175.31 | 1424.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99263 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | 1748.93 | 2119.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99266 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 | M | 1366.53 | 1656.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99269 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020 | M | 1557.71 | 1887.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99276 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020 | M | 1940.14 | 2351.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99277 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020 | M | 1748.93 | 2119.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99278 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 197.68 | 239.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99281 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020 | M | 1940.14 | 2351.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99282 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | 2151.04 | 2607.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99283 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 923.38 | 1119.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99288 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 334.7 | 405.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99289 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020 | M | 2094.32 | 2538.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99291 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2131.33 | 2583.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99293 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 1120.16 | 1357.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99296 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020 | M | 2342.21 | 2838.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99297 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020 | M | 2338.81 | 2834.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99299 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2533.36 | 3070.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99302 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020 | M | 2727.95 | 3306.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99304 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020 | M | 2536.76 | 3074.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99306 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2727.95 | 3306.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99307 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020 | M | 1841.82 | 2232.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99309 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020 | M | 2922.55 | 3542.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99311 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2922.55 | 3542.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99314 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020 | M | 3117.15 | 3777.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99317 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020 | M | 1956.41 | 2371.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99321 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020 | M | 2147.64 | 2602.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99323 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020 | M | 2338.81 | 2834.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99325 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020 | M | 2533.36 | 3070.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99327 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020 | M | 3278.46 | 3973.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98050 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 142.55 | 172.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98051 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 775.71 | 940.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99318 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 141.92 | 172.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99319 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 734.77 | 890.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 |  | CONTENÇÕES | 0 | 0 | 0
2.5.3 |  | GABIOES | 0 | 0 | 0
92743 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 497.95 | 603.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92744 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 465.88 | 564.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92745 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 625.75 | 758.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92746 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 561.26 | 680.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92747 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 698.34 | 846.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92748 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 615.77 | 746.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92749 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 718.42 | 870.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92750 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 1254.34 | 1520.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92751 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 1565.49 | 1897.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92752 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 1875.31 | 2272.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92753 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 471.63 | 571.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92754 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 428.59 | 519.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92755 | SINAPI | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 187.45 | 227.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92756 | SINAPI | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 211.83 | 256.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92757 | SINAPI | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 241.52 | 292.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92758 | SINAPI | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 562.19 | 681.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.4 |  | CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO/CORTINAS | 0 | 0 | 0
100332 | SINAPI | CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019 | M2 | 808.71 | 980.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100333 | SINAPI | CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019 | M2 | 479.09 | 580.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100334 | SINAPI | CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019 | M2 | 630.21 | 763.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100335 | SINAPI | CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019 | M2 | 382.99 | 464.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100341 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 26.48 | 32.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100342 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 16.2 | 19.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100343 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 15.35 | 18.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100344 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 13.79 | 16.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100345 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 11.68 | 14.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100346 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 11.15 | 13.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100347 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 12.6 | 15.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100348 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 12.33 | 14.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100349 | SINAPI | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | M3 | 414.65 | 502.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.6 |  | SOLO GRAMPEADO | 0 | 0 | 0
93952 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 190.3 | 230.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93953 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 176.47 | 213.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93954 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 168.24 | 203.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93955 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 162.42 | 196.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93956 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 157.84 | 191.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93957 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 205.42 | 248.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93958 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 190.74 | 231.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93959 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 182.07 | 220.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93960 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 175.95 | 213.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93961 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 171.22 | 207.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93962 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 179.77 | 217.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93963 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 165.99 | 201.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93964 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 157.79 | 191.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93965 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 149.52 | 181.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93966 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 147.48 | 178.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93967 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 194.9 | 236.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93968 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 180.23 | 218.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93969 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 171.6 | 207.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93970 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 165.57 | 200.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93971 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 156.34 | 189.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 0 | 0
6087 | SINAPI OUT/2020 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | UN | 25.04 | 30.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | FUNDACOES | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13933.92 |  |  |  |  | 18869.76 | X | x | x
3.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - FUNDACOES | 0 | 0 | 0
97623 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 155.36 | 188.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 95.35 | 115.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
030703 | SANEPAR 06/19 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 277.11 | 335.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
030704 | SANEPAR 06/19 | Demolição mecânica de concreto simples | M3 | 291.1 | 352.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
030705 | SANEPAR 06/19 | Demolição manual de concreto ciclópico | M3 | 415.66 | 503.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
030706 | SANEPAR 06/19 | Demolição mecânica de concreto ciclópico | M3 | 436.65 | 529.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 541.84 | 656.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 260.71 | 315.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
030709 | SANEPAR 06/19 | Demolição de Enrocamento | M3 | 138.55 | 167.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 |  | ESTACA PRE-MOLDADA | 0 | 0 | 0
95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 | UN | 20.52 | 24.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95602 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016 | UN | 26.12 | 31.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95603 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_11/2016 | UN | 34.29 | 41.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95604 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. AF_11/2016 | UN | 45.14 | 54.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95605 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_11/2016 | UN | 70.77 | 85.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 |  | ESTACA COM PERFIL DE ACO | 0 | 0 | 0
100651 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 105.67 | 128.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100652 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 193.61 | 234.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100653 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 318.54 | 386.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100654 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019. | M | 447.27 | 542.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100655 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019. | M | 507.07 | 614.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100656 | SINAPI | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 72.41 | 87.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100657 | SINAPI | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 92.5 | 112.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100658 | SINAPI | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 209.42 | 253.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95607 | SINAPI | ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO I FAMÍLIA 250. AF_11/2016 | UN | 6.8 | 8.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95608 | SINAPI | ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H FAMÍLIA 250. AF_11/2016 | UN | 7.83 | 9.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95609 | SINAPI | ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H FAMÍLIA 310. AF_11/2016 | UN | 8.74 | 10.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 |  | ESTACA TIPO TUBULAO | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
101096 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 1052.36 | 1275.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101097 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 996.96 | 1208.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101098 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 926.93 | 1123.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101099 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 842.82 | 1021.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101100 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 746.92 | 905.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101101 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 732.58 | 887.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101102 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 719.06 | 871.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101103 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 671.64 | 814.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101104 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | 1010.61 | 1224.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101105 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | 956.06 | 1158.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101106 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | 887.75 | 1075.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101107 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | 805.37 | 976.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101108 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | 699.98 | 848.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101109 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | 686.77 | 832.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101110 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | 675.56 | 818.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101111 | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | 630.45 | 764.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101112 | SINAPI | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | 682.96 | 827.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101113 | SINAPI | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | 644.68 | 781.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100889 | SINAPI | ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | 13.68 | 16.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100890 | SINAPI | ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | 13.55 | 16.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100892 | SINAPI | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | 12.96 | 15.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100893 | SINAPI | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | 12.81 | 15.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100894 | SINAPI | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | 12.72 | 15.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 46.28 | 56.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100897 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 86.34 | 104.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100898 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 162.35 | 196.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100899 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 68.48 | 83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100900 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 185.06 | 224.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100929 | SINAPI | ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 20CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020 | M | 257.34 | 311.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100930 | SINAPI | ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020 | M | 364.54 | 441.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100931 | SINAPI | ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 40CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020 | M | 446.22 | 540.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100932 | SINAPI | ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 45CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020 | M | 609.83 | 739.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100933 | SINAPI | ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 20CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020 | M | 317 | 384.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100934 | SINAPI | ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020 | M | 439.12 | 532.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100935 | SINAPI | ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 40CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020 | M | 539.98 | 654.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100936 | SINAPI | ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 45CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020 | M | 719.2 | 871.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 54.52 | 66.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 74.85 | 90.72 | 208 | 66.99 | 18869.76 | 13933.92 |  | 208 | 90.72 | 18869.76 | 18869.76 |  |  | x | x
101175 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 102 | 123.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101176 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 138.12 | 167.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.9 |  | 0 |  | 0 | 0
97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017 | M2 | 2.13 | 2.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017 | KG | 22.69 | 27.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97089 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2017 | KG | 20.76 | 25.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017 | KG | 20.42 | 24.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97091 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2017 | KG | 19.81 | 24.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017 | KG | 19.2 | 23.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97093 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2017 | KG | 18.05 | 21.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97101 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2017 | M2 | 182.87 | 221.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97102 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2017 | M2 | 202.75 | 245.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2017 | M2 | 267.59 | 324.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - FUNDACOES | 0 | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | ESTRUTURAS | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 368908.45 |  |  |  |  | 244155.2 | X | x | x
4.1 |  | FORMAS | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
4.1.1 |  | FORMAS PARA FUNDACOES | 0 | 0 | 0
85376 | SINAPI 12/16 | DEMOLICAO DE PISO VINILICO | M2 | 6.92 | 8.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
85371 | SINAPI 12/16 | REMOCAO DE PISO EM CARPETE | M2 | 3.8 | 4.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M2 | 117 | 141.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.2 |  | FORMAS PARA SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
102086 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 109.82 | 133.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102087 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 96.2 | 116.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102088 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 204.11 | 247.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102089 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 101.36 | 122.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102090 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 85.91 | 104.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102091 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 241.03 | 292.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101969 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 102.92 | 124.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101971 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 89.78 | 108.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101973 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 189.4 | 229.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101974 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 426.32 | 516.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101975 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 361.22 | 437.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101977 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 219.83 | 266.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101980 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 192.14 | 232.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101981 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 158.94 | 192.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101982 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 142.62 | 172.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101983 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 132.41 | 160.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101985 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 105.07 | 127.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101986 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 88.37 | 107.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101987 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 226.21 | 274.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101988 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 109.52 | 132.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101989 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 96.54 | 117.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101990 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 204.03 | 247.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101991 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 108 | 130.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101992 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 92.02 | 111.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101993 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 266.39 | 322.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101994 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 113.53 | 137.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101995 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 98.96 | 119.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101996 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 219.6 | 266.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101997 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 107.25 | 129.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101998 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 90.92 | 110.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101999 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | 285.78 | 346.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102000 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 445.79 | 540.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102001 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 383.2 | 464.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102002 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 218.04 | 264.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102003 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 191.03 | 231.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102004 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 158.88 | 192.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102005 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 142.32 | 172.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102006 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 131.96 | 159.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102007 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 425.49 | 515.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102008 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 354.25 | 429.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102009 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 223.51 | 270.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102010 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 194.43 | 235.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102011 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 159.56 | 193.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102012 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 142.51 | 172.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102013 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 132.94 | 161.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102014 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 486.28 | 589.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102015 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 406.46 | 492.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102016 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 219.36 | 265.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102017 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 191.29 | 231.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102036 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 158.01 | 191.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102037 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 141.13 | 171.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102038 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 131.65 | 159.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102039 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 444.95 | 539.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102040 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 369.34 | 447.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102041 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 223.12 | 270.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102042 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 192.7 | 233.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102043 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 158.58 | 192.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102044 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 142.23 | 172.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102045 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 132.42 | 160.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102046 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 498.21 | 603.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102047 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 423.96 | 513.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102048 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 216.22 | 262.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102049 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 186.62 | 226.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102050 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 154.66 | 187.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102051 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 137.87 | 167.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102052 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 128.43 | 155.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102059 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 413.04 | 500.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102060 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 345.88 | 419.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102061 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 202.21 | 245.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102062 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 178.04 | 215.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 145.25 | 176.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 128.98 | 156.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102065 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 119.88 | 145.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102066 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | 439.35 | 532.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102067 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 375.68 | 455.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102068 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 192.81 | 233.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102069 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 169.62 | 205.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102070 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 139.81 | 169.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102071 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 124.47 | 150.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102072 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 118.94 | 144.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90996 | SINAPI | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTO, EM PLATIBANDA. AF_06/2015 | M2 | 15.2 | 18.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90997 | SINAPI | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015 | M2 | 20.71 | 25.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90998 | SINAPI | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES. AF_06/2015 | M2 | 25.04 | 30.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91000 | SINAPI | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/2015 | M2 | 19.08 | 23.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91002 | SINAPI | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2015 | M2 | 17.53 | 21.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91003 | SINAPI | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA COM VARANDAS. AF_06/2015 | M2 | 20.32 | 24.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91004 | SINAPI | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015 | M2 | 15.84 | 19.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91005 | SINAPI | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. AF_06/2015 | M2 | 19.07 | 23.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 13.34 | 16.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101793 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 19.06 | 23.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91006 | SINAPI | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/2015 | M2 | 14.62 | 17.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91007 | SINAPI | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2015 | M2 | 13.07 | 15.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91008 | SINAPI | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VARANDA. AF_06/2015 | M2 | 15.86 | 19.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96252 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017 | M2 | 178.46 | 216.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92446 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 265.98 | 322.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92447 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 183.23 | 222.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 140.42 | 170.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92449 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 186.5 | 226.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92450 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 225.67 | 273.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92451 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 128.16 | 155.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92452 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 118.99 | 144.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92453 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 159.45 | 193.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92454 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 204.7 | 248.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92455 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 105.38 | 127.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96257 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 158.31 | 191.87 | 159.96 | 194.53 | 30691.53 | 31117.02 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x
96258 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 147.52 | 178.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96259 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 181.23 | 219.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19.16 | 23.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97747 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 167.08 | 202.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92409 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 296.6 | 359.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 186 | 225.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 116.03 | 140.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 96.22 | 116.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92417 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 117.17 | 142.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 61.59 | 74.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92421 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 77.65 | 94.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 50.51 | 61.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92425 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 64.48 | 78.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92427 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 44.92 | 54.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92429 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 57.86 | 70.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 40.78 | 49.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92433 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 53.07 | 64.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92435 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 38.83 | 47.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92437 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 50.7 | 61.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92439 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 37.42 | 45.35 |  |  | 0 | 0 |  | 157.96 | 45.35 | 7163.49 | 7163.49 |  |  | x | x
92441 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 48.99 | 59.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 34.53 | 41.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92445 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 45.71 | 55.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101570 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 21.59 | 26.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101571 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 29.39 | 35.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 16.94 | 20.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101573 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 24.74 | 29.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101574 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 12.99 | 15.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101575 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 20.95 | 25.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101576 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 38.46 | 46.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101577 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 48.44 | 58.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101578 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 31.76 | 38.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101579 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 41.74 | 50.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101580 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 28.07 | 34.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101581 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 38.21 | 46.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101582 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 63.15 | 76.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101583 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 78.67 | 95.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101584 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 51.86 | 62.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101585 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 67.39 | 81.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101586 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 44.74 | 54.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101587 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 60.43 | 73.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101588 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 72.59 | 87.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101589 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 105.47 | 127.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101590 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 55.15 | 66.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101591 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 88.03 | 106.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101592 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 39.28 | 47.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101593 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 72.29 | 87.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101600 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 13.43 | 16.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101601 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 19.88 | 24.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101602 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 9.96 | 12.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101603 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 16.42 | 19.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101604 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 6.52 | 7.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101605 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 12.96 | 15.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101590 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 55.15 | 66.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101591 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 88.03 | 106.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101592 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 39.28 | 47.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101593 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 72.29 | 87.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101600 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 13.43 | 16.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101601 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 19.88 | 24.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101602 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 9.96 | 12.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101603 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 16.42 | 19.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101604 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 6.52 | 7.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101605 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | 12.96 | 15.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 98.32 | 119.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 98.32 | 119.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 98.32 | 119.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 98.32 | 119.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 98.32 | 119.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 98.32 | 119.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 98.32 | 119.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 98.32 | 119.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 98.32 | 119.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 98.32 | 119.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 98.32 | 119.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92457 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 139.53 | 169.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92458 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 190.97 | 231.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92459 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 90.36 | 109.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92460 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 81.77 | 99.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92461 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 128.84 | 156.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92462 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 181.89 | 220.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92463 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 82.12 | 99.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92464 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 76.78 | 93.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92465 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 103.59 | 125.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92466 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 174.46 | 211.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92467 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 67.32 | 81.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92468 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 69.94 | 84.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92469 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 94.85 | 114.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92470 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 169.19 | 205.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 61.73 | 74.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92472 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 65.48 | 79.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92473 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 87.66 | 106.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92474 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 164.58 | 199.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92475 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 57.12 | 69.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92476 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 61.64 | 74.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92477 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 72.65 | 88.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92478 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 155.7 | 188.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 47.49 | 57.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 54.18 | 65.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92482 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 302.65 | 366.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92484 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 213.97 | 259.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92486 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 146.68 | 177.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92488 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 71.81 | 87.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92490 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 42.38 | 51.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92492 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 69.18 | 83.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92494 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 40.21 | 48.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92496 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 67.42 | 81.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92498 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 38.75 | 46.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92500 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 66.33 | 80.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92502 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 37.89 | 45.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92504 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 44.99 | 54.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92506 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 36.5 | 44.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92508 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 73.04 | 88.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 39.08 | 47.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92512 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 59.05 | 71.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92514 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 28.4 | 34.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92515 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 53.1 | 64.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92518 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 23.92 | 28.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92520 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 50.09 | 60.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 21.62 | 26.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92524 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF-09/2020 | M2 | 49.05 | 59.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92526 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 21.03 | 25.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92528 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 47.85 | 57.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92530 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 20.1 | 24.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92532 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 46.93 | 56.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92534 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 19.44 | 23.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92536 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 45.38 | 55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92538 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 18.12 | 21.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96529 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 307.06 | 372.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 168.28 | 203.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 117.14 | 141.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 195.51 | 236.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 104.08 | 126.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 81.83 | 99.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 137.41 | 166.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 70.66 | 85.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96537 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 153.87 | 186.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96538 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 216.03 | 261.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 94.35 | 114.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96540 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 110.78 | 134.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 158.7 | 192.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 74.87 | 90.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 103.77 | 125.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 118.43 | 143.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 76.6 | 92.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 89.17 | 108.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 25.87 | 31.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 37.39 | 45.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 204.84 | 248.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 156.57 | 189.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 101.8 | 123.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.3 |  | ESCORAMENTO DE FORMAS | 0 | 0 | 0
92272 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | 21.37 | 25.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 10.1 | 12.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101791 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020 | M | 15.64 | 18.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 |  | ARMADURAS | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
4.2.2 |  | ARMACAO CA-25 | 0 | 0 | 0
92882 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.79 | 17.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92883 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 13.94 | 16.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92884 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.42 | 17.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92885 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 13.84 | 16.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92886 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 13.38 | 16.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92887 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 13.4 | 16.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92888 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 13.16 | 15.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2.3 |  | ARMACAO CA-50 e CA-60 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
95943 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 22.72 | 27.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95944 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 21.17 | 25.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 17.8 | 21.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95946 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 14.62 | 17.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95947 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 11.55 | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95948 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 10.46 | 12.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 17.91 | 21.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 16.69 | 20.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14.87 | 18.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 12.54 | 15.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 11.86 | 14.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96549 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 13.19 | 15.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96550 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 12.83 | 15.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.48 | 19.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15.82 | 19.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15.07 | 18.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 13.58 | 16.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11.51 | 13.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11.05 | 13.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.53 | 15.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92766 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.29 | 14.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.57 | 20.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.97 | 18.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.7 | 17.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.23 | 17.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.95 | 15.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11.03 | 13.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92773 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 10.7 | 12.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92774 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.27 | 14.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.3 | 23.39 | 254.15 | 23.72 | 5944.57 | 6028.44 |  | 254.15 | 23.39 | 5944.57 | 5944.57 |  |  | x | x
92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.98 | 21.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.68 | 20.22 | 508.97 | 20.5 | 10291.37 | 10433.89 |  | 508.97 | 20.22 | 10291.37 | 10291.37 |  |  | x | x
92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.78 | 17.91 | 507.1 | 18.16 | 9082.16 | 9208.94 |  | 507.1 | 17.91 | 9082.16 | 9082.16 |  |  | x | x
92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.38 | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92780 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11.64 | 14.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92781 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.92 | 15.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92782 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.51 | 15.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92783 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.97 | 22.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92784 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.92 | 20.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92785 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.17 | 19.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92786 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15.31 | 18.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92787 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 13.74 | 16.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92788 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11.6 | 14.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92789 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11.07 | 13.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92790 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.49 | 15.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.88 | 21.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.9 | 20.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15.87 | 19.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.19 | 17.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11.95 | 14.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92922 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11.35 | 13.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92923 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.72 | 15.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92924 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.4 | 15.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2.6 |  | ARMAÇÃO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL | 0 | 0 | 0
89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | KG | 12.51 | 15.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89997 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_01/2015 | KG | 10.29 | 12.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | KG | 11.98 | 14.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89999 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_01/2015 | KG | 16.58 | 20.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90000 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | KG | 13.85 | 16.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2.7 |  | ARMAÇÃO PARA PAREDES DE CONCRETO | 0 | 0 | 0
100066 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019 | KG | 14.37 | 17.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100067 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 13.83 | 16.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100068 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 10.98 | 13.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91593 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019 | KG | 14.15 | 17.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91594 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019 | KG | 14.5 | 17.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91595 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019 | KG | 15.05 | 18.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91596 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019 | KG | 14.44 | 17.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91597 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2019 | KG | 10.14 | 12.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91598 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019 | KG | 14.05 | 17.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91599 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2019 | KG | 10.53 | 12.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91600 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_06/2019 | KG | 16.75 | 20.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91601 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 14.43 | 17.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91602 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 13.54 | 16.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91603 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 12.78 | 15.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2.8 |  | PROTENDIDA | 0 | 0 | 0
85409 | SINAPI 12/16 | REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA | M2 | 8.46 | 10.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | UN | 27.87 | 33.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2.9 |  | ACOS | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
4.2.9.1 |  | CORTE E DOBRA DE ACO | 0 | 0 | 0
92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 12.32 | 14.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 12.53 | 15.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 12.48 | 15.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 11.52 | 13.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 9.87 | 11.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92796 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 9.78 | 11.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92797 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 11.52 | 13.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92798 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 11.49 | 13.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 12.78 | 15.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 11.8 | 14.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 12.22 | 14.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 12.3 | 14.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 11.42 | 13.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 9.82 | 11.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 9.75 | 11.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92806 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 11.5 | 13.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92875 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_12/2015 | KG | 11.5 | 13.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92876 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_12/2015 | KG | 11.35 | 13.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92877 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 | KG | 12.36 | 14.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92878 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 | KG | 12.2 | 14.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92879 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_12/2015 | KG | 12.11 | 14.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92880 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_12/2015 | KG | 12.39 | 15.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92881 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_12/2015 | KG | 12.36 | 14.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95448 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE. AF_10/2016 | KG | 12.62 | 15.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95445 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 | KG | 10.24 | 12.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95446 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 | KG | 11.15 | 13.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2.9.2 |  | MONTAGEM DE ACO | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
95576 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 | KG | 15.27 | 18.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 | KG | 13.84 | 16.77 | 265.41 | 17.01 | 4450.93 | 4514.62 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x
95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 | KG | 11.82 | 14.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95579 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016 | KG | 11.39 | 13.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95580 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016 | KG | 12.91 | 15.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95581 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_11/2016 | KG | 12.68 | 15.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95582 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_11/2016 | KG | 13.66 | 16.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95591 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_11/2016 | KG | 13.76 | 16.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 | KG | 18.24 | 22.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 | KG | 16.29 | 19.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95585 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 | KG | 15.76 | 19.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95586 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 | KG | 14.21 | 17.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95587 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 | KG | 12.14 | 14.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95588 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016 | KG | 11.63 | 14.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95589 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016 | KG | 13.1 | 15.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95590 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_11/2016 | KG | 12.85 | 15.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95592 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 | KG | 21.84 | 26.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95593 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 | KG | 18.6 | 22.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4,3 |  | CONCRETOS E GRAUTES | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
4.3.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - CONCRETOS | 0 | 0 | 0
030703 | SANEPAR 06/19 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 277.11 | 335.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
030704 | SANEPAR 06/19 | Demolição mecânica de concreto simples | M3 | 291.1 | 352.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
030705 | SANEPAR 06/19 | Demolição manual de concreto ciclópico | M3 | 415.66 | 503.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
030706 | SANEPAR 06/19 | Demolição mecânica de concreto ciclópico | M3 | 436.65 | 529.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 541.84 | 656.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 260.71 | 315.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 250.65 | 303.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 115.9 | 140.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3.2 |  | NAO ESTRUTURAL PREPARO MECANICO | 0 | 0 | 0
73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 401.04 | 486.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3.3 |  | ESTRUTURAL PREPARO MECANICO | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 302.08 | 366.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 332.07 | 402.47 | 17.85 | 408.05 | 7184.09 | 7283.69 |  | 17.85 | 402.47 | 7184.09 | 7184.09 |  |  | x | x
94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 344 | 416.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 356.3 | 431.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 409.17 | 495.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 295.4 | 358.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 319.72 | 387.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 337.11 | 408.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 349.2 | 423.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94973 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 400.5 | 485.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | M3 | 425.09 | 515.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3.4 |  | ESTRUTURAL USINADO | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
4.3.4.1 |  | CONCRETAGENS | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 201.47 | 244.18 | 12 | 247.57 | 2930.16 | 2970.84 |  | 17.85 | 244.18 | 4358.61 | 4358.61 |  |  | x | x
92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 33.23 | 40.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90853 | SINAPI | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | 437.01 | 529.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90854 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | 423.27 | 513 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90855 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | 466.19 | 565.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90856 | SINAPI | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | 441.48 | 535.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90857 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | 426.26 | 516.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90858 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | 486.75 | 589.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90859 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | 436.66 | 529.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90860 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | 442.87 | 536.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90861 | SINAPI | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | 430.36 | 521.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90862 | SINAPI | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | 409.67 | 496.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 548.12 | 664.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92719 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 385.18 | 466.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 408.76 | 495.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92721 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 375.22 | 454.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92722 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 404.63 | 490.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92723 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 398.24 | 482.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92724 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 394.6 | 478.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92725 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 393.06 | 476.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92726 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 390.48 | 473.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92727 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 478.31 | 579.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92728 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 452.38 | 548.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92729 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 441.41 | 534.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92730 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 423.11 | 512.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92731 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 444.25 | 538.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92732 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 426.49 | 516.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92733 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 418.93 | 507.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92734 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 406.39 | 492.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92735 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 414.38 | 502.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92736 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 400.69 | 485.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92739 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 380.85 | 461.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92740 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 374.08 | 453.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92741 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 620.98 | 752.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92742 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 880.88 | 1067.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97094 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | 430.73 | 522.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97095 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | 404.09 | 489.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | 390.4 | 473.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 510.05 | 618.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 590.25 | 715.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 423.44 | 513.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 430.59 | 521.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99235 | SINAPI | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | 414.04 | 501.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99431 | SINAPI | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015 | M3 | 435.26 | 527.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99432 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015 | M3 | 408.76 | 495.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99433 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015 | M3 | 464.39 | 562.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99434 | SINAPI | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015 | M3 | 439.73 | 532.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99435 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015 | M3 | 424.57 | 514.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99436 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015 | M3 | 484.95 | 587.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99437 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | 441.27 | 534.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99438 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | 447.48 | 542.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99439 | SINAPI | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015 | M3 | 428.65 | 519.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3.5 |  | GRAUTES | 0 | 0 | 0
90278 | SINAPI | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 299.94 | 363.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 318.64 | 386.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90280 | SINAPI | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 358.39 | 434.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90281 | SINAPI | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 410.78 | 497.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90282 | SINAPI | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,0:2,4 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 305.99 | 370.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90283 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 326.17 | 395.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90284 | SINAPI | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,2:1,5 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 366.57 | 444.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90285 | SINAPI | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,8:1,1 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 422.04 | 511.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3.6 |  | GRAUTEAMENTOS | 0 | 0 | 0
89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M3 | 698.46 | 846.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M3 | 567.4 | 687.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M3 | 664.93 | 805.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 |  | LASTROS | 0 | 0 | 0
4.4.2 |  | CONCRETO SIMPLES | 0 | 0 | 0
95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 14.04 | 17.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 23.39 | 28.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 491.78 | 596.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 14.74 | 17.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 24.58 | 29.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 468.17 | 567.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 82.9 | 100.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 110.35 | 133.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 85.97 | 104.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 161.21 | 195.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 91.82 | 111.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96623 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 145.05 | 175.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 86.12 | 104.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 271.57 | 329.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 267.63 | 324.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | M3 | 396.13 | 480.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 |  | LAJES PRE-MOLDADAS | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
4.5.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - LAJES | 0 | 0 | 0
030703 | SANEPAR 06/19 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 277.11 | 335.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 541.84 | 656.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5.2 |  | LAJES PRE-MOLDADAS | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 153.02 | 185.46 | 6.63 | 188.03 | 1229.6 | 1246.64 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x
101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | 143.19 | 173.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 |  | ELEMENTOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
4.6.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0
030703 | SANEPAR 06/19 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 277.11 | 335.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6.2 |  | ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
4.6.2.1 |  | CINTA, VERGA E CONTRAVERGA | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 43.95 | 53.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 56.41 | 68.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 32.53 | 39.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93185 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.53 | 67.3 | 4.85 | 68.24 | 326.41 | 330.96 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x
93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 82.16 | 99.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 94.46 | 114.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 74.49 | 90.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 94.86 | 114.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93190 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 36.01 | 43.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 38.69 | 46.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93192 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 38 | 46.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93193 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 39.21 | 47.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 43.01 | 52.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 52.06 | 63.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 80.52 | 97.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 89.72 | 108.74 | 38.8 | 110.25 | 4219.11 | 4277.7 |  | 38.8 | 108.74 | 4219.11 | 4219.11 |  |  | x | x
93198 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 31.21 | 37.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 30.66 | 37.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93204 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 59.36 | 71.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 31.62 | 38.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97046 | SINAPI | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES. AF_11/2017 | M2 | 0.24 | 0.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97047 | SINAPI | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. AF_11/2017 | M2 | 0.09 | 0.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97048 | SINAPI | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_11/2017 | M2 | 0.06 | 0.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6.3 |  | ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS | 0 | 0 | 0
4.6.3.2 |  | ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM CONCRETO | 0 | 0 | 0
98576 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_06/2018 | M | 14.68 | 17.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | 10.86 | 13.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 1905.18 | 2309.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95953 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 3015.72 | 3655.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95954 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 2267.49 | 2748.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95955 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 2744.02 | 3325.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95956 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 2253.26 | 2730.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 2854.57 | 3459.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95969 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 | M3 | 2611.75 | 3165.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102073 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 2841.09 | 3443.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102074 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 3602.28 | 4365.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102075 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 3858.87 | 4676.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102076 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 3900.38 | 4727.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102077 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 4306.73 | 5219.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102078 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 4265.57 | 5169.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102079 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 4214.54 | 5108.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102080 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 3749.45 | 4544.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 3033.03 | 3676.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 2607.81 | 3160.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 2159.58 | 2617.41 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
97736 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 1341.17 | 1625.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97737 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 3101.93 | 3759.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P | M3 | 3519.02 | 4265.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97739 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 2348.18 | 2845.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97740 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 1700.71 | 2061.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98615 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | 98.35 | 119.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98616 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | 76.45 | 92.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98617 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | 70.02 | 84.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98618 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | 96.48 | 116.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98619 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | 86.77 | 105.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98620 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | 81.88 | 99.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98621 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | 107.93 | 130.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98622 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | 100.13 | 121.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98623 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | 96.16 | 116.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98624 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | 120.81 | 146.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98625 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | 114.24 | 138.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98626 | SINAPI | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | 110.88 | 134.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98655 | SINAPI | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 569.96 | 690.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98656 | SINAPI | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 576.16 | 698.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98657 | SINAPI | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 582.37 | 705.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98658 | SINAPI | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 588.59 | 713.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98659 | SINAPI | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 80 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 601.01 | 728.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | 56.19 | 68.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98749 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018 | M | 65.15 | 78.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98750 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018 | M | 75.81 | 91.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98751 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018 | M | 103.54 | 125.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98752 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''. AF_06/2018 | M | 136.64 | 165.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98753 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018 | M | 177.58 | 215.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
101592 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 34.73 | 42.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
74141/2 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | M2 | 93.51 | 113.33 |  |  | 0 | 0 |  | 6.63 | 113.33 | 751.38 | 751.38 |  |  | x | x
5970 | SINAPI 12/16 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 | 69.98 | 84.82 | 74.61 | 85.99 | 6328.42 | 6415.71 |  | 74.61 | 84.82 | 6328.42 | 6328.42 |  |  | x | x
x |  | BARRACÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, COBERTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO 5 MM, COLUNA EM CONCRETO SEÇÃO RETANGULAR (20X40) BRAÇOS EM CONCRETO SEÇÃO T, TREÇAS SEÇÃO L 13X9 CONCRETO FCK 25 MPA - ARMADURA CA 50/60 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 194.75 | 236.04 | 800 | 356.35 | 188832 | 285080 |  | 800 | 236.04 | 188832 | 188832 |  |  | x | x
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 84897.27 |  |  |  |  | 83739.46 | X | x | x
5.1 |  | ALVENARIA | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
5.1.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - ALVENARIA | 0 | 0 | 0
030701 | SANEPAR 06/19 | Demolição de alvenaria de tijolos maciços sem reaproveitamento | M3 | 92.37 | 111.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
030702 | SANEPAR 06/19 | Demolição alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento | M3 | 115.46 | 139.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.3 |  | TIJOLOS FURADOS | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
89168 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 79.99 | 96.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89043 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 77.53 | 93.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89977 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 144.24 | 174.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87495 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 81.93 | 99.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87496 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 83.11 | 100.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87499 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 94.97 | 115.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87500 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 96.25 | 116.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87501 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 148.59 | 180.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87502 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 150.22 | 182.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87503 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 69.33 | 84.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87504 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 70.51 | 85.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87507 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 78.26 | 94.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87508 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 79.54 | 96.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87509 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 121.24 | 146.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87510 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 122.87 | 148.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87511 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 92.28 | 111.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87512 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 93.46 | 113.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87515 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 109.42 | 132.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87516 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 110.7 | 134.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87517 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 171.09 | 207.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87518 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 172.72 | 209.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87519 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 75.84 | 91.92 | 708.81 | 93.19 | 65153.82 | 66054 |  | 708.81 | 91.92 | 65153.82 | 65153.82 |  |  | x | x
87520 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 77.02 | 93.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 87.08 | 105.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87524 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 88.36 | 107.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87525 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 134.89 | 163.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87526 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 136.52 | 165.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.4 |  | BLOCO DE CONCRETO VEDACAO | 0 | 0 | 0
89169 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 56.04 | 67.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89044 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 55 | 66.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89978 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 73.5 | 89.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87447 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 55.58 | 67.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87448 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 56.26 | 68.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87449 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 73.54 | 89.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87450 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 74.78 | 90.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87451 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 90.17 | 109.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87452 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 90.59 | 109.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87453 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 50.65 | 61.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87454 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 51.71 | 62.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87455 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 67.37 | 81.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87456 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 68.95 | 83.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87457 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 81.5 | 98.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87458 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 83.06 | 100.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87459 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 62.74 | 76.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87460 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 63.8 | 77.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87461 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 80.75 | 97.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87462 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 81.99 | 99.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87463 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 96.29 | 116.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87464 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 97.85 | 118.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87465 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 54.67 | 66.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87466 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 55.73 | 67.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87467 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 71.79 | 87.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87468 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 73.03 | 88.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87469 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 86.03 | 104.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87470 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 87.59 | 106.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87471 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 47.59 | 57.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87472 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 48.85 | 59.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87473 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 64.92 | 78.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87474 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 66.35 | 80.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87475 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 79.32 | 96.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87476 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 80.98 | 98.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87477 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 42.32 | 51.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87478 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 43.58 | 52.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87479 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 58.74 | 71.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87480 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 60.17 | 72.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87481 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 71.86 | 87.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87482 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 73.52 | 89.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87483 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 54.95 | 66.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87484 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 56.21 | 68.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87485 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 72.38 | 87.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87487 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 86.55 | 104.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87488 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 88.21 | 106.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87489 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 46.53 | 56.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87490 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 47.79 | 57.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87491 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 63.06 | 76.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87492 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 64.49 | 78.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87493 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 76.3 | 92.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87494 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 77.96 | 94.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90112 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 73.81 | 89.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87497 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 80.2 | 97.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87498 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 81.71 | 99.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87505 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 67.42 | 81.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87506 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 68.93 | 83.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87513 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 90.97 | 110.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87514 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 92.48 | 112.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87521 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 74 | 89.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87522 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 75.51 | 91.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.5 |  | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL | 0 | 0 | 0
91815 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | M2 | 61.87 | 74.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91816 | SINAPI | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | M2 | 74.41 | 90.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89453 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 62.35 | 75.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89454 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 58.33 | 70.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89455 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 76.85 | 93.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89456 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 72.31 | 87.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89457 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 66.46 | 80.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89458 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 60.72 | 73.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89459 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 81.43 | 98.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89460 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 75.12 | 91.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89462 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 74.38 | 90.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89463 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 70.3 | 85.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89464 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 89.08 | 107.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89465 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 84.69 | 102.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89466 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 80.06 | 97.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89467 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 73.59 | 89.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89468 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 95.11 | 115.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89469 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 88.33 | 107.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89470 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 76.17 | 92.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89471 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 72.15 | 87.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89472 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 90.63 | 109.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89473 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 86.36 | 104.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89474 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 84.35 | 102.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89475 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 76.77 | 93.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89476 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 99.55 | 120.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89477 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 91.64 | 111.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89478 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 88.4 | 107.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89479 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 84.32 | 102.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 103.09 | 124.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89483 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 98.95 | 119.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89484 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 98.15 | 118.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89486 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 90.1 | 109.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89487 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 113.44 | 137.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89488 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 105.08 | 127.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.6 |  | BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL | 0 | 0 | 0
89282 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 61.37 | 74.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89283 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 62.8 | 76.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89284 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 54.75 | 66.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89285 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 56.18 | 68.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89286 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 66.04 | 80.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89287 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 67.47 | 81.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89288 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 57.29 | 69.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89289 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 58.72 | 71.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89290 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 71.47 | 86.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89291 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 73.06 | 88.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89292 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 64.83 | 78.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89293 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 66.42 | 80.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89294 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 78.27 | 94.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89295 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 79.86 | 96.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89296 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 68.5 | 83.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89297 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 70.09 | 84.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89298 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 73.38 | 88.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89299 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 75.41 | 91.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89300 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 66.75 | 80.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89301 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 68.78 | 83.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89302 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 81.74 | 99.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89303 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 83.77 | 101.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89304 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 71.59 | 86.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89305 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 73.62 | 89.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89306 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 83.71 | 101.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89307 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 85.96 | 104.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89308 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 77.07 | 93.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89309 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 79.32 | 96.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89310 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 97.26 | 117.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89311 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 99.51 | 120.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89312 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 83.02 | 100.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89313 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 85.27 | 103.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.12 |  | ENCUNHAMENTO | 0 | 0 | 0
93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 2.43 | 2.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 5.54 | 6.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 114.23 | 138.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 129.63 | 157.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 159.08 | 192.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101163 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 687.03 | 832.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101164 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 514.61 | 623.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101154 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 87.83 | 106.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101155 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 122.91 | 148.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101156 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 179.52 | 217.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93202 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 22.73 | 27.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.13 |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO | 0 | 0 | 0
101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 702.1 | 850.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 538.55 | 652.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 |  | DIVISORIAS E PAREDES | 0 | 0 | 0
5.2.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - DIVISORIAS E PAREDES | 0 | 0 | 0
85411 | SINAPI 12/16 | REMOCAO DE RODAPE CERAMICO | M | 4.34 | 5.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.3 |  | PLACAS DE GESSO | 0 | 0 | 0
96358 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 69.84 | 84.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96359 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | M2 | 80.16 | 97.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96360 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 95.99 | 116.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96361 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 116.02 | 140.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96362 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 88.07 | 106.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96363 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 98.78 | 119.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96364 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 114.21 | 138.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96365 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 134.63 | 163.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96366 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 106.28 | 128.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96367 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 117.38 | 142.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96368 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | M2 | 132.43 | 160.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96369 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 153.25 | 185.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96370 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 48.58 | 58.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96371 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 58.67 | 71.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96372 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | M2 | 26.12 | 31.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96373 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | 9.78 | 11.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96374 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | 27.87 | 33.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 |  | MUROS E FECHOS | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
5.3.6 |  | ALAMBRADOS | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
101205 | SINAPI | PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 38.53 | 46.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101188 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 5.55 | 6.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101189 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 45.61 | 55.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101190 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 44.97 | 54.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101191 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 45.29 | 54.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101192 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 48.53 | 58.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101193 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 42.45 | 51.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101194 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 42.77 | 51.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 91.72 | 111.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101198 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 67.98 | 82.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101199 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 68.77 | 83.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101200 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 52.85 | 64.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101201 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 64.88 | 78.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101202 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 38.53 | 46.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101203 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 37.73 | 45.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101204 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 38.05 | 46.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
74244/1 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 190.07 | 230.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98522 | SINAPI | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 133.93 | 162.32 | 114.5 | 164.57 | 18585.64 | 18843.27 |  | 114.5 | 162.32 | 18585.64 | 18585.64 |  |  | x | x
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 0 | 0 | 0
79627 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 539.64 | 654.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | COBERTURA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - COBERTURA | 0 | 0 | 0
100328 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 12.18 | 14.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100329 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 15.25 | 18.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100330 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 16.5 | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100331 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 21.73 | 26.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.03 | 3.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.83 | 4.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 6.53 | 7.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97651 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 72.27 | 87.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97652 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 163.85 | 198.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97653 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 112.05 | 135.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97654 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 137.11 | 166.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97655 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 19.53 | 23.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97656 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 194.36 | 235.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97657 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 385.24 | 466.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97658 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 159.25 | 193.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97659 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 213.61 | 258.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
84188 | SINAPI 12/16 | TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA | M | 26.75 | 32.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94225 | SINAPI | ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27.24 | 33.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 15.29 | 18.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2 |  | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA | 0 | 0 | 0
100388 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 18.38 | 22.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100389 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 16.31 | 19.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100390 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 21.92 | 26.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100391 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 18.62 | 22.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100392 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 14.47 | 17.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100393 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 18.67 | 22.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100394 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 17.24 | 20.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100395 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 22.2 | 26.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100379 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 35.85 | 43.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100380 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 47.51 | 57.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100381 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 53.14 | 64.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100383 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 24.29 | 29.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100384 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 25.41 | 30.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100385 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 32.17 | 38.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100386 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019 | M2 | 41.45 | 50.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100387 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 50.62 | 61.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100357 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 994.59 | 1205.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100358 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1348.86 | 1634.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100359 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1419.07 | 1719.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100360 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1574.86 | 1908.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100361 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1959.04 | 2374.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100362 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2593.18 | 3142.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100363 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2678.86 | 3246.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100364 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2910.05 | 3526.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100365 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3346.11 | 4055.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100366 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3576.7 | 4334.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100367 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 967.62 | 1172.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100368 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1315.58 | 1594.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100369 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1385.8 | 1679.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100370 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1644.66 | 1993.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100371 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1870.31 | 2266.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100372 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2441.16 | 2958.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100373 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2526.23 | 3061.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100374 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2709.08 | 3283.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100375 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3046.58 | 3692.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100376 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2980.94 | 3612.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92545 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 956.49 | 1159.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92546 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1177.32 | 1426.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92547 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1245.95 | 1510.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92548 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1387.61 | 1681.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92549 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1736.94 | 2105.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92550 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2129.61 | 2581.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92551 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2217.92 | 2688.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92552 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2412.67 | 2924.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92553 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2770.76 | 3358.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92554 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2872.03 | 3480.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92555 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 943.01 | 1142.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92556 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1153.7 | 1398.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92557 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1222.32 | 1481.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92558 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1374.12 | 1665.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92559 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1711.83 | 2074.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92560 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2095.41 | 2539.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92561 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2184.64 | 2647.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92562 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2355.77 | 2855.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92563 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2704.22 | 3277.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92564 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2790.53 | 3382.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92565 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 35.85 | 43.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92566 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 22.3 | 27.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92567 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 32.17 | 38.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 73.41 | 88.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92540 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 82.33 | 99.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 79.2 | 95.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 96.1 | 116.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 22.13 | 26.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 17.63 | 21.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92259 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 442.13 | 535.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92260 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 501.68 | 608.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92261 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 559.41 | 678 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92262 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 652.36 | 790.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.4 |  | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO | 0 | 0 | 0
100763 | SINAPI | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 15.09 | 18.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100764 | SINAPI | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 14.98 | 18.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100765 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 14.36 | 17.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100766 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | KG | 14.65 | 17.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100767 | SINAPI | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 15.24 | 18.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100768 | SINAPI | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | KG | 20 | 24.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100769 | SINAPI | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 20.96 | 25.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100770 | SINAPI | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | KG | 20.42 | 24.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100771 | SINAPI | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 25.48 | 30.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100772 | SINAPI | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | KG | 15.33 | 18.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 17.74 | 21.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100774 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 10.97 | 13.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100775 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 12.75 | 15.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100776 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 17.79 | 21.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100777 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 13.59 | 16.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100778 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 9.61 | 11.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100377 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 11.76 | 14.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100378 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 11.01 | 13.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100382 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 22.3 | 27.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92255 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 172.72 | 209.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92256 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 214.73 | 260.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92257 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 256.23 | 310.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92258 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 322.96 | 391.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92582 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 702.15 | 851.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92584 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 826.76 | 1002.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92586 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 951.36 | 1153.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92588 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1204.38 | 1459.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92590 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1328.99 | 1610.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92592 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1495.1 | 1812.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92593 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | KG | 11.34 | 13.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92594 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1737.65 | 2106.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92596 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1934.34 | 2344.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92598 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2058.94 | 2495.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92600 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2215.1 | 2684.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92602 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015 | UN | 702.15 | 851.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92604 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 795.21 | 963.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92606 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 919.81 | 1114.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92608 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1141.28 | 1383.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92610 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1265.89 | 1534.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92612 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1432 | 1735.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92614 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1611.46 | 1953.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92616 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1839.69 | 2229.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92618 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1964.29 | 2380.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92620 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2088.9 | 2531.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.5 |  | TELHA METALICA | 0 | 0 | 0
94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 80.23 | 97.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 240.9 | 291.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.6 |  | TELHA CERAMICA | 0 | 0 | 0
94195 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 31.09 | 37.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94198 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 34.15 | 41.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 44.37 | 53.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 49.57 | 60.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94440 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 31.09 | 37.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94441 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 34.15 | 41.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94442 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 31.09 | 37.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94443 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 34.15 | 41.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94445 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 44.37 | 53.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94446 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 49.57 | 60.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94447 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 44.37 | 53.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94448 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 49.57 | 60.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94232 | SINAPI | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | 2.53 | 3.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.15 | 32.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.11 | 25.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.7 |  | TELHA DE CONCRETO | 0 | 0 | 0
94189 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 26.19 | 31.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94192 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 28.51 | 34.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94220 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 38.49 | 46.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94222 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 32.45 | 39.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.8 |  | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0
94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 41.72 | 50.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 44.4 | 53.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 92.53 | 112.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 51.52 | 62.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100325 | SINAPI | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 49.48 | 59.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94451 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 119.13 | 144.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.9 |  | TELHA FIBRA DE VIDRO/TRANSLUCIDA/VIDRO | 0 | 0 | 0
94449 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 49.06 | 59.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94444 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 612.02 | 741.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.10 |  | TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS | 0 | 0 | 0
92568 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 130.45 | 158.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92569 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 72.56 | 87.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92570 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 45.86 | 55.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92571 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 138.63 | 168.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92572 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 83.08 | 100.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92573 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 49.33 | 59.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92574 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 132.56 | 160.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92575 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 66.35 | 80.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92576 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 36.12 | 43.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92577 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 141.21 | 171.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92578 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 71.17 | 86.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92579 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 38.9 | 47.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 48.71 | 59.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92581 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 50.85 | 61.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.11 |  | CALHAS | 0 | 0 | 0
94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 63.82 | 77.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 85.57 | 103.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 165.36 | 200.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 58.34 | 70.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.13 |  | RUFOS | 0 | 0 | 0
94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.74 | 60.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100435 | SINAPI | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 28.55 | 34.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 55.46 | 67.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA | 0 | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20210.45 |  |  |  |  | 48151.15 | X | x | x
7.1 |  | ESQUADRIAS E ACESSORIOS | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
7.1.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - ESQUADRIAS E ACESSORIOS | 0 | 0 | 0
72189 | SINAPI 12/16 | RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA | M | 36.66 | 44.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97039 | SINAPI | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR)  1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017 | M2 | 32.65 | 39.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97040 | SINAPI | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO, EM MADEIRA  4 MONTAGENS EM OBRA. AF_11/2017 | M2 | 13.66 | 16.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97041 | SINAPI | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO, EM MADEIRA  1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017 | M2 | 246.71 | 299.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.3 |  | PORTAS EM MADEIRA | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
7.1.3.1 |  | ALMOFADADAS | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
91295 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 245.35 | 297.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91296 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 262 | 317.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91297 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 286.37 | 347.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91324 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 598.69 | 725.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91325 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 605.78 | 734.21 | 2 | 744.38 | 1468.42 | 1488.76 |  | 2 | 734.21 | 1468.42 | 1468.42 |  |  | x | x
91326 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 644.64 | 781.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91327 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 675.04 | 818.15 | 1 | 829.49 | 818.15 | 829.49 |  | 1 | 818.15 | 818.15 | 818.15 |  |  | x | x
91329 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 604.82 | 733.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91330 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 700.29 | 848.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91331 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 622.91 | 754.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91332 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 726.41 | 880.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91333 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 648.73 | 786.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91328 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 681.89 | 826.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.2 |  | COMPENSADAS PARA PINTURA | 0 | 0 | 0
91009 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 239.22 | 289.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91010 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 244.87 | 296.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91011 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 282.28 | 342.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91012 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 311.24 | 377.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91013 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 675.76 | 819.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91014 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 683.16 | 827.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91015 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 722.32 | 875.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91016 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 753.03 | 912.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.3 |  | COMPENSADAS PARA PINTURA | 0 | 0 | 0
90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 232.13 | 281.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90821 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 237.45 | 287.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 253.52 | 307.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 304.97 | 369.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90841 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 791.44 | 959.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 798.51 | 967.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 833.93 | 1010.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 887.13 | 1075.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90847 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 668.67 | 810.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90848 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 675.74 | 819 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90849 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 693.56 | 840.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90850 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 746.76 | 905.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90852 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 912.46 | 1105.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91312 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 677.35 | 820.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91313 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 671.62 | 814 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91314 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 702.44 | 851.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91315 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 755.33 | 915.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91318 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 591.6 | 717.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91319 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 598.36 | 725.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91320 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 615.88 | 746.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91321 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 668.77 | 810.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.4 |  | MEXICANAS | 0 | 0 | 0
91299 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 821.92 | 996.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91336 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1261.96 | 1529.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91337 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1184.28 | 1435.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.5 |  | PORTA PRONTA | 0 | 0 | 0
90788 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 524.62 | 635.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90789 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 526.14 | 637.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 542.94 | 658.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90791 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 637.19 | 772.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90793 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 675.53 | 818.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.3.8 |  | VENEZIANAS | 0 | 0 | 0
91298 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 592.34 | 717.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91334 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1032.38 | 1251.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91335 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 954.7 | 1157.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90794 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 471.37 | 571.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90795 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 478.14 | 579.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90796 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 484.89 | 587.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90797 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 491.65 | 595.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90798 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 700.54 | 849.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90799 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 724.51 | 878.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90824 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 425.17 | 515.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90825 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 470.67 | 570.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 8.75 | 10.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100660 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 7.22 | 8.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100675 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 600.77 | 728.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100676 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 | UN | 176.3 | 213.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100678 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 798.53 | 967.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100679 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 684.44 | 829.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100680 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 805.93 | 976.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100681 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 823.06 | 997.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100682 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 696.17 | 843.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100683 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 862.69 | 1045.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100684 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 731.2 | 886.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100685 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 893.4 | 1082.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100686 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 761.6 | 923.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100687 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 804.66 | 975.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100688 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 690.57 | 836.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 866.78 | 1050.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100690 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 735.29 | 891.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100691 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1172.75 | 1421.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100692 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1041.26 | 1262.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100693 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1402.33 | 1699.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100694 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1270.84 | 1540.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100695 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 51.86 | 62.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100696 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 57.74 | 69.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100697 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 63.67 | 77.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100698 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 69.58 | 84.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100699 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 82.53 | 100.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100700 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | UN | 634.47 | 768.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100712 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 679.04 | 823 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90845 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1005.58 | 1218.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90846 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1052.83 | 1276.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90851 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 865.21 | 1048.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90845 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1005.58 | 1218.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91316 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 874.09 | 1059.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91317 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 921.03 | 1116.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91322 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 787.53 | 954.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91323 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 834.47 | 1011.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.4 |  | JANELAS EM MADEIRA | 0 | 0 | 0
100665 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 510.8 | 619.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100666 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 412.52 | 499.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100667 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 649.75 | 787.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100668 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 836.04 | 1013.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100669 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 486.78 | 589.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100670 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 630.41 | 764.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100671 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 771.76 | 935.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100672 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 514.08 | 623.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.5 |  | COMPLEMENTOS E OUTROS EM MADEIRA | 0 | 0 | 0
91287 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | UN | 209.33 | 253.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91292 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | UN | 290.16 | 351.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90801 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | UN | 271.71 | 329.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | UN | 352.54 | 427.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
84167 | SINAPI 12/16 | RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 7CM | M | 44.28 | 53.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.6 |  | PORTAS EM ALUMINIO | 0 | 0 | 0
100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 453.15 | 549.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94805 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 872.6 | 1057.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 750.25 | 909.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 549.9 | 666.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.7 |  | PORTAS EM FERRO/ACO | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
7.1.7.1 |  | DE ABRIR | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
100701 | SINAPI | PORTÃO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 553.24 | 670.53 | 6.4 | 679.82 | 4291.39 | 4350.85 |  | 6.4 | 670.53 | 4291.39 | 4291.39 |  |  | x | x
94806 | SINAPI | PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 570.47 | 691.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
84177 | SINAPI 12/16 | JUNTA GRAMADA 5CM DE LARGURA | M | 17.14 | 20.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
73874/1 | SINAPI 12/16 | REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS | M2 | 33.71 | 40.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.7.3 |  | TIPO CHAPA | 0 | 0 | 0
85366 | SINAPI 12/16 | DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM | M2 | 26.6 | 32.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
85335 | SINAPI 12/16 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | M | 9.77 | 11.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.7.4 |  | TIPO QUADICULADA | 0 | 0 | 0
73686 | SINAPI 12/16 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | M2 | 25.06 | 30.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.7.5 |  | TIPO VENEZIANA | 0 | 0 | 0
94807 | SINAPI | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 689.29 | 835.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.7.8 |  | CORTA-FOGO | 0 | 0 | 0
90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1241.8 | 1505.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.9 |  | JANELAS EM FERRO/ACO | 0 | 0 | 0
7.1.9.1 |  | BASCULANTES | 0 | 0 | 0
94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 584.15 | 707.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.9.2 |  | DE CORRER | 0 | 0 | 0
94560 | SINAPI | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 506.33 | 613.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94562 | SINAPI | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 534.53 | 647.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94563 | SINAPI | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 6 FOLHAS (4 VENEZIANAS E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 669.38 | 811.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.10 |  | COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
94587 | SINAPI | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 63.37 | 76.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94588 | SINAPI | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 55.2 | 66.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 566.43 | 686.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 470.28 | 569.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99841 | SINAPI | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 988.18 | 1197.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 101.93 | 123.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99857 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P - PARA BANHEIRO DEFICIENTE | M | 79.38 | 96.21 | 2.5 | 97.54 | 240.53 | 243.85 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x
95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | 4.43 | 5.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.11 |  | JANELAS EM ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 334.78 | 405.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 487.56 | 590.92 | 21.44 | 599.11 | 12669.32 | 12844.92 |  | 21.44 | 590.92 | 12669.32 | 12669.32 |  |  | x | x
94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 302.91 | 367.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94572 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 454.58 | 550.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 352.57 | 427.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94580 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 517.06 | 626.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.12 |  | COMPLEMENTOS E OUTROS EM ALUMINIO | 0 | 0 | 0
99862 | SINAPI | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | M2 | 529.34 | 641.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.13 |  | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
100703 | SINAPI | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | UN | 26.62 | 32.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100704 | SINAPI | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | UN | 55.97 | 67.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102188 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | UN | 769.84 | 933.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102189 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | UN | 222.95 | 270.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100704 | SINAPI | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | UN | 55.97 | 67.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100706 | SINAPI | CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 | UN | 59.29 | 71.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100707 | SINAPI | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 | UN | 118.42 | 143.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100708 | SINAPI | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 | UN | 147.83 | 179.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 40.55 | 49.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100710 | SINAPI | DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 | UN | 100.49 | 121.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 86.56 | 104.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 85.75 | 103.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 122.77 | 148.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 73.26 | 88.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 140.37 | 170.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 122.77 | 148.8 | 3 | 150.86 | 446.4 | 452.58 |  | 3 | 148.8 | 446.4 | 446.4 |  |  | x | x
7.1.14 |  | COMPLEMENTOS E OUTROS EM MADEIRA | 0 | 0 | 0
97010 | SINAPI | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 39.46 | 47.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97011 | SINAPI | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 32.24 | 39.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97012 | SINAPI | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 28.64 | 34.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97013 | SINAPI | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 55.03 | 66.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97014 | SINAPI | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 42.9 | 51.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97015 | SINAPI | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 36.81 | 44.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97016 | SINAPI | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 33.24 | 40.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97017 | SINAPI | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 26.13 | 31.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97018 | SINAPI | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 22.54 | 27.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97031 | SINAPI | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017 | M | 37.26 | 45.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97032 | SINAPI | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAV. (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017 | M | 27.64 | 33.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97033 | SINAPI | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017 | M | 41.29 | 50.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97034 | SINAPI | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017 | M | 28.74 | 34.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 |  | VIDROS E ESPELHOS | 0 | 0 | 0
7.2.2 |  | VIDROS | 0 | 0 | 0
102151 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 139.89 | 169.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102152 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 173.22 | 209.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102153 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 217.66 | 263.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102154 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 187.57 | 227.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102155 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 223.92 | 271.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102156 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 213.41 | 258.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102157 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 291.19 | 352.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102158 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 293.77 | 356.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102159 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 349.28 | 423.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102160 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 151 | 183.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102161 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 274.29 | 332.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 307.62 | 372.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102163 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 352.06 | 426.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102164 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 297.27 | 360.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102165 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 333.62 | 404.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102166 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 298.35 | 361.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102167 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 376.13 | 455.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102168 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 356.73 | 432.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102169 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 404.12 | 489.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102170 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 285.4 | 345.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102171 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 475.05 | 575.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102172 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 453.91 | 550.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102176 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 816.81 | 989.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102177 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 1603.02 | 1942.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102178 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 1832.02 | 2220.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 253.28 | 306.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 283.63 | 343.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 325.75 | 394.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102182 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 671.93 | 814.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102183 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1356.28 | 1643.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1418.63 | 1719.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2849.38 | 3453.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102190 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 19.11 | 23.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102191 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M2 | 23.22 | 28.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102192 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | M2 | 16.58 | 20.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
74125/1 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | M2 | 450.71 | 546.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
73933/2 | SINAPI 12/16 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | M2 | 611.45 | 741.08 |  |  | 0 | 0 |  | 38.4 | 741.08 | 28457.47 | 28457.47 |  |  | x | x
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19553.65 |  |  |  |  | 17965.65 | X | x | x
8.1 |  | ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0 | 0 | 0
8.1.4 |  | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO | 0 | 0 | 0
102102 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 6301.76 | 7637.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102103 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 6999.86 | 8483.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102104 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 8943.86 | 10839.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 10963.56 | 13287.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102106 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 13717.16 | 16625.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 19090.14 | 23137.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 22209.8 | 26918.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 41.42 | 50.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 113.58 | 137.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.7 |  | POSTES | 0 | 0 | 0
100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 469.08 | 568.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100620 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2722.77 | 3300 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100621 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 3070.32 | 3721.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1965.69 | 2382.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2092.02 | 2535.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 378.43 | 458.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 414.83 | 502.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100580 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 457.92 | 555 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100581 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 432.87 | 524.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100582 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 510.66 | 618.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100583 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 452.28 | 548.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100584 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 498.97 | 604.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100585 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 489.96 | 593.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100586 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 564.27 | 683.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100587 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 529.12 | 641.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100588 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 586.87 | 711.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100589 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 589.06 | 713.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100590 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 646.37 | 783.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100591 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 583.3 | 706.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100592 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 630.74 | 764.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100593 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 625.03 | 757.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100594 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 705.27 | 854.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100595 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 750.37 | 909.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100596 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 858.42 | 1040.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100597 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 870.73 | 1055.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100598 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 959.8 | 1163.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100599 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 385.83 | 467.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100600 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 460.26 | 557.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100601 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 584.19 | 708.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100602 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 738.82 | 895.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100603 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1137.16 | 1378.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100604 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 489.13 | 592.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100605 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 775.7 | 940.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100606 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1184.51 | 1435.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100607 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 502.91 | 609.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100608 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 793.93 | 962.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100609 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1209.84 | 1466.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100610 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 516.59 | 626.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100611 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 647.64 | 784.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100612 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 811.79 | 983.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100613 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1234.67 | 1496.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100614 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 678.75 | 822.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100615 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 847.26 | 1026.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100616 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1286.85 | 1559.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100617 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 882.62 | 1069.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100618 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 | UN | 1342.07 | 1626.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2 |  | INSTALAÇÕES ELÉTICAS | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
8.2.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - INSTALACOES ELETRICAS | 0 | 0 | 0
97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 0.6 | 0.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
73618 | SINAPI 12/16 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | M2 | 10.11 | 12.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 6.15 | 7.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 3.98 | 4.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | UN | 9.09 | 11.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | 25.8 | 31.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.2 |  | ENTRADA DE ENERGIA | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | xx | x | x
101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 78.09 | 94.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101489 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1077 | 1305.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101490 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1154.66 | 1399.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101491 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1179.85 | 1429.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101492 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1293.61 | 1567.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101493 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1061.61 | 1286.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101494 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1139.27 | 1380.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101495 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1164.46 | 1411.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101496 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1278.22 | 1549.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101497 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1278.9 | 1550.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101498 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1396.45 | 1692.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101499 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1434.57 | 1738.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101500 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1593.31 | 1931.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1269.47 | 1538.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101502 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1387.02 | 1681.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101503 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1425.14 | 1727.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101504 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1583.88 | 1919.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101505 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1376.8 | 1668.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1533.53 | 1858.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101507 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1584.37 | 1920.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1787.28 | 2166.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1545.12 | 1872.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101510 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1701.85 | 2062.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101511 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1752.69 | 2124.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101512 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1955.6 | 2370.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101513 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 599.65 | 726.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101514 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 692.84 | 839.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101515 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 723.07 | 876.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101516 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 828.14 | 1003.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101517 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 584.26 | 708.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101518 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 677.45 | 821.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101519 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 707.68 | 857.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101520 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 812.75 | 985.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101521 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 814.38 | 987.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101522 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 954.17 | 1156.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101523 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 999.51 | 1211.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101524 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 1157.12 | 1402.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101525 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 804.94 | 975.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101526 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 944.73 | 1145.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101527 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 990.07 | 1199.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101528 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 1147.68 | 1390.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101529 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 926.47 | 1122.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101530 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 1112.85 | 1348.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101531 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A ( INCLUSO MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 1173.31 | 1422.05 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
101532 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 1383.45 | 1676.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101533 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 1094.78 | 1326.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101534 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 1281.16 | 1552.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101535 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 1341.62 | 1626.04 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 1626.04 | 1626.04 | 1626.04 |  |  | x | x
101536 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 1551.76 | 1880.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16.105.000030.SER | PINI 09/2020 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 1187.58 | 1439.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16.105.000031.SER | PINI 09/2020 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 1347.88 | 1633.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16.105.000032.SER | PINI 09/2020 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 1704.24 | 2065.54 | 1 | 2094.17 | 2065.54 | 2094.17 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x
16.105.000033.SER | PINI 09/2020 | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 15 a 20 KW | UN | 1990.54 | 2412.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16.105.000034.SER | PINI 09/2020 | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 20 a 25 KW | UN | 3143.08 | 3809.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16.105.000035.SER | PINI 09/2020 | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 25 a 30 KW | UN | 4023.22 | 4876.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.3 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
8.2.3.1 |  | ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 52.25 | 63.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.09 | 8.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.94 | 9.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.35 | 12.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.22 | 6.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.07 | 7.36 | 10 | 7.46 | 73.6 | 74.6 |  | 10 | 7.36 | 73.6 | 73.6 |  |  | x | x
91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.48 | 10.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.61 | 9.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.44 | 10.23 | 80 | 10.37 | 818.4 | 829.6 |  | 80 | 10.23 | 818.4 | 818.4 |  |  | x | x
91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.73 | 13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.52 | 9.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.05 | 10.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.95 | 15.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91843 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.65 | 6.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.18 | 8.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.08 | 13.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 9.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.47 | 11.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13.14 | 15.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91874 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4.63 | 5.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6.14 | 7.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.12 | 9.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91877 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10.81 | 13.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91878 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5.94 | 7.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7.41 | 8.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9.42 | 11.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91881 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.12 | 14.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7.33 | 8.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.49 | 10.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10.05 | 12.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.25 | 14.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91887 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.66 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91889 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.33 | 10.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10.28 | 12.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91892 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.49 | 15.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14.08 | 17.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91896 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17.15 | 20.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91898 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19.56 | 23.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91899 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10.55 | 12.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91901 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10.22 | 12.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.17 | 14.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91895 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16.33 | 19.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91907 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18.22 | 22.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19.2 | 23.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91904 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14.38 | 17.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91905 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15.97 | 19.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91908 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19.09 | 23.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91910 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21.5 | 26.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.71 | 15.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91913 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.38 | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.83 | 16.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91916 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16.04 | 19.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16.95 | 20.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19.31 | 23.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91922 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21.72 | 26.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14.06 | 17.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17.38 | 21.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93015 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26.7 | 32.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32.63 | 39.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 49.48 | 59.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21.51 | 26.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.79 | 33.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 47.34 | 57.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 49.63 | 60.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 82.1 | 99.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97559 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10.03 | 12.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97562 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11.92 | 14.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97564 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.58 | 16.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.3.2 |  | ELETRODUTOS PVC RIGIDOS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.6 | 10.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.09 | 12.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13.28 | 16.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16.49 | 19.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.86 | 8.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.35 | 10.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.55 | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14.76 | 17.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.84 | 11.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.38 | 13.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14.57 | 17.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 17.73 | 21.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14.3 | 17.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20.93 | 25.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 29.01 | 35.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35.4 | 42.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 53.26 | 64.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95726 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 5.85 | 7.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 6.67 | 8.08 | 160 | 8.2 | 1292.8 | 1312 |  | 160 | 8.08 | 1292.8 | 1292.8 |  |  | x | x
95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 8.41 | 10.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95729 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 7.77 | 9.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 8.59 | 10.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95731 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 10.33 | 12.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95733 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 5.62 | 6.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95734 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 7.48 | 9.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95735 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 6.28 | 7.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95736 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 7.38 | 8.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95738 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 8.91 | 10.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95732 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 4.29 | 5.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.3.3 |  | ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO | 0 |  | 0
95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 15.35 | 18.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 18.91 | 22.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95747 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 29.63 | 35.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95748 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 32.58 | 39.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 21.58 | 26.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 24.99 | 30.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 35.52 | 43.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 38.26 | 46.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95753 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 5.97 | 7.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95754 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 7.52 | 9.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95755 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 10.48 | 12.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95756 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 13.75 | 16.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 9.44 | 11.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 10.57 | 12.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95759 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 12.97 | 15.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 15.58 | 18.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.3.4 |  | ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
91839 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.63 | 11.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.18 | 14.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91841 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.5 | 13.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.76 | 9.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.36 | 12.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91851 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.68 | 11.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.07 | 12.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.54 | 15.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91861 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.91 | 14.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 7.86 | 9.53 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 12.01 | 14.56 | 55 | 30.99 | 800.8 | 1704.45 |  | 55 | 14.56 | 800.8 | 800.8 |  |  | x | x
97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 19.04 | 23.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 24.59 | 29.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.5 |  | CABOS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
8.2.5.1 |  | ISOLAMENTO 450/750V | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.44 | 2.96 | 26.61 | 3 | 78.77 | 79.83 |  | 26.61 | 2.96 | 78.77 | 78.77 |  |  | x | x
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.52 | 4.27 | 741 | 4.33 | 3164.07 | 3208.53 |  | 741 | 4.27 | 3164.07 | 3164.07 |  |  | x | x
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.66 | 6.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.73 | 9.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.67 | 15.36 | 220 | 15.57 | 3379.2 | 3425.4 |  | 220 | 15.36 | 3379.2 | 3379.2 |  |  | x | x
91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19.37 | 23.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.35 | 10.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.84 | 15.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22.29 | 27.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92985 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 29.96 | 36.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92987 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 43.06 | 52.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92989 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 59.77 | 72.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92991 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 77.92 | 94.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92993 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 99.86 | 121.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92995 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 124.19 | 150.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92997 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150.86 | 182.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92999 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 198.62 | 240.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93001 | SINAPI | CABO DE COBRE RÍGIDO ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 242.53 | 293.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.5.2 |  | ISOLAMENTO 0,6/1KV | 0 |  | 0
91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.39 | 4.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.55 | 5.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.4 | 7.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.61 | 10.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13.51 | 16.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20.57 | 24.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.07 | 10.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13.87 | 16.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22.86 | 27.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30.82 | 37.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 43.17 | 52.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 59.09 | 71.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 77.97 | 94.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100.84 | 122.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 124.53 | 150.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 152.31 | 184.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 199.82 | 242.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 249.25 | 302.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101884 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 8.12 | 9.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 8.84 | 10.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101886 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 12.57 | 15.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101887 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 13.6 | 16.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 20.18 | 24.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 20.76 | 25.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 8.83 | 10.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 13.5 | 16.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 20.52 | 24.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 28.27 | 34.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 40.28 | 48.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 55.76 | 67.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 74.06 | 89.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 96.39 | 116.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.6 |  | CONDULETES | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
8.2.6.1 |  | LIGA DE ALUMINIO | 0 |  | 0
95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 25.98 | 31.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 26.58 | 32.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 24.56 | 29.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95780 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 29.41 | 35.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 29.86 | 36.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 31.03 | 37.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95785 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 35.15 | 42.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 26.35 | 31.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 32.38 | 39.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95791 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 41.36 | 50.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 30.42 | 36.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 38.09 | 46.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95797 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 48.07 | 58.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 36.39 | 44.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 40.54 | 49.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 53.31 | 64.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.6.2 |  | PVC | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
95804 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 24.5 | 29.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 24.71 | 29.95 | 5 | 30.36 | 149.75 | 151.8 |  | 5 | 29.95 | 149.75 | 149.75 |  |  | x | x
95806 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 25.53 | 30.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95807 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 28.08 | 34.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 28.71 | 34.8 | 7 | 35.28 | 243.6 | 246.96 |  | 7 | 34.8 | 243.6 | 243.6 |  |  | x | x
95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 31.63 | 38.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95810 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 15.99 | 19.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 16.62 | 20.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 19.54 | 23.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95813 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 19.09 | 23.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 20.03 | 24.28 | 8 | 24.61 | 194.24 | 196.88 |  | 8 | 24.28 | 194.24 | 194.24 |  |  | x | x
95815 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 25.71 | 31.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95816 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 34.54 | 41.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 35.31 | 42.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 42.95 | 52.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.8 |  | CAIXAS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
72289 | SINAPI 12/16 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 440.52 | 533.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5970 | SINAPI 12/16 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 | 69.98 | 84.82 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
74074/4 | SINAPI 12/16 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 91.08 | 110.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
79504/1 | SINAPI 12/16 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM . | M | 48.38 | 58.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.31 | 16.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11.19 | 13.56 | 3 | 13.75 | 40.68 | 41.25 |  | 3 | 13.56 | 40.68 | 40.68 |  |  | x | x
91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26.45 | 32.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14.2 | 17.21 | 13 | 17.45 | 223.73 | 226.85 |  | 13 | 17.21 | 223.73 | 223.73 |  |  | x | x
91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9.61 | 11.65 | 13 | 11.81 | 151.45 | 153.53 |  | 13 | 11.65 | 151.45 | 151.45 |  |  | x | x
91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32.7 | 39.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18.62 | 22.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.35 | 16.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10.28 | 12.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92866 | SINAPI | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.18 | 9.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92867 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25.62 | 31.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.37 | 16.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.78 | 10.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92870 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31.26 | 37.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92871 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17.18 | 20.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92872 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11.91 | 14.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 156.82 | 190.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 248.16 | 300.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 479.56 | 581.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 642.06 | 778.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97890 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 736.45 | 892.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 508 | 615.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97947 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 1283.68 | 1555.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97948 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | 2358.87 | 2858.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97953 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 895.57 | 1085.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97955 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | 1981.76 | 2401.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 179.04 | 217 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 333.44 | 404.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 455.74 | 552.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97894 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 510.67 | 618.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 79.21 | 96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 121.11 | 146.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97883 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 228.79 | 277.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97884 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 433.56 | 525.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97885 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 665.31 | 806.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9.19 | 11.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7.72 | 9.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91947 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6.8 | 8.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91949 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14.15 | 17.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91950 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.37 | 14.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91951 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11.3 | 13.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.9 |  | QUADROS DE ENERGIA | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 125.73 | 152.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97362 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2080.13 | 2521.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2468.66 | 2992.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97360 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4739.78 | 5744.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6319.71 | 7659.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 441.05 | 534.55 | 1 | 541.96 | 534.55 | 541.96 |  | 1 | 534.55 | 534.55 | 534.55 |  |  | x | x
101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 58.48 | 70.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 41.14 | 49.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 605.13 | 733.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 640.34 | 776.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 736.59 | 892.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1063.2 | 1288.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1513.24 | 1834.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 610.31 | 739.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.10 |  | CONTATORES | 0 |  | 0
101901 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 221.34 | 268.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101902 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 272.65 | 330.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 571.08 | 692.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101904 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2128.86 | 2580.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.11 |  | DISJUNTORES | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
8.2.11.1 |  | MONOPOLARES | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11.63 | 14.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.19 | 14.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.28 | 16.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.28 | 16.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14.61 | 17.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 21.15 | 25.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23.85 | 28.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16 | 19.39 | 5 | 19.66 | 96.95 | 98.3 |  | 5 | 19.39 | 96.95 | 96.95 |  |  | x | x
101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 27.5 | 33.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.11.2 |  | BIPOLARES | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 57.65 | 69.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 58.77 | 71.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 60.95 | 73.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 60.95 | 73.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 63.61 | 77.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 66.99 | 81.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 72.38 | 87.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 72.35 | 87.69 | 1 | 88.9 | 87.69 | 88.9 |  | 1 | 87.69 | 87.69 | 87.69 |  |  | x | x
8.2.11.3 |  | TRIPOLARES | 0 |  | 0
93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 71.98 | 87.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 73.65 | 89.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 76.93 | 93.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 76.93 | 93.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 80.91 | 98.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 87.2 | 105.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 95.3 | 115.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 92.32 | 111.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 155.05 | 187.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.11.4 |  | OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR | 0 |  | 0
101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 22.44 | 27.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101664 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 23.3 | 28.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101665 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 27 | 32.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 426.1 | 516.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 642.35 | 778.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1029.91 | 1248.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1381.42 | 1674.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101899 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2217.54 | 2687.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4639.3 | 5622.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.12 |  | INTERRUPTORES | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
8.2.12.1 |  | SIMPLES | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17.21 | 20.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24.93 | 30.22 | 7 | 30.63 | 211.54 | 214.41 |  | 7 | 30.22 | 211.54 | 211.54 |  |  | x | x
91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 37.58 | 45.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 45.3 | 54.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31.74 | 38.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 39.46 | 47.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91962 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 57.99 | 70.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 65.71 | 79.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91964 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52.11 | 63.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91965 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 59.83 | 72.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 46.26 | 56.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 53.98 | 65.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91970 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 66.95 | 81.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91971 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 79.32 | 96.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91972 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 72.83 | 88.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91973 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 85.2 | 103.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91974 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 61.06 | 74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91975 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 73.43 | 89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91976 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 90.2 | 109.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91977 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 102.57 | 124.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 36.41 | 44.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 44.13 | 53.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92024 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.65 | 67.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 63.37 | 76.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50.94 | 61.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 58.66 | 71.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 56.82 | 68.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92035 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 64.54 | 78.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.12.2 |  | PARALELOS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23.1 | 28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30.82 | 37.35 | 6 | 37.87 | 224.1 | 227.22 |  | 6 | 37.35 | 224.1 | 224.1 |  |  | x | x
91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 43.46 | 52.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51.18 | 62.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 63.83 | 77.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 71.55 | 86.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 42.29 | 51.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50.01 | 60.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92030 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 61.49 | 74.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92031 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 69.21 | 83.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92032 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 62.66 | 75.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 70.38 | 85.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.12.3 |  | INTERMEDIARIO | 0 |  | 0
91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 37.19 | 45.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 44.91 | 54.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.12.4 |  | BIPOLAR | 0 |  | 0
91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 35.95 | 43.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 43.67 | 52.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.12.6 |  | OUTROS TIPOS DE INTERRUPTOR | 0 |  | 0
91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 37.19 | 45.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 44.91 | 54.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 35.95 | 43.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 43.67 | 52.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91982 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 89.18 | 108.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 96.9 | 117.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91984 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 16.06 | 19.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 23.78 | 28.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91986 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 34.83 | 42.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91987 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 42.55 | 51.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91988 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 20.24 | 24.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91989 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 27.96 | 33.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.13 |  | TOMADAS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30.39 | 36.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32.65 | 39.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38.11 | 46.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40.37 | 48.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21.93 | 26.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24.19 | 29.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29.65 | 35.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31.91 | 38.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18.65 | 22.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20.91 | 25.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26.37 | 31.96 | 13 | 32.4 | 415.48 | 421.2 |  | 13 | 31.96 | 415.48 | 415.48 |  |  | x | x
92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 28.63 | 34.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 41.12 | 49.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 45.64 | 55.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 48.84 | 59.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 53.36 | 64.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34.55 | 41.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 39.07 | 47.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 42.27 | 51.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 46.79 | 56.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60.32 | 73.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92011 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 67.1 | 81.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92012 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 68.04 | 82.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92013 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 74.82 | 90.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92014 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50.46 | 61.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92015 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 57.24 | 69.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 58.18 | 70.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 64.96 | 78.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92018 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 66.82 | 80.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92019 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 79.19 | 95.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92020 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 98.87 | 119.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92021 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 111.24 | 134.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.14 |  | PONTO DE TOMADAS | 0 |  | 0
93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 163.87 | 198.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 183.06 | 221.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 166.13 | 201.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93144 | SINAPI | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 211.38 | 256.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 198.84 | 240.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 214.97 | 260.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93147 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 244.87 | 296.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.15 |  | PONTO DE ILUMINAÇÃO | 0 |  | 0
93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 135.29 | 163.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 160.07 | 194 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93138 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 151.43 | 183.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93139 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 192.29 | 233.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93140 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 181.28 | 219.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.16 |  | CAMPAINHAS E SENSORES | 0 |  | 0
97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 59.5 | 72.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97596 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 44.02 | 53.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 40.84 | 49.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97598 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 38.87 | 47.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.17 |  | ESPELHOS-b | 0 |  | 0
85362 | SINAPI 12/16 | DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM PLACAS DE MARMORITE OU DE CONCRETO | M2 | 16.37 | 19.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
85383 | SINAPI 12/16 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS | M | 4.09 | 4.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.18 |  | LUMINARIAS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 30.74 | 37.26 | 8 | 37.77 | 298.08 | 302.16 |  | 8 | 37.26 | 298.08 | 298.08 |  |  | x | x
97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 48.35 | 58.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101662 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 398.04 | 482.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101652 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | UN | 276.89 | 335.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101653 | SINAPI | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | UN | 182.08 | 220.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97584 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 65.52 | 79.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 63.96 | 77.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 84.7 | 102.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97587 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 148.7 | 180.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 35.93 | 43.55 | 3 | 44.15 | 130.65 | 132.45 |  | 3 | 43.55 | 130.65 | 130.65 |  |  | x | x
97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 64.58 | 78.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97591 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 89.46 | 108.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 40.58 | 49.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 85.28 | 103.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97594 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 88.18 | 106.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.19 |  | REFLETORES / PROJETORES | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA LED 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 256.43 | 310.79 | 12 | 315.1 | 3729.48 | 3781.2 |  | 12 | 310.79 | 3729.48 | 3729.48 |  |  | x | x
97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 225.74 | 273.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 244.08 | 295.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.20 |  | LAMPADAS | 0 |  | 0
8.2.20.2 |  | FLUORESCENTES | 0 |  | 0
97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 23.27 | 28.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97612 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 25.33 | 30.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97615 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 38.17 | 46.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97616 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 42.39 | 51.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97617 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 42.08 | 51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97618 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 41.06 | 49.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.20.3 |  | VAPOR METALICO | 0 |  | 0
97613 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 32.15 | 38.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97614 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 56.78 | 68.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101648 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 52 | 63.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101649 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 59.93 | 72.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101650 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 69.68 | 84.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101640 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 95.28 | 115.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101641 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 49.29 | 59.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101642 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 24.66 | 29.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101643 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 43 | 52.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101644 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 58.24 | 70.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.20.4 |  | MISTAS | 0 |  | 0
101645 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 27.5 | 33.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101646 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 36.56 | 44.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101647 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 67.26 | 81.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.20.5 |  | LUMINÁRIAS DE LED | 0 |  | 0
102085 | SINAPI | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 112.34 | 136.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 58.23 | 70.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 302.73 | 366.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 517.07 | 626.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101656 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 567.12 | 687.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 673.72 | 816.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 892.93 | 1082.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1029.26 | 1247.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1672.84 | 2027.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97606 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 64.24 | 77.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 68.91 | 83.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 74.92 | 90.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 27.78 | 33.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 33.49 | 40.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100904 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 48.35 | 58.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100905 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 127.92 | 155.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100906 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 169.4 | 205.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100919 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 64.82 | 78.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100920 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 110.24 | 133.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 17.26 | 20.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18.55 | 22.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.21 |  | REATORES E OUTROS | 0 |  | 0
101537 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 145.53 | 176.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | UN | 24.65 | 29.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 30.12 | 36.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101539 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 51.37 | 62.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101540 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 84.94 | 102.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101541 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 111.19 | 134.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101542 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 23.21 | 28.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101543 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 42.14 | 51.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101544 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 66.64 | 80.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101545 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 95.33 | 115.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 24.3 | 29.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101547 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 75.53 | 91.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 6.23 | 7.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101549 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 12.27 | 14.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101553 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 10.67 | 12.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 8.16 | 9.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101555 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 5.86 | 7.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101556 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 5.5 | 6.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101626 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 88.65 | 107.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101627 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 135.6 | 164.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101628 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 66.93 | 81.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101629 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 78.12 | 94.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100921 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 43.29 | 52.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100922 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 30.78 | 37.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100923 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 34.48 | 41.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101661 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | 85.59 | 103.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101651 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | 41.03 | 49.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101630 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | 50.89 | 61.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101631 | SINAPI | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 27.9 | 33.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 19.17 | 23.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 58.34 | 70.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101636 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 102.27 | 123.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 96.91 | 117.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.3 |  | SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA | 0 |  | 0
8.3.2 |  | HASTE DE ATERRAMENTO | 0 |  | 0
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 46.09 | 55.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 69.14 | 83.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.3.3 |  | PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO | 0 |  | 0
96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 101.74 | 123.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 123.46 | 149.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.3.4 |  | CORDOALHA | 0 |  | 0
96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 28.01 | 33.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96972 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 39.19 | 47.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 49.97 | 60.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 64.2 | 77.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96975 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 83.2 | 100.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96976 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 108.41 | 131.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 42.35 | 51.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 59.38 | 71.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96979 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 83.19 | 100.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 81.63 | 98.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 21.19 | 25.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.4 |  | INSTALACOES DE TELEFONIA E LOGICA | 0 |  | 0
8.4.2 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONIA | 0 |  | 0
100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 112.4 | 136.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 206.89 | 250.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 320.71 | 388.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100563 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 462.44 | 560.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.4.3 |  | CAIXAS PARA TELEFONIA | 0 |  | 0
100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 41.57 | 50.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 532.6 | 645.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.4.4 |  | FIOS E CABOS TELEFÔNICOS | 0 |  | 0
98294 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2.03 | 2.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1.4 | 1.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98296 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3.13 | 3.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2.12 | 2.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 476.02 | 576.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 622.38 | 754.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1017.59 | 1233.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 46.22 | 56.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 30.21 | 36.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98593 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 842.77 | 1021.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98400 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 11.35 | 13.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98401 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 17.27 | 20.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98402 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 22.22 | 26.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98267 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 9.69 | 11.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98268 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 15.47 | 18.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98269 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 19.84 | 24.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98270 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 31.79 | 38.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98271 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 48.89 | 59.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98272 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 113.61 | 137.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98276 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 6.98 | 8.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98277 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 12.76 | 15.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98278 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 17.13 | 20.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98279 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 29.08 | 35.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98286 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 13.18 | 15.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98293 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 7.6 | 9.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98261 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3.28 | 3.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98262 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3.8 | 4.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98263 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4.42 | 5.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98264 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4.91 | 5.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98265 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 5.61 | 6.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98266 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 6.02 | 7.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98273 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2.2 | 2.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98274 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2.9 | 3.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98275 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3.31 | 4.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98280 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 6.76 | 8.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98281 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 7.29 | 8.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98282 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 7.91 | 9.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98283 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 8.4 | 10.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98284 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 9.1 | 11.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98285 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 9.5 | 11.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98287 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1.18 | 1.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98288 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1.71 | 2.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98289 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2.33 | 2.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98290 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2.82 | 3.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98291 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3.52 | 4.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98292 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3.93 | 4.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8.5 |  | INSTALACOES PARA SISTEMAS DE VENTILACÃO | 0 |  | 0
8.5.2 |  | AR CONDICIONADO | 0 |  | 0
98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | M2 | 10.02 | 12.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21.63 | 26.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 37.35 | 45.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 46.59 | 56.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 56.73 | 68.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21.93 | 26.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 37.7 | 45.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 47.03 | 57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 57.21 | 69.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 0 |  | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13824.98 |  |  |  |  | 17892.77 | X | x | x
9.1 |  | INSTALACOES PARA GAS - GLP | 0 |  | 0
9.1.3 |  | TUBOS DE ACO PRETO | 0 |  | 0
98112 | SINAPI | TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020 | UN | 114.59 | 138.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92359 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 47.05 | 57.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92360 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 62.85 | 76.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92645 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 50.58 | 61.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92646 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 66.37 | 80.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92691 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 70.46 | 85.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101918 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 210.48 | 255.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92338 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 104.67 | 126.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92339 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 155.95 | 189.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92361 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 85.06 | 103.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92362 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 135.57 | 164.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92648 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 72.73 | 88.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92649 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 88.58 | 107.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92650 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 139.1 | 168.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92689 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 36.37 | 44.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92690 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 52.5 | 63.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.4 |  | TUBOS DE COBRE | 0 |  | 0
92275 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40.65 | 49.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92276 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 51.43 | 62.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92277 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 74.03 | 89.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92278 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 99.39 | 120.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92279 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 143.45 | 173.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92280 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 201.16 | 243.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92281 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 112.54 | 136.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92282 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 126.22 | 152.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92283 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 168.54 | 204.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92284 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 207.18 | 251.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92285 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 272.21 | 329.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92286 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 331.72 | 402.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92305 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 27.9 | 33.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92306 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 44.89 | 54.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92307 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 55.98 | 67.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92308 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45.32 | 54.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92309 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 118.93 | 144.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92310 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 132.96 | 161.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92320 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 37.23 | 45.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92321 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60.92 | 73.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92322 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 77.83 | 94.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92323 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 52.42 | 63.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92324 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 132.72 | 160.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92325 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 152.53 | 184.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97335 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 58.27 | 70.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97336 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 73.96 | 89.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97337 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 110.9 | 134.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97338 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 133.27 | 161.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97339 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 143.45 | 173.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97340 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 144.19 | 174.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97341 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40.2 | 48.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97342 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 62.51 | 75.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97343 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 78.51 | 95.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97344 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 49.53 | 60.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97345 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 78.54 | 95.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97346 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100.36 | 121.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97347 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 70.08 | 84.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97348 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 96.69 | 117.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97349 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 139.21 | 168.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97350 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 168.97 | 204.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97351 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 233.53 | 283.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97352 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 302.51 | 366.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97353 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 47.2 | 57.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97354 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 74.32 | 90.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97355 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 101.24 | 122.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97356 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 56.53 | 68.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97357 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90.35 | 109.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97358 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 123.09 | 149.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.5 |  | CONEXOES DE COBRE | 0 |  | 0
92287 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.81 | 16.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92288 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21 | 25.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92289 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 36.23 | 43.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92290 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 54.58 | 66.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92291 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 83.15 | 100.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92292 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 256.22 | 310.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92293 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.02 | 9.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92294 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.94 | 15.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92295 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23.59 | 28.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92296 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31.29 | 37.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92297 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 48.05 | 58.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92298 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 132.94 | 161.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92299 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18.23 | 22.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92300 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26.82 | 32.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92301 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51.44 | 62.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92302 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 67.82 | 82.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92303 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 123 | 149.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92304 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 316.43 | 383.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92311 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10.47 | 12.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92312 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16.54 | 20.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92313 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23.72 | 28.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92314 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6.81 | 8.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92315 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9.87 | 11.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92316 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14.79 | 17.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92317 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14.21 | 17.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92318 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21.89 | 26.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92319 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30.47 | 36.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92326 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11.89 | 14.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92327 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19.06 | 23.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92328 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 28.2 | 34.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92329 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6.99 | 8.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92330 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11.52 | 13.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92331 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17.79 | 21.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92332 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14.48 | 17.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92333 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25.22 | 30.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92334 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 36.42 | 44.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93050 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 8.97 | 10.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93051 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 8.32 | 10.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93052 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 373.33 | 452.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93056 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 12.94 | 15.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93057 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 11.39 | 13.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93058 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 410.59 | 497.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93061 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 23.69 | 28.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93062 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 20.69 | 25.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93064 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 36.21 | 43.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93065 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 33.99 | 41.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93067 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 53.41 | 64.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93068 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 46.91 | 56.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93070 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 132.94 | 161.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93071 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 123.56 | 149.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93074 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 10.45 | 12.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93076 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 16.33 | 19.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93079 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 22.45 | 27.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93080 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 6.83 | 8.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93083 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 323.09 | 391.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93084 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 10.82 | 13.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93085 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 10.17 | 12.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93086 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 375.18 | 454.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93090 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 14.79 | 17.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93091 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 13.24 | 16.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93092 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 412.44 | 499.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93097 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 10.66 | 12.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93099 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 18.85 | 22.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93102 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 24.74 | 29.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93103 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 7.01 | 8.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93106 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 323.27 | 391.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93107 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 12.47 | 15.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93108 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 11.82 | 14.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93109 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 376.83 | 456.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93113 | SINAPI | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 17.79 | 21.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93116 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 415.44 | 503.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93119 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 13.6 | 16.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93122 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 19.73 | 23.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93123 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 42.45 | 51.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93124 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 66.27 | 80.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93125 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 96.09 | 116.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93126 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 211.22 | 256 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93133 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 16.24 | 19.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.2 |  | INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
9.2.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - PCI | 0 |  | 0
90459 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_05/2015 | UN | 36.39 | 44.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.2.2 |  | MANGUEIRAS | 0 |  | 0
101915 | SINAPI | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 251.18 | 304.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.2.3 |  | ABRIGOS PARA HIDRANTES | 0 |  | 0
101912 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1245.51 | 1509.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1263.8 | 1531.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.2.4 |  | HIDRANTE SUBTERRANEO | 0 |  | 0
101916 | SINAPI | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2341.78 | 2838.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.2.5 |  | CAIXAS DE INCENDIO | 0 |  | 0
101913 | SINAPI | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 376 | 455.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101914 | SINAPI | CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 313.76 | 380.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.2.6 |  | REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTES | 0 |  | 0
95697 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 69.21 | 83.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92369 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 30.74 | 37.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92370 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32.18 | 39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92371 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 36.99 | 44.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92372 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 38.33 | 46.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92373 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 43.55 | 52.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92374 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 43.81 | 53.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92375 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56.18 | 68.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92376 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56.16 | 68.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 74.87 | 90.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92378 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 82.89 | 100.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92379 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 105.34 | 127.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92380 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 112.48 | 136.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92381 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 46.52 | 56.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92382 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 44.61 | 54.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92383 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 58.21 | 70.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92384 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 54.4 | 65.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92385 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 66.6 | 80.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92386 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 63.97 | 77.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92387 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83.52 | 101.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92388 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81.73 | 99.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92389 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 127.72 | 154.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 119.87 | 145.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92635 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 170.25 | 206.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92636 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 155.12 | 188.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92637 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 60.2 | 72.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92638 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 73.02 | 88.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92639 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 84.29 | 102.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92640 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 108.94 | 132.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 163.74 | 198.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92644 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 205.38 | 248.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92892 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 47.68 | 57.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92893 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 67.15 | 81.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92894 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 79.97 | 96.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92895 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 108.24 | 131.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92896 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 164.41 | 199.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92897 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 240.81 | 291.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92918 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32.06 | 38.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92920 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32.26 | 39.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92925 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39.41 | 47.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92926 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39.4 | 47.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92927 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39.4 | 47.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92928 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 44.92 | 54.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92929 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 44.92 | 54.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92930 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 44.92 | 54.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92931 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 59.18 | 71.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92932 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 59.18 | 71.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92933 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 59.18 | 71.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92934 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 86.28 | 104.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92935 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 86.28 | 104.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92936 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 118.39 | 143.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92937 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 118.39 | 143.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.2.7 |  | TUBOS DE ACO GALVANIZADO | 0 |  | 0
92335 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 91.29 | 110.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92336 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 112.28 | 136.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92337 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 148.2 | 179.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92341 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 100.61 | 121.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92342 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 121.64 | 147.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92343 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 157.66 | 191.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92364 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 55.34 | 67.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92365 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 63.74 | 77.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92366 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 89.09 | 107.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 109.6 | 132.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92368 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 145.14 | 175.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92652 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 59.59 | 72.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92653 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 68.03 | 82.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92654 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 93.38 | 113.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92655 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 113.98 | 138.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92656 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 149.52 | 181.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92687 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 27.65 | 33.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92688 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 38.41 | 46.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94462 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 98.85 | 119.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94463 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 116.56 | 141.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94464 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 164.79 | 199.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.2.8 |  | CONEXOES DE ACO GALVANIZADO | 0 |  | 0
92344 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56.22 | 68.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92345 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56.2 | 68.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92346 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 73.39 | 88.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92347 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81.41 | 98.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92348 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 102.28 | 123.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92349 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 109.42 | 132.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92350 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83.61 | 101.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92351 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81.82 | 99.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92352 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 125.45 | 152.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92353 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 117.6 | 142.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92354 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 165.66 | 200.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92355 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 150.53 | 182.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92356 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 109.06 | 132.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92357 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 160.77 | 194.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92358 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 199.26 | 241.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92692 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.15 | 14.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92693 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.47 | 15.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92694 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 19.35 | 23.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92695 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 19.67 | 23.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92696 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 30.4 | 36.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92697 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 31.84 | 38.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92698 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 17.95 | 21.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92699 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16.91 | 20.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92700 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 29.37 | 35.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92701 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 27.82 | 33.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92702 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 46.04 | 55.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92703 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 44.13 | 53.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92704 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22.77 | 27.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92705 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 36.79 | 44.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92706 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 59.55 | 72.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92889 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 108.28 | 131.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92890 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 162.93 | 197.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92891 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 237.75 | 288.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92904 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 26.69 | 32.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92905 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 38.34 | 46.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92906 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 47.34 | 57.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92907 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 59.22 | 71.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92908 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 59.22 | 71.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92909 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 59.22 | 71.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92910 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 84.8 | 102.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92911 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 84.8 | 102.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92912 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 112.76 | 136.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92913 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 115.33 | 139.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92914 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 115.33 | 139.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92953 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20.71 | 25.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.2.9 |  | SPRINKLER | 0 |  | 0
95696 | SINAPI | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 44.99 | 54.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92657 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22.47 | 27.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92658 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23.91 | 28.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92659 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 27.58 | 33.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92660 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28.92 | 35.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92661 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32.82 | 39.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92662 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 33.08 | 40.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92663 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 43.83 | 53.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92664 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 43.81 | 53.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92665 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 60.08 | 72.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92666 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 68.1 | 82.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92667 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 88.14 | 106.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92668 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 95.28 | 115.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92669 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 34.09 | 41.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92670 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32.18 | 39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92671 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 44.12 | 53.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 40.31 | 48.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92673 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 50.54 | 61.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92674 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 47.91 | 58.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92675 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 65.04 | 78.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92676 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 63.25 | 76.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92677 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 105.57 | 127.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92678 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 97.72 | 118.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92679 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 144.47 | 175.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92680 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 129.34 | 156.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92681 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 43.62 | 52.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92682 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 54.16 | 65.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92683 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 62.88 | 76.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92684 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 84.29 | 102.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92685 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 134.25 | 162.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92686 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 170.98 | 207.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92898 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39.41 | 47.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92899 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 57.74 | 69.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92900 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 69.24 | 83.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92901 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 95.89 | 116.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92902 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 149.62 | 181.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92903 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 223.61 | 271.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92938 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23.79 | 28.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92939 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23.99 | 29.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92940 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 30 | 36.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92941 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 29.99 | 36.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92942 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 29.99 | 36.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92943 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 34.19 | 41.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92944 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 34.19 | 41.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92945 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 34.19 | 41.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92946 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 46.83 | 56.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92947 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 46.83 | 56.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92948 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 46.83 | 56.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92949 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 71.49 | 86.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92950 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 71.49 | 86.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92951 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 101.19 | 122.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92952 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 101.19 | 122.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.2.10 |  | EXTINTORES | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 160.97 | 195.1 | 1 | 197.8 | 195.1 | 197.8 |  | 1 | 195.1 | 195.1 | 195.1 |  |  | x | x
101906 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 464.04 | 562.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 500.97 | 607.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 156.35 | 189.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 180.97 | 219.34 | 2 | 192.12 | 438.68 | 384.24 |  | 1 | 219.34 | 219.34 | 219.34 |  |  | x | x
101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 211.73 | 256.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101911 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 242.5 | 293.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3 |  | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
9.3.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA | 0 |  | 0
90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 12.42 | 15.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90444 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 25.41 | 30.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90445 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 27.13 | 32.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90446 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 29.48 | 35.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91222 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 13.37 | 16.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 13.66 | 16.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90437 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 33.21 | 40.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90438 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 47.59 | 57.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90439 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 59.23 | 71.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90440 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 94.88 | 114.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90441 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 121.16 | 146.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 2.68 | 3.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90454 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 4.77 | 5.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90455 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 6.28 | 7.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90451 | SINAPI | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 4.08 | 4.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90452 | SINAPI | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 15.89 | 19.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 12.18 | 14.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 19.24 | 23.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 5.22 | 6.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 8.35 | 10.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90470 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 11.4 | 13.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91188 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015 | UN | 6.34 | 7.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91189 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015 | UN | 39.73 | 48.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 4.73 | 5.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91191 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 | UN | 5.02 | 6.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91192 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 5.57 | 6.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90460 | SINAPI | SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 | M | 8.42 | 10.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90461 | SINAPI | SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 | M | 5.59 | 6.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90462 | SINAPI | SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 | M | 1.19 | 1.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90463 | SINAPI | SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 | M | 1.06 | 1.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96559 | SINAPI | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017 | M2 | 23.45 | 28.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96560 | SINAPI | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017 | M2 | 16.04 | 19.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96561 | SINAPI | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017 | M2 | 11.56 | 14.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 15.05 | 18.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 18.66 | 22.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015 | M | 3.16 | 3.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91167 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 10.38 | 12.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91168 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 7.82 | 9.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91169 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 9.29 | 11.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 2.67 | 3.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91171 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 3.33 | 4.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91172 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 4.9 | 5.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 1.35 | 1.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91174 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 2.64 | 3.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91175 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 4.31 | 5.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91182 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 25.87 | 31.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91183 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 12.77 | 15.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91184 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 11.92 | 14.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 6.64 | 8.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91186 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 5.45 | 6.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91187 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 6.3 | 7.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91176 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 23.66 | 28.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91177 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 11.72 | 14.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91178 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 13.03 | 15.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 6.07 | 7.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91180 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 5.51 | 6.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91181 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 6.31 | 7.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 132.71 | 160.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.2 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS PPR E PEX | 0 |  | 0
96635 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 31.65 | 38.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96636 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 33.23 | 40.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96644 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 21.98 | 26.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96645 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 28.31 | 34.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96646 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 43.75 | 53.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96647 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 20.23 | 24.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96648 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 36.26 | 43.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96649 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 52.86 | 64.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96668 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 15.24 | 18.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96669 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 18.98 | 23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96670 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 28.83 | 34.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96671 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 38.5 | 46.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96672 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 56.43 | 68.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96673 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 92.6 | 112.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96674 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 130.05 | 157.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96675 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 226.88 | 274.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96676 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 15.2 | 18.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96677 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 25.14 | 30.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96678 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 34.92 | 42.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96679 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 50.92 | 61.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96680 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 68.35 | 82.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96681 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 128.51 | 155.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96682 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 189.7 | 229.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96683 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 259.23 | 314.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96718 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 10.18 | 12.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96719 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 19.13 | 23.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96720 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 23.34 | 28.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96721 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 32.04 | 38.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96722 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 43.44 | 52.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96723 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 58.69 | 71.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96724 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 95.76 | 116.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96725 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 127.55 | 154.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96726 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 208.29 | 252.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96727 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 16.13 | 19.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96728 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 19.66 | 23.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96729 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 30.21 | 36.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96730 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 38.75 | 46.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96731 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 56.55 | 68.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96732 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 71 | 86.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96733 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 131.01 | 158.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96734 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 184.26 | 223.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96735 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 238.72 | 289.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96794 | SINAPI | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 8.32 | 10.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96795 | SINAPI | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 10.55 | 12.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96796 | SINAPI | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 14.76 | 17.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96797 | SINAPI | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 22.23 | 26.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96798 | SINAPI | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 8.46 | 10.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96799 | SINAPI | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 11.32 | 13.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96800 | SINAPI | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 16.34 | 19.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96801 | SINAPI | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 24.95 | 30.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.3 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC | 0 |  | 0
90733 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 3.2 | 3.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90734 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 3.79 | 4.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90735 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 4.38 | 5.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90736 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 4.98 | 6.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90737 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 5.57 | 6.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90738 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 6.16 | 7.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90739 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 7.31 | 8.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.4 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC CORRUGADOS | 0 |  | 0
90740 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 4.23 | 5.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90741 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 4.82 | 5.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90742 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 5.41 | 6.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90743 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 6.01 | 7.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90744 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 6.6 | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90745 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 8.15 | 9.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90746 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 3.46 | 4.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90747 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 13.37 | 16.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.5 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO | 0 |  | 0
92834 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 7.48 | 9.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92836 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 9.53 | 11.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92838 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 11.46 | 13.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92840 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 13.57 | 16.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92842 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 15.49 | 18.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92844 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 17.61 | 21.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92846 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 19.52 | 23.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92848 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 21.64 | 26.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92850 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 14.12 | 17.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92852 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 17.85 | 21.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92854 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 21.72 | 26.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92856 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 25.61 | 31.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92858 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 29.31 | 35.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92860 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 33.29 | 40.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92862 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 37.15 | 45.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92864 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 41.03 | 49.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92808 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 33.63 | 40.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92809 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 43.12 | 52.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92810 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 52.46 | 63.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92811 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 62.44 | 75.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92812 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 72.3 | 87.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92813 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 83.77 | 101.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92814 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 95.76 | 116.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92815 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 109.49 | 132.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92817 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 137 | 166.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92819 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 184.42 | 223.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92820 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 40.14 | 48.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92821 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 51.44 | 62.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92822 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 62.75 | 76.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92824 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 74.5 | 90.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92825 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 86.29 | 104.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92826 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 99.46 | 120.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92827 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 113.16 | 137.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92828 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 128.94 | 156.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92830 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 159.96 | 193.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92832 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 212.65 | 257.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.6 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PEAD | 0 |  | 0
94870 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 0.84 | 1.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94872 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 1.48 | 1.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94876 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 20.24 | 24.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94878 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | 23.76 | 28.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94880 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | 29.09 | 35.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94882 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | 34.51 | 41.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94884 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | 45.49 | 55.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.7 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO | 0 |  | 0
97141 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 7.08 | 8.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97142 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 7.91 | 9.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97143 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 10 | 12.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97144 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 12.09 | 14.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97145 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 14.21 | 17.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97146 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 16.31 | 19.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97147 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 18.44 | 22.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97148 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 20.53 | 24.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97149 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 22.68 | 27.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97150 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 28.17 | 34.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97151 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 32.91 | 39.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97152 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 37.43 | 45.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97153 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 42.08 | 51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97154 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 46.75 | 56.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97155 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 51.45 | 62.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97156 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 61.24 | 74.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97157 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 4.27 | 5.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97158 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 4.79 | 5.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97159 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 6.05 | 7.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97160 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 7.33 | 8.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97161 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 8.63 | 10.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97162 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 9.93 | 12.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97163 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 11.23 | 13.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97164 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 12.5 | 15.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97165 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 13.83 | 16.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97166 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 17.16 | 20.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97167 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 20.09 | 24.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97168 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 22.77 | 27.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97169 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 25.6 | 31.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97170 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 28.46 | 34.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97171 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 31.33 | 37.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97172 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 37.46 | 45.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.8 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO | 0 |  | 0
97173 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 31.3 | 37.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97174 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 36.2 | 43.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97175 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 41.1 | 49.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97176 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 46.01 | 55.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97177 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40) OU DN 1100 MM (44), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 55.8 | 67.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97178 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48) OU DN 1300 MM (52), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 65.6 | 79.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97179 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 75.39 | 91.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97180 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64) OU DN 1700 MM (68), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 85.19 | 103.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97181 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72) OU DN 1900 MM (76), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 98.05 | 118.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97182 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80) OU DN 2100 MM (84), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 108.16 | 131.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97183 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 25.62 | 31.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97184 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 29.69 | 35.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97185 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 33.77 | 40.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97186 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 37.87 | 45.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97187 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40 ) OU DN 1100 MM (44 ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 46.02 | 55.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97188 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48) OU DN 1300 MM (52), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 54.17 | 65.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97189 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 62.33 | 75.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97190 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64) OU DN 1700 MM (68), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 70.47 | 85.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97191 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72) OU DN 1900 MM (76), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 80.87 | 98.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97192 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80) OU DN 2100 MM (84), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 89.25 | 108.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101936 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 32 (1 1/4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6780.35 | 8217.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101937 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 50 (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12404.49 | 15034.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92359 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 47.05 | 57.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92360 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 62.85 | 76.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92645 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 50.58 | 61.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92646 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 66.37 | 80.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92691 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 70.46 | 85.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101918 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 210.48 | 255.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101919 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 323.8 | 392.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101920 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 156.71 | 189.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101921 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 178.22 | 216 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101922 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 178.22 | 216 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101923 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 178.22 | 216 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101924 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 147.71 | 179.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101925 | SINAPI | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 246.2 | 298.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101926 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 317.74 | 385.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101927 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 197.23 | 239.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101928 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 328.87 | 398.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101929 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 161.78 | 196.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101930 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 183.29 | 222.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101931 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 183.29 | 222.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101932 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 183.29 | 222.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101933 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 152.78 | 185.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101934 | SINAPI | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 253.81 | 307.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101935 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 327.89 | 397.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97498 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 44.83 | 54.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97535 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 49.08 | 59.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97536 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 58.84 | 71.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100791 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 17.43 | 21.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100792 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 25.42 | 30.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100793 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 33.66 | 40.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100794 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 45.33 | 54.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100803 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 16.53 | 20.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100804 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 24.35 | 29.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100805 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 32.38 | 39.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100806 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 43.75 | 53.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.12 |  | ENTRADA DE AGUA | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
95634 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 158.87 | 192.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 171.22 | 207.52 | 1 | 195.22 | 207.52 | 195.22 |  | 1 | 207.52 | 207.52 | 207.52 |  |  | x | x
95641 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 273.48 | 331.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95642 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 3 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 403.97 | 489.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95643 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 4 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 528.32 | 640.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95644 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 199.46 | 241.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95645 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 364.32 | 441.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95646 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 3 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 542.7 | 657.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95647 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 4 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 711.3 | 862.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95637 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 484.42 | 587.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95638 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 ½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 586.16 | 710.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95639 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (2)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 742.2 | 899.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97741 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 153.56 | 186.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 104.48 | 126.63 | 1 | 128.39 | 126.63 | 128.39 |  | 1 | 126.63 | 126.63 | 126.63 |  |  | x | x
95674 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 110.67 | 134.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 134.93 | 163.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95676 | SINAPI | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 62.79 | 76.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.14 |  | RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
88503 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 904.23 | 1095.93 | 1 | 1111.12 | 1095.93 | 1111.12 |  | 1 | 1095.93 | 1095.93 | 1095.93 |  |  | x | x
88504 | SINAPI | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 733.23 | 888.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 26.11 | 31.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 30.74 | 37.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 46.49 | 56.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94798 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 99.01 | 120 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94799 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 96.64 | 117.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94800 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 2, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 163.46 | 198.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.15 |  | TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
94602 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 159.75 | 193.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94603 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 212.87 | 258 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94604 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 289.38 | 350.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94605 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 411.29 | 498.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94465 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 43.17 | 52.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94466 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 43.19 | 52.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94467 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 65.76 | 79.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94468 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 57.74 | 69.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94469 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 95.18 | 115.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94470 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 88.04 | 106.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94471 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 62.3 | 75.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94472 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 64.09 | 77.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94.24 | 114.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94474 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 102.09 | 123.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94475 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 129.2 | 156.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94476 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 144.33 | 174.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94477 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 82.96 | 100.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94478 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 129.5 | 156.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94479 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 170.71 | 206.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94606 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 61.01 | 73.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94608 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 143.47 | 173.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94610 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 211.37 | 256.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94612 | SINAPI | LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 294.61 | 357.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94614 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 102.37 | 124.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94615 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 115.31 | 139.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94616 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 272.49 | 330.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94617 | SINAPI | CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 227.49 | 275.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94618 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 268.3 | 325.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94620 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 604.95 | 733.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94622 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 148.89 | 180.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94623 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 338.12 | 409.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94624 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 510.64 | 618.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94625 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1052.12 | 1275.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5.99 | 7.26 | 3 | 7.36 | 21.78 | 22.08 |  | 3 | 7.26 | 21.78 | 21.78 |  |  | x | x
94657 | SINAPI | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5.88 | 7.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94658 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 7.01 | 8.5 | 1 | 8.61 | 8.5 | 8.61 |  | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |  | x | x
94659 | SINAPI | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 7.13 | 8.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94660 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 11.51 | 13.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94661 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12 | 14.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12.55 | 15.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94663 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12.74 | 15.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94664 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 27.24 | 33.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94665 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 27.22 | 32.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94666 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 33.18 | 40.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94667 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 36.88 | 44.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94668 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 56.79 | 68.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94669 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 77.57 | 94.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94670 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 75.29 | 91.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94671 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 109.93 | 133.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10.41 | 12.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94673 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10.13 | 12.28 | 1 | 12.45 | 12.28 | 12.45 |  | 1 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |  |  | x | x
94674 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9.16 | 11.1 | 1 | 11.26 | 11.1 | 11.26 |  | 1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |  |  | x | x
94675 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 14.4 | 17.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94676 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 15.88 | 19.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94677 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 23.76 | 28.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94678 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 16.35 | 19.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94679 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 26.72 | 32.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94680 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 44.77 | 54.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94681 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 58.98 | 71.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94682 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 117.92 | 142.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94683 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 76.18 | 92.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94684 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 150.72 | 182.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94685 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 115.97 | 140.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94686 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 281.7 | 341.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94687 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 229.32 | 277.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94688 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10.57 | 12.81 | 1 | 12.99 | 12.81 | 12.99 |  | 1 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |  |  | x | x
94689 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 14.34 | 17.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94690 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 13.73 | 16.64 | 2 | 16.87 | 33.28 | 33.74 |  | 2 | 16.64 | 33.28 | 33.28 |  |  | x | x
94691 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 15.91 | 19.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94692 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 23.97 | 29.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94693 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 25.07 | 30.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94694 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 25.13 | 30.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94695 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 33.61 | 40.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94696 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 58.21 | 70.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94697 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 91.06 | 110.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94698 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 79.51 | 96.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94699 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 153.22 | 185.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94700 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 129.58 | 157.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94701 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 228.19 | 276.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94702 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 216.1 | 261.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 19.87 | 24.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 23.5 | 28.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 28.99 | 35.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 41.44 | 50.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94707 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 51.63 | 62.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94708 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 25.54 | 30.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94709 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 32.78 | 39.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94710 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 50.74 | 61.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94711 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 60.24 | 73.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94712 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 80.85 | 97.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94713 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 211.65 | 256.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94714 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 287.08 | 347.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94715 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 396.45 | 480.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94783 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 18.28 | 22.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94785 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 33.29 | 40.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94786 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 43.55 | 52.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94787 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 57.52 | 69.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94788 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 83.3 | 100.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94789 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 262.2 | 317.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94790 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 303.35 | 367.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94791 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 425.09 | 515.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95141 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 31.07 | 37.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.16 |  | TUBOS DE PVC - AGUA FRIA | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
9.3.16.1 |  | INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | 0 |  | 0
91784 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 41.53 | 50.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 41.15 | 49.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 28.46 | 34.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 17.48 | 21.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 20.63 | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 29.13 | 35.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.16.2 |  | INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 7.63 | 9.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 9.29 | 11.26 | 6 | 11.42 | 67.56 | 68.52 |  | 6 | 11.26 | 67.56 | 67.56 |  |  | x | x
89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15.57 | 18.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.16.3 |  | INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 4.98 | 6.04 | 7.5 | 6.12 | 45.3 | 45.9 |  | 7.5 | 6.04 | 45.3 | 45.3 |  |  | x | x
89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10.51 | 12.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91787 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 32.04 | 38.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91788 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 40.88 | 49.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15.09 | 18.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 17.36 | 21.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 28.64 | 34.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 47.32 | 57.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89452 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 58.89 | 71.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.16.4 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC - ÁGUA FRIA | 0 |  | 0
97121 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 1.92 | 2.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97122 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 2.66 | 3.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97123 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 3.38 | 4.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97124 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 0.85 | 1.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97125 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 1.21 | 1.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97126 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 1.55 | 1.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.16.5 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DE FOFO - ÁGUA FRIA | 0 |  | 0
97127 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 4.85 | 5.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97128 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 8.99 | 10.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97129 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 11.06 | 13.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97130 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 13.13 | 15.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97131 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 15.19 | 18.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97132 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 17.25 | 20.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97133 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 21.39 | 25.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97134 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 2.22 | 2.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97135 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 4.47 | 5.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97136 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 5.51 | 6.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97137 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 6.55 | 7.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97138 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 7.59 | 9.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97139 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 8.61 | 10.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97140 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 10.69 | 12.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.17 |  | CONEXOES DE PVC - AGUA FRIA | 0 |  | 0
93054 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 16.57 | 20.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93055 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 33.1 | 40.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93059 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 22.62 | 27.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93060 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 57.3 | 69.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93063 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 470.32 | 570.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93066 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 590.31 | 715.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93069 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 817.92 | 991.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93072 | SINAPI | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 1078.96 | 1307.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93073 | SINAPI | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 60.66 | 73.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93120 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 20.55 | 24.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93121 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 22.38 | 27.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.18 |  | EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
89376 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.4 | 6.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.41 | 7.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.61 | 10.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89359 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.47 | 9.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.26 | 11.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89368 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.98 | 16.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89358 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.08 | 8.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.43 | 10.22 | 4 | 10.36 | 40.88 | 41.44 |  | 4 | 10.22 | 40.88 | 40.88 |  |  | x | x
89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.64 | 14.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15.54 | 18.83 | 6 | 19.1 | 112.98 | 114.6 |  | 6 | 18.83 | 112.98 | 112.98 |  |  | x | x
90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14.3 | 17.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89360 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.1 | 11.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.98 | 13.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16.88 | 20.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89361 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.46 | 10.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89365 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.21 | 12.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89370 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.49 | 16.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89377 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.12 | 11.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.98 | 15.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89392 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26.79 | 32.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89371 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.32 | 6.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.3 | 7.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.73 | 10.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89372 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.03 | 15.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89379 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16.59 | 20.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89387 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 33.26 | 40.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89979 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26.66 | 32.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.02 | 7.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89380 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.46 | 11.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89388 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.5 | 13.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89374 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.2 | 12.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89381 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.81 | 15.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.22 | 8.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89389 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.45 | 15.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89375 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.73 | 15.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89382 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15.16 | 18.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89390 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22.57 | 27.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89397 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.96 | 16.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19.31 | 23.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89393 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.86 | 11.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.76 | 14.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17.13 | 20.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89394 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19.49 | 23.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 24.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 22.4 | 27.15 | 1 | 27.53 | 27.15 | 27.53 |  | 1 | 27.15 | 27.15 | 27.15 |  |  | x | x
89399 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 31.11 | 37.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90375 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 8.77 | 10.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93075 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 16.63 | 20.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93077 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 23.28 | 28.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93078 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 25.11 | 30.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93081 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 14.68 | 17.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93082 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 17.81 | 21.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93087 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 15.99 | 19.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93088 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 18.58 | 22.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93089 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 34.95 | 42.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93093 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 24.47 | 29.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93094 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 59.15 | 71.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93095 | SINAPI | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 45.44 | 55.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93096 | SINAPI | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 64.32 | 77.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93098 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 16.84 | 20.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93100 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 25.8 | 31.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93101 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 27.63 | 33.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93104 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 14.86 | 18.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93105 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 17.99 | 21.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93110 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 17.64 | 21.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93111 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 20.07 | 24.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93112 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 36.6 | 44.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93114 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 27.47 | 33.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93115 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 62.15 | 75.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93117 | SINAPI | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 45.71 | 55.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93118 | SINAPI | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 67.65 | 81.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.19 |  | EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | 0 |  | 0
89423 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.99 | 9.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89430 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.19 | 13.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89432 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 31.12 | 37.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89437 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24.65 | 29.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95237 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24.52 | 29.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89422 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3.89 | 4.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.62 | 5.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.47 | 7.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.78 | 5.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.77 | 6.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89412 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.6 | 10.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.44 | 10.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89405 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.17 | 6.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89409 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.6 | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89414 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.78 | 13.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89406 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.8 | 8.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.32 | 10.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.68 | 16.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89407 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.16 | 7.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89411 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.55 | 9.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89416 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.29 | 12.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89417 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3.81 | 4.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89424 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.51 | 5.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89431 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.59 | 7.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89418 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.52 | 13.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89425 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14.8 | 17.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89419 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.51 | 5.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89426 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.67 | 9.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89433 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.36 | 11.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89420 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.69 | 10.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89427 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.02 | 13.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89434 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.31 | 12.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89421 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.22 | 13.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89428 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.37 | 16.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89435 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20.43 | 24.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.8 | 8.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.2 | 9.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.91 | 15.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89442 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.4 | 12.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89445 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15.09 | 18.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89439 | SINAPI | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.01 | 10.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89441 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16.44 | 19.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89444 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26.89 | 32.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.20 |  | EM PRUMADA DE ÁGUA | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
89540 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.29 | 12.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89542 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 30.13 | 36.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89555 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 23.66 | 28.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89579 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.15 | 13.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89598 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 54.6 | 66.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89981 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 23.53 | 28.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89538 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3.72 | 4.51 | 6 | 4.57 | 27.06 | 27.42 |  | 6 | 4.51 | 27.06 | 27.06 |  |  | x | x
89553 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.48 | 6.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89570 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.01 | 14.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89572 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.11 | 9.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89595 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14.7 | 17.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.67 | 12.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20.45 | 24.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89613 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 29.76 | 36.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89616 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 43.56 | 52.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89485 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.27 | 6.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89493 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.27 | 11.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89498 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.36 | 14.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15.47 | 18.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89506 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 40.41 | 48.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89515 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 84.69 | 102.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89523 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 99.88 | 121.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.44 | 5.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.93 | 8.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.29 | 13.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.54 | 16.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 35.8 | 43.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 112.77 | 136.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89521 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 132.95 | 161.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.99 | 8.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89494 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.17 | 14.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89499 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19.17 | 23.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 23.91 | 28.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89507 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 50.01 | 60.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89517 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 71.03 | 86.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89525 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 98.2 | 119.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89490 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.22 | 7.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89496 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.78 | 10.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89500 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.57 | 15.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89504 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20.86 | 25.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89510 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 32.4 | 39.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89519 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 47.46 | 57.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89527 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 75.01 | 90.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89528 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3.61 | 4.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89541 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.6 | 6.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89558 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.6 | 10.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89575 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.86 | 13.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89597 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20.43 | 24.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89611 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 33.46 | 40.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89614 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 64.34 | 77.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.9 | 16.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 36.09 | 43.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89532 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.77 | 8.21 | 4 | 8.32 | 32.84 | 33.28 |  | 4 | 8.21 | 32.84 | 32.84 |  |  | x | x
89562 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.2 | 11.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89605 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19.93 | 24.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89980 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.12 | 12.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89534 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.53 | 5.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89551 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.32 | 11.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89564 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17.21 | 20.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89593 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 32.6 | 39.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89536 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.47 | 15.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89552 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19.44 | 23.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89568 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 35.38 | 42.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89594 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 39.47 | 47.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89609 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 91.99 | 111.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89612 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 181.49 | 219.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89615 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 274.88 | 333.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.41 | 7.77 | 3 | 7.88 | 23.31 | 23.64 |  | 3 | 7.77 | 23.31 | 23.31 |  |  | x | x
89620 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.9 | 13.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17.71 | 21.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21.3 | 25.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 45.69 | 55.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89629 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 84.13 | 101.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89631 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 128.86 | 156.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89619 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.61 | 10.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89622 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.08 | 15.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89624 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18.81 | 22.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89626 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 29.78 | 36.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20.03 | 24.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 72.58 | 87.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89632 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 105.22 | 127.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89618 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14.65 | 17.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89621 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24.88 | 30.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.21 |  | TUBOS DE CPVC - AGUA QUENTE | 0 |  | 0
89633 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 22.55 | 27.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89634 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 34.03 | 41.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89635 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 48.32 | 58.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89716 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.7 | 28.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89717 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 36.15 | 43.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89636 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 58.77 | 71.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89718 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 44.46 | 53.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89772 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 81.09 | 98.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89770 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 39.08 | 47.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89771 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 53.38 | 64.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89773 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 124.28 | 150.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89775 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 196.23 | 237.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94716 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 24 | 29.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94717 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 35.25 | 42.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94718 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 43.61 | 52.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94719 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 57.11 | 69.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94720 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 86.22 | 104.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94721 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 125.79 | 152.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94722 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 219.24 | 265.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.22 |  | CONEXOES DE CPVC - AGUA QUENTE | 0 |  | 0
89656 | SINAPI | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.5 | 13.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89663 | SINAPI | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.14 | 15.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89747 | SINAPI | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.51 | 13.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89666 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.83 | 8.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89678 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.08 | 11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89689 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 34.74 | 42.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89751 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.2 | 6.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89759 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.2 | 8.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89764 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 32.5 | 39.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89820 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 31.5 | 38.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89832 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 41.39 | 50.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89637 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.06 | 10.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89641 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.77 | 15.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89646 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20.03 | 24.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89649 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 29.75 | 36.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89719 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.32 | 12.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89723 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17.18 | 20.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89729 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26.38 | 31.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89777 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24.85 | 30.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89781 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 37.3 | 45.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89788 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 73.72 | 89.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89790 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 184.01 | 223.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89792 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 215.84 | 261.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94740 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10.58 | 12.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94742 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 16.25 | 19.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 26.07 | 31.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94746 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 37.36 | 45.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94748 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 77.16 | 93.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94750 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 183.95 | 222.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94752 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 223.68 | 271.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89638 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.1 | 12.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89642 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14.77 | 17.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89647 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19.57 | 23.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89650 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 29.75 | 36.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89720 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.32 | 14.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89725 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16.72 | 20.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89734 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26.38 | 31.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89780 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24.85 | 30.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89787 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 37.3 | 45.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89789 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 74.91 | 90.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89791 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 188.37 | 228.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89793 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 221.72 | 268.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89645 | SINAPI | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 27.91 | 33.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89639 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.51 | 12.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89643 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15.44 | 18.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89648 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21.72 | 26.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89721 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.99 | 15.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89727 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18.87 | 22.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94741 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 13.25 | 16.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94743 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 17.94 | 21.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89657 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.73 | 14.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89664 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15.53 | 18.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89749 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.9 | 16.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89653 | SINAPI | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17.84 | 21.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89660 | SINAPI | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.88 | 9.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89651 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.18 | 7.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89658 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.49 | 10.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89740 | SINAPI | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.25 | 7.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89826 | SINAPI | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 173.09 | 209.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89836 | SINAPI | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 280.03 | 339.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89670 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.66 | 15.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89680 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20.11 | 24.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89736 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.86 | 8.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89755 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.78 | 13.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89760 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17.87 | 21.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89794 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16.87 | 20.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89822 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22.27 | 26.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89835 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 40.49 | 49.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89838 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 151.44 | 183.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89840 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 173.74 | 210.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94725 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6.69 | 8.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94727 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9.63 | 11.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94729 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 17.12 | 20.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94731 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 21.57 | 26.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94733 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 41.92 | 50.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94737 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 176.68 | 214.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94863 | SINAPI | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 150.96 | 182.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89652 | SINAPI | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.77 | 13.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89659 | SINAPI | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15.53 | 18.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89672 | SINAPI | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20.72 | 25.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89682 | SINAPI | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 32.15 | 38.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89738 | SINAPI | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.9 | 16.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89756 | SINAPI | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18.84 | 22.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89761 | SINAPI | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 29.91 | 36.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89815 | SINAPI | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 28.91 | 35.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89824 | SINAPI | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 39.44 | 47.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89668 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 30.66 | 37.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89655 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26.02 | 31.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89662 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 32.35 | 39.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89676 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 47.75 | 57.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89686 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 172.88 | 209.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89745 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 30.72 | 37.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89758 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 45.87 | 55.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89763 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 170.64 | 206.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89818 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 169.64 | 205.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89831 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 207.17 | 251.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94724 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 28.86 | 34.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94726 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 44.72 | 54.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94728 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 169.89 | 205.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94730 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 206.47 | 250.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89691 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.62 | 14.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89697 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14.23 | 17.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89705 | SINAPI | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 23.73 | 28.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89706 | SINAPI | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 52.98 | 64.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89703 | SINAPI | TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 48.39 | 58.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89694 | SINAPI | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19.51 | 23.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89700 | SINAPI | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20.98 | 25.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89959 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 220.89 | 267.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89718 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 44.46 | 53.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89765 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.22 | 16.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89766 | SINAPI | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19.97 | 24.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89768 | SINAPI | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19.92 | 24.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89769 | SINAPI | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 48.46 | 58.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89772 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 81.09 | 98.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89842 | SINAPI | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 46.45 | 56.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89844 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 59.31 | 71.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89845 | SINAPI | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 92.64 | 112.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89846 | SINAPI | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 210.49 | 255.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89847 | SINAPI | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 258.1 | 312.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94756 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 13.36 | 16.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94757 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 18.42 | 22.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94758 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 47.71 | 57.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94759 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 58.97 | 71.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94760 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 96.78 | 117.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94761 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 209.66 | 254.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94762 | SINAPI | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 267.5 | 324.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89974 | SINAPI | KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 284.69 | 345.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89695 | SINAPI | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18.02 | 21.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89702 | SINAPI | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20.98 | 25.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89767 | SINAPI | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19.97 | 24.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89654 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17.38 | 21.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89661 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20.88 | 25.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89674 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 30.99 | 37.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89684 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 45.07 | 54.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89741 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19.25 | 23.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89757 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 29.11 | 35.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89762 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 42.83 | 51.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89816 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 41.83 | 50.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89828 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 60.62 | 73.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89837 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 138.79 | 168.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89839 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 201.07 | 243.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89841 | SINAPI | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 295.17 | 357.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.23 |  | TUBOS DE PVC - EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 10.03 | 12.16 | 6 | 12.32 | 72.96 | 73.92 |  | 6 | 12.16 | 72.96 | 72.96 |  |  | x | x
94649 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 15.29 | 18.53 | 6 | 18.79 | 111.18 | 112.74 |  | 6 | 18.53 | 111.18 | 111.18 |  |  | x | x
94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 21.87 | 26.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 23.85 | 28.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94652 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 38.8 | 47.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94653 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 55.92 | 67.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94654 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 74.03 | 89.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94655 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 104.51 | 126.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.24 |  | TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 54.77 | 66.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 81.21 | 98.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91794 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 38.59 | 46.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 64.71 | 78.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91796 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 69.9 | 84.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102264 | SINAPI | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 18.97 | 22.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18.64 | 22.59 | 2 | 22.9 | 45.18 | 45.8 |  | 2 | 22.59 | 45.18 | 45.18 |  |  | x | x
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 27.75 | 33.63 | 4 | 34.1 | 134.52 | 136.4 |  | 4 | 33.63 | 134.52 | 134.52 |  |  | x | x
89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 42.17 | 51.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 53.99 | 65.44 | 10 | 66.34 | 654.4 | 663.4 |  | 10 | 65.44 | 654.4 | 654.4 |  |  | x | x
89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 11.88 | 14.4 | 7 | 14.6 | 100.8 | 102.2 |  | 7 | 14.4 | 100.8 | 100.8 |  |  | x | x
89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 19.38 | 23.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.97 | 29.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 29.22 | 35.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 57.45 | 69.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90694 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 35.78 | 43.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90695 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 73.85 | 89.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 109.44 | 132.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90697 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 183.93 | 222.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90698 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 294.38 | 356.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90699 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 363.8 | 440.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90700 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 470.43 | 570.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90701 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 60.3 | 73.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90702 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 95.68 | 115.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90703 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 156.12 | 189.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90704 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 215.66 | 261.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90705 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 302.9 | 367.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90706 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 352.57 | 427.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90708 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 997.55 | 1209.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.25 |  | CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS | 0 |  | 0
95693 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 49.52 | 60.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.26 |  | EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7.06 | 8.56 | 2 | 8.68 | 17.12 | 17.36 |  | 2 | 8.56 | 17.12 | 17.12 |  |  | x | x
89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10.81 | 13.1 | 2 | 13.28 | 26.2 | 26.56 |  | 2 | 13.1 | 26.2 | 26.2 |  |  | x | x
89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18.53 | 22.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 22.95 | 27.82 | 1 | 28.2 | 27.82 | 28.2 |  | 1 | 27.82 | 27.82 | 27.82 |  |  | x | x
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9.59 | 11.62 | 2 | 11.78 | 23.24 | 23.56 |  | 2 | 11.62 | 23.24 | 23.24 |  |  | x | x
89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10.22 | 12.39 | 1 | 12.56 | 12.39 | 12.56 |  | 1 | 12.39 | 12.39 | 12.39 |  |  | x | x
89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 17.68 | 21.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 23 | 27.88 | 3 | 28.26 | 83.64 | 84.78 |  | 3 | 27.88 | 83.64 | 83.64 |  |  | x | x
89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10.22 | 12.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 17.26 | 20.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89742 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 29.88 | 36.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 36.28 | 43.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89730 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11.04 | 13.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89735 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18.24 | 22.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89743 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 42.12 | 51.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89750 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 59.83 | 72.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5.99 | 7.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8.39 | 10.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 14 | 16.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 17.6 | 21.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89754 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15.54 | 18.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89776 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 19.53 | 23.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89779 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 27.84 | 33.74 | 3 | 34.21 | 101.22 | 102.63 |  | 3 | 33.74 | 101.22 | 101.22 |  |  | x | x
89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11.47 | 13.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18.52 | 22.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 30.71 | 37.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 37.95 | 46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11.74 | 14.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 20.22 | 24.51 | 1 | 24.85 | 24.51 | 24.85 |  | 1 | 24.51 | 24.51 | 24.51 |  |  | x | x
89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 33.05 | 40.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 43.44 | 52.65 | 5 | 53.38 | 263.25 | 266.9 |  | 5 | 52.65 | 263.25 | 263.25 |  |  | x | x
9.3.27 |  | EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.87 | 8.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.71 | 16.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17.26 | 20.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.28 | 7.61 | 2 | 7.72 | 15.22 | 15.44 |  | 2 | 7.61 | 15.22 | 15.22 |  |  | x | x
89803 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.32 | 16.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.86 | 15.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17.31 | 20.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89807 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25.06 | 30.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 30.59 | 37.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89804 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14.3 | 17.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89808 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 37.3 | 45.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89812 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 54.14 | 65.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.21 | 7.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.94 | 13.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.65 | 16.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89814 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.36 | 16.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89819 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16.47 | 19.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89823 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 23.89 | 28.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.7 | 16.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24.58 | 29.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89833 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 30.51 | 36.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15.4 | 18.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89830 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26.92 | 32.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 36 | 43.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.28 |  | EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO | 0 |  | 0
89851 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 22.52 | 27.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89855 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 80.65 | 97.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89850 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 22.57 | 27.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89854 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 75.9 | 91.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89852 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 35.85 | 43.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89853 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 59.4 | 71.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89856 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 17.15 | 20.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89857 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 27.39 | 33.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89859 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89.59 | 108.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89860 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 37.51 | 45.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89862 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 80.63 | 97.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89861 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 43 | 52.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89863 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 172.29 | 208.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.29 |  | TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R | 0 |  | 0
89508 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 19.96 | 24.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 27.2 | 32.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 40.1 | 48.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 63.55 | 77.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 24.39 | 29.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 42.06 | 50.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 82.93 | 100.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91789 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 43.28 | 52.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 66 | 79.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91791 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 88.05 | 106.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.30 |  | CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R | 0 |  | 0
9.3.30.1 |  | EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | 0 |  | 0
89526 | SINAPI | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 35.46 | 42.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89533 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 32.48 | 39.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89535 | SINAPI | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 52.53 | 63.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89546 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 10.39 | 12.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95694 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 65.76 | 79.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89516 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 8.31 | 10.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89520 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 11.64 | 14.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89524 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 23.77 | 28.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 32.48 | 39.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89514 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 9.58 | 11.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89518 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 13.32 | 16.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89522 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 26.97 | 32.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 40.28 | 48.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89544 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 8.43 | 10.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89545 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 12.08 | 14.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89547 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 18 | 21.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89548 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 19.6 | 23.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89554 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 22.23 | 26.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89556 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 33.16 | 40.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 13.72 | 16.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89550 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 35.52 | 43.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89559 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 59.18 | 71.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89571 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 66.89 | 81.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89573 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 60.74 | 73.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 25.98 | 31.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89561 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 12.33 | 14.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89563 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 19.67 | 23.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89565 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 48.91 | 59.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89566 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 41.99 | 50.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89567 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 72.96 | 88.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89569 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 68.96 | 83.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89574 | SINAPI | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 119.64 | 145 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.30.2 |  | EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 |  | 0
89582 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 22.02 | 26.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 30.74 | 37.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 98.86 | 119.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89581 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 25.22 | 30.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 38.54 | 46.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 121.28 | 146.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89599 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 16.69 | 20.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89600 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 18.29 | 22.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89669 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 21.13 | 25.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89671 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 32.06 | 38.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89677 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 60.23 | 73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89679 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 99.2 | 120.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89685 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 46.5 | 56.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89690 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 70.55 | 85.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89692 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 66.55 | 80.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89698 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 207.18 | 251.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89699 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 178.97 | 216.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89687 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 39.58 | 47.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89693 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 64.48 | 78.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89696 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 58.33 | 70.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89701 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 159.63 | 193.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89704 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 110.79 | 134.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89665 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 12.41 | 15.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89667 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 34.21 | 41.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89673 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 24.88 | 30.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89675 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 58.08 | 70.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89681 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 67.13 | 81.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.31 |  | TUBOS E CONEXÕES DE PVC - DRENOS DE AR-CONDICIONADO | 0 |  | 0
89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12.66 | 15.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.89 | 5.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89867 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.72 | 6.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89868 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3.63 | 4.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.8 | 9.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.33 |  | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
85334 | SINAPI 12/16 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M2 | 20.46 | 24.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98052 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1253.34 | 1519.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98053 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1707.8 | 2069.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98054 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2648.83 | 3210.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98055 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3591.99 | 4353.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98056 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4143.82 | 5022.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98057 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4911.81 | 5953.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98066 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4679.61 | 5671.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98067 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 6250.8 | 7575.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98068 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 8835.04 | 10708.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98069 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 11829.71 | 14337.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98070 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 13564.45 | 16440.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98071 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 14906.18 | 18066.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98078 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4015.68 | 4867 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98079 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 7003.1 | 8487.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98080 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 8953.92 | 10852.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98081 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 13225.02 | 16028.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98101 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | 7699.4 | 9331.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98101 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | 7699.4 | 9331.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98101 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | 7699.4 | 9331.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98101 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | 7699.4 | 9331.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98094 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2345.46 | 2842.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98099 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4003.92 | 4852.75 | 1 | 4920.02 | 4852.75 | 4920.02 |  | 1 | 4852.75 | 4852.75 | 4852.75 |  |  | x | x
98100 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | 5216.41 | 6322.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98062 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1693.61 | 2052.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98063 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2571.57 | 3116.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98064 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2922.32 | 3541.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98065 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4028.07 | 4882.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98072 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3872.1 | 4692.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98073 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 5995.95 | 7267.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98074 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 9225.52 | 11181.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98075 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 11950.51 | 14484.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98076 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 13720.93 | 16629.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98077 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 16121.8 | 19539.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98058 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1124.96 | 1363.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98059 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2332.24 | 2826.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98060 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3270.09 | 3963.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98061 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4518.21 | 5476.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98082 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3422.34 | 4147.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98083 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4522.42 | 5481.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98084 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 6352.68 | 7699.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98085 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 8619.64 | 10447 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98086 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 9739.05 | 11803.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98087 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 10408.7 | 12615.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98088 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2897.72 | 3512.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98089 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4562.74 | 5530.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98090 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 7136.49 | 8649.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98091 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 9198.98 | 11149.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98092 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 10788.14 | 13075.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98093 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 12721.99 | 15419.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 23.45 | 28.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101802 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1294.48 | 1568.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101803 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 811.59 | 983.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101804 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1015.04 | 1230.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101805 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1297.07 | 1572.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 604.35 | 732.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98115 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 96.41 | 116.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.34 |  | CONEXÕES DIVERSAS | 0 |  | 0
89583 | SINAPI | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 33.71 | 40.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89586 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 30.74 | 37.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89587 | SINAPI | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 50.79 | 61.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89592 | SINAPI | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 164.04 | 198.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95695 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 64.02 | 77.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96637 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 13.91 | 16.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96638 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 13.25 | 16.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96639 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 9.82 | 11.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96640 | SINAPI | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 28.25 | 34.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96641 | SINAPI | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 21.67 | 26.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96642 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 18.38 | 22.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96643 | SINAPI | TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4'' , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 56.97 | 69.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96650 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 10.58 | 12.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96651 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 9.92 | 12.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96652 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 19.85 | 24.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96653 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 19.78 | 23.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96654 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 33.19 | 40.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96655 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 32.47 | 39.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96656 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 7.63 | 9.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96657 | SINAPI | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 26.06 | 31.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96658 | SINAPI | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 19.48 | 23.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96659 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 13.47 | 16.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96660 | SINAPI | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 44.2 | 53.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96661 | SINAPI | CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 34.08 | 41.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96662 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 13.8 | 16.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96663 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 25.06 | 30.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96664 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 27.23 | 33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96665 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 13.91 | 16.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96666 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 26.6 | 32.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96667 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 47.25 | 57.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96684 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 5.59 | 6.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96685 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 4.93 | 5.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96686 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 8.42 | 10.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96687 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 8.35 | 10.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96688 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 14.72 | 17.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96689 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 14 | 16.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96690 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 27.92 | 33.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96691 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 28.91 | 35.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96692 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 42.17 | 51.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96693 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 39.75 | 48.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96694 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 95.46 | 115.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96695 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 92.61 | 112.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96696 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 144.12 | 174.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96697 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 215.74 | 261.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96698 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 4.31 | 5.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96699 | SINAPI | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 22.74 | 27.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96700 | SINAPI | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 16.16 | 19.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96701 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 5.85 | 7.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96702 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 6.18 | 7.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96703 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 12.71 | 15.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96704 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 14.88 | 18.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96705 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 19.15 | 23.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96706 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 28.72 | 34.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96707 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 61.23 | 74.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96708 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 97.07 | 117.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96709 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 153.78 | 186.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96710 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 7.31 | 8.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96711 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 11.42 | 13.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96712 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 22.57 | 27.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96713 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 31.11 | 37.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96714 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 52.94 | 64.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96715 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 101.55 | 123.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96716 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 153 | 185.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96717 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 241.75 | 293 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96736 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5.7 | 6.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96737 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6.71 | 8.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96738 | SINAPI | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 25.14 | 30.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96739 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8.69 | 10.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96740 | SINAPI | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 39.42 | 47.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96741 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 14.68 | 17.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96742 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 22.27 | 26.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96743 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 29.56 | 35.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96744 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 64.29 | 77.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96745 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 96.32 | 116.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96746 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 153.74 | 186.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96747 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 7.95 | 9.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96748 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9.22 | 11.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96749 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12.71 | 15.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96750 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 17.65 | 21.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96751 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 32.56 | 39.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96752 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 43.39 | 52.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96753 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 100.05 | 121.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96754 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 142.98 | 173.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96755 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 215.69 | 261.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96756 | SINAPI | TÊ MISTURADOR, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 15.4 | 18.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96757 | SINAPI | TÊ MISTURADOR, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 14.73 | 17.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96758 | SINAPI | TÊ, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 17.11 | 20.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96759 | SINAPI | TÊ, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 26.51 | 32.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96760 | SINAPI | TÊ, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 37.28 | 45.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96761 | SINAPI | TÊ, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 54.6 | 66.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96762 | SINAPI | TÊ, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 107.64 | 130.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96763 | SINAPI | TÊ, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 151.48 | 183.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96764 | SINAPI | TÊ, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 241.66 | 292.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96802 | SINAPI | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 283.73 | 343.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96803 | SINAPI | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 145.35 | 176.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96804 | SINAPI | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 259.17 | 314.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96805 | SINAPI | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 292.29 | 354.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96806 | SINAPI | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 141.09 | 171 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96807 | SINAPI | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 234.64 | 284.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96808 | SINAPI | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 12.97 | 15.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96809 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 14.9 | 18.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96810 | SINAPI | CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 16.2 | 19.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96811 | SINAPI | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 17.39 | 21.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96812 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 16.7 | 20.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96813 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 19.28 | 23.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96814 | SINAPI | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 16.26 | 19.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96815 | SINAPI | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 27.54 | 33.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96816 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 22.62 | 27.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96817 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 25.75 | 31.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96818 | SINAPI | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 23.97 | 29.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96819 | SINAPI | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 23.97 | 29.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96820 | SINAPI | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 43.74 | 53.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96821 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 37.22 | 45.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96822 | SINAPI | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 37.72 | 45.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96823 | SINAPI | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 15.54 | 18.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96824 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 17.56 | 21.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96825 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 23.83 | 28.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96826 | SINAPI | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 21.59 | 26.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96827 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 22.4 | 27.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96828 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 28.15 | 34.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96829 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 21.55 | 26.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96830 | SINAPI | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 31.35 | 38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96831 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 25.53 | 30.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96832 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 29.54 | 35.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96833 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 27.65 | 33.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96834 | SINAPI | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 45.73 | 55.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96835 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 39.51 | 47.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96836 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 42.1 | 51.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96837 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 22.71 | 27.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96838 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 20.85 | 25.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96839 | SINAPI | JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 20.52 | 24.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96840 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 26.54 | 32.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96841 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 23.2 | 28.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96842 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 29.6 | 35.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96843 | SINAPI | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 28.45 | 34.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96844 | SINAPI | JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 38.89 | 47.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96845 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 41.61 | 50.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96846 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 32.69 | 39.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96847 | SINAPI | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 35.96 | 43.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96848 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 53.97 | 65.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96849 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 19.57 | 23.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96850 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 22.91 | 27.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96851 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 30.38 | 36.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96852 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 26.05 | 31.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96853 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 29.32 | 35.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96854 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 35.1 | 42.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96855 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 32.36 | 39.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96856 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 32.83 | 39.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96857 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 52.39 | 63.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96858 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 52.92 | 64.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96859 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 65.62 | 79.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96860 | SINAPI | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 26.33 | 31.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96861 | SINAPI | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X ½, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 28.44 | 34.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96862 | SINAPI | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 31.75 | 38.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96863 | SINAPI | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X ½, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 31.4 | 38.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96864 | SINAPI | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 49.8 | 60.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96865 | SINAPI | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 48.77 | 59.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96866 | SINAPI | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 65.49 | 79.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96867 | SINAPI | TÊ, ROSCA MACHO, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 76.16 | 92.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96868 | SINAPI | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 30.34 | 36.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96869 | SINAPI | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 36.25 | 43.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96870 | SINAPI | TÊ, PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 57.32 | 69.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96871 | SINAPI | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 83.13 | 100.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96872 | SINAPI | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 77 | 93.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96873 | SINAPI | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 88.77 | 107.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96874 | SINAPI | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 93.54 | 113.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96875 | SINAPI | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1 X 3 SAÍDAS DE 1/2, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 112.47 | 136.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96876 | SINAPI | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 198.74 | 240.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96877 | SINAPI | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 212.47 | 257.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96878 | SINAPI | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 215.04 | 260.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96879 | SINAPI | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 215.8 | 261.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96880 | SINAPI | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 246.55 | 298.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96881 | SINAPI | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 260.49 | 315.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97425 | SINAPI | FLANGE EM AÇO, DN 15 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 26.08 | 31.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97426 | SINAPI | FLANGE EM AÇO, DN 20 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 31.34 | 37.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97427 | SINAPI | FLANGE EM AÇO, DN 25 MM X 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 35.31 | 42.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97428 | SINAPI | FLANGE EM AÇO, DN 32 MM X 1 1/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 44.52 | 53.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97429 | SINAPI | FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 53 | 64.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97430 | SINAPI | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 35.75 | 43.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97431 | SINAPI | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39.92 | 48.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97432 | SINAPI | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 45.04 | 54.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97433 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 81.12 | 98.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97434 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 82.62 | 100.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97435 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 94.89 | 115.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97436 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 97.78 | 118.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97437 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 108.6 | 131.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97438 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 111.69 | 135.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97439 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 122.59 | 148.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97440 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 146.94 | 178.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97442 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 162.28 | 196.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97443 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 84.09 | 101.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97444 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2 X 1 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 97.44 | 118.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97446 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 163.18 | 197.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97447 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 163.18 | 197.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97449 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 174.1 | 211.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97450 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 210.47 | 255.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97452 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 137.07 | 166.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97453 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 144.69 | 175.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97454 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 225.52 | 273.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97455 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 237.71 | 288.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97456 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 493.82 | 598.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97457 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 439.12 | 532.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97458 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 213.41 | 258.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97459 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 355.45 | 430.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97460 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 537.79 | 651.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97461 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 26.32 | 31.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97462 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1 X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22.4 | 27.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97464 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 37.48 | 45.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97465 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 44.07 | 53.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97467 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 47.52 | 57.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97468 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 55.97 | 67.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97470 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 69.22 | 83.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97471 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 82.57 | 100.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97474 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 123.84 | 150.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97475 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 150.84 | 182.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97477 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 164.29 | 199.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97478 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 200.66 | 243.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97479 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42.14 | 51.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97480 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42.14 | 51.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97481 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 60.4 | 73.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97482 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 60.4 | 73.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97483 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83.85 | 101.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97484 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83.85 | 101.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97485 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 114.78 | 139.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97486 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 122.4 | 148.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97487 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 207.04 | 250.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97488 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 219.23 | 265.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97489 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 479.08 | 580.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97490 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 424.38 | 514.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97491 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 64.25 | 77.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97492 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 93.3 | 113.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97493 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 120.05 | 145.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97494 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 183.66 | 222.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97495 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 330.77 | 400.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97496 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 518.18 | 628.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97499 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23.93 | 29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97500 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20.01 | 24.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97502 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 33.03 | 40.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97503 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39.85 | 48.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97505 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 41.23 | 49.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97506 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 49.68 | 60.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97508 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 60.33 | 73.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97509 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 73.68 | 89.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97511 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 111.08 | 134.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97512 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 138.08 | 167.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97514 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 147.52 | 178.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97515 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 183.89 | 222.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97517 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 38.55 | 46.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97518 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 38.55 | 46.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97519 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 54.06 | 65.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97520 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 54.06 | 65.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97521 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 74.39 | 90.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97522 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 74.39 | 90.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97523 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 101.46 | 122.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97524 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 109.08 | 132.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97525 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 187.79 | 227.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97526 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 199.98 | 242.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97527 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 453.97 | 550.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97528 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 399.27 | 483.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97529 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 59.54 | 72.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97530 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 84.85 | 102.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97531 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 107.42 | 130.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97532 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 165.88 | 201.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97533 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 308.9 | 374.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97534 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 484.68 | 587.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97537 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 18.42 | 22.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97540 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25.51 | 30.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97541 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22.27 | 26.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97543 | SINAPI | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42.62 | 51.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97544 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 38.7 | 46.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97546 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 26 | 31.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97547 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 26 | 31.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97548 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39.22 | 47.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97549 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39.22 | 47.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97550 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 66.63 | 80.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97551 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 66.63 | 80.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100788 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 566.87 | 687.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97552 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 37.48 | 45.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97553 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 55.14 | 66.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97554 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 96.99 | 117.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98602 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 14.14 | 17.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3.35 |  | TUBOS E CONEXOES CERÂMICOS | 0 |  | 0
9.3.35.2 |  | TUBOS DE PEAD - ESGOTO | 0 |  | 0
94869 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 203.32 | 246.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94871 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 240.88 | 291.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94875 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 1409.3 | 1708.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94879 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | M | 1877.23 | 2275.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94881 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | M | 2932.01 | 3553.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.4 |  | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
9.4.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0 |  | 0
86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 43.76 | 53.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 47.45 | 57.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8.16 | 9.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9.66 | 11.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.4.2 |  | BANCADAS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 252.54 | 306.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 460.06 | 557.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86899 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 240.71 | 291.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86947 | SINAPI | BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 888.49 | 1076.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86893 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 428.54 | 519.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86894 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 231.17 | 280.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86934 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 299.62 | 363.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86933 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 307.22 | 372.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93396 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 487.5 | 590.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93441 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 752.14 | 911.59 | 1 | 924.23 | 911.59 | 924.23 |  | 1 | 911.59 | 911.59 | 911.59 |  |  | x | x
93442 | SINAPI | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 943.84 | 1143.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.4.3 |  | TANQUES | 0 |  | 0
86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 810.64 | 982.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86920 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 846.51 | 1025.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86921 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 853.98 | 1035.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86874 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 497.37 | 602.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86923 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 540.84 | 655.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86924 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 548.31 | 664.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86922 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 739.38 | 896.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86876 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 218.53 | 264.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86929 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 254.4 | 308.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86930 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 261.87 | 317.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 884.32 | 1071.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86927 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 262 | 317.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86928 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 269.47 | 326.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86925 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 415.14 | 503.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86926 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 422.61 | 512.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86875 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 379.27 | 459.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.4.4 |  | CUBAS E PIAS | 0 |  | 0
86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 169.2 | 205.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 411.4 | 498.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 243.07 | 294.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 142.76 | 173.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 347.19 | 420.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 178.86 | 216.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100852 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 184.86 | 224.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.4.5 |  | LAVATORIOS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 690.74 | 837.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86903 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 358.58 | 434.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 141.08 | 170.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 214.07 | 259.45 | 3 | 263.05 | 778.35 | 789.15 |  | 3 | 259.45 | 778.35 | 778.35 |  |  | x | x
86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 221.67 | 268.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 342.71 | 415.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86940 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 863.6 | 1046.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.4.6 |  | TORNEIRAS E MISTURADORES | 0 |  | 0
89973 | SINAPI | KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 442.2 | 535.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 47.94 | 58.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 40.85 | 49.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 95.74 | 116.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 90.1 | 109.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 37.58 | 45.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18.98 | 23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 26.45 | 32.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 80.28 | 97.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100854 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | UN | 602.24 | 729.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86905 | SINAPI | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 205.69 | 249.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86908 | SINAPI | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 244.38 | 296.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89354 | SINAPI | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 233.6 | 283.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.4.7 |  | SIFOES E VALVULAS | 0 |  | 0
86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10.24 | 12.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 178.57 | 216.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17.84 | 21.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 63.63 | 77.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86880 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17.36 | 21.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6.65 | 8.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.4.8 |  | APARELHOS SANITARIOS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 480.25 | 582.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 527.7 | 639.57 | 3 | 648.44 | 1918.71 | 1945.32 |  | 3 | 639.57 | 1918.71 | 1918.71 |  |  | x | x
86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 489.91 | 593.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 214.94 | 260.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 221.73 | 268.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 848.44 | 1028.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 855.23 | 1036.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 407.8 | 494.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 618.98 | 750.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 34.62 | 41.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100851 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 68.35 | 82.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.4.9 |  | SABONETERIAS E PAPELEIRAS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
95542 | SINAPI | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 46.94 | 56.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95543 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 77.41 | 93.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 58.43 | 70.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 57.21 | 69.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 183.59 | 222.51 | 3 | 225.6 | 667.53 | 676.8 |  | 3 | 222.51 | 667.53 | 667.53 |  |  | x | x
95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 42.14 | 51.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100855 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 57.21 | 69.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100856 | SINAPI | MANOPLA E CANOPLA CROMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23.22 | 28.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100857 | SINAPI | ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 226.37 | 274.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 284.48 | 344.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1058.57 | 1282.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100863 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 564.8 | 684.54 |  |  | 0 | 0 |  | 3 | 684.54 | 2053.62 | 2053.62 |  |  | x | x
100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 624.83 | 757.29 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
100865 | SINAPI | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 575.18 | 697.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 284.48 | 344.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 304.28 | 368.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 317.45 | 384.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100869 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 327.55 | 396.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100870 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 227.47 | 275.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 245.37 | 297.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 256.79 | 311.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100873 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 263.92 | 319.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 80.48 | 97.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100861 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 35.08 | 42.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100862 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 38.74 | 46.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9.4.10 |  | REGISTROS E VALVULAS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
89969 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 39.99 | 48.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89970 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 42.81 | 51.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89971 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 43.65 | 52.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 46.98 | 56.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90371 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 | UN | 31.69 | 38.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 27.62 | 33.48 | 2 | 33.94 | 66.96 | 67.88 |  | 2 | 33.48 | 66.96 | 66.96 |  |  | x | x
94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 45.8 | 55.51 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 55.51 | 55.51 | 55.51 |  |  | x | x
94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 63.03 | 76.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 64.64 | 78.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 117.91 | 142.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89352 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 32.85 | 39.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 34.16 | 41.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94494 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 59.24 | 71.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 73.82 | 89.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 89.04 | 107.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 103.27 | 125.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 131.76 | 159.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 234.13 | 283.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 277.35 | 336.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94501 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 536.7 | 650.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 109.3 | 132.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94793 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 139.46 | 169.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 144.26 | 174.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 66.5 | 80.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 73.48 | 89.06 |  |  | 0 | 0 |  | 3 | 89.06 | 267.18 | 267.18 |  |  | x | x
89349 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 25.9 | 31.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 29.18 | 35.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89984 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 68.09 | 82.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 69.98 | 84.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25.86 | 31.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 273.48 | 331.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99627 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 80.93 | 98.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99628 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 58.15 | 70.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99629 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 87.78 | 106.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99630 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 115.45 | 139.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99631 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 127.71 | 154.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99632 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 171.77 | 208.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99633 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 334.14 | 404.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99634 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 551.94 | 668.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99619 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 85.69 | 103.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99620 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 138.32 | 167.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99621 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 190.94 | 231.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99622 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 209.29 | 253.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99623 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 280.86 | 340.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 385.96 | 467.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99625 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 520.78 | 631.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99626 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 786.78 | 953.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95248 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 69.86 | 84.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95249 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 75.38 | 91.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95250 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 89.85 | 108.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95251 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 118.01 | 143.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95252 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 135.06 | 163.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95253 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 190.99 | 231.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | xx | x | x
x | SINAPI INSUMOS12018 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 42.98 | 52.09 | 5 | 52.81 | 260.45 | 264.05 |  | 5 | 52.09 | 260.45 | 260.45 |  |  | x | x
95463 | SINAPI 12/16 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | UN | 1670.89 | 2025.12 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 2025.12 | 2025.12 | 2025.12 |  |  | x | x
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 207017.69 |  |  |  |  | 224010.04 | X | x | x
10.1 |  | REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
10.1.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
73669 | SINAPI 12/16 | CORRIMAO EM MADEIRA 1A 2,5X30CM | M | 92.17 | 111.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91339 | SINAPI 12/16 | PORTA EM AÇO DE ABRIR COM POSTIGO PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 631.97 | 765.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91340 | SINAPI 12/16 | PORTA EM AÇO DE ABRIR COM TRAVESSAS PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 616.05 | 746.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
73933/2 | SINAPI 12/16 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | M2 | 611.45 | 741.08 | 38.4 | 751.35 | 28457.47 | 28851.84 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x
72140 | SINAPI 12/16 | PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, 70X210CM , COM GUARNICOES | UN | 497.95 | 603.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
40678 | SINAPI 12/16 | PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES, DE ABRIR, COM GUARNICOES | M2 | 375.48 | 455.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
85332 | SINAPI 12/16 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO DE LÂMPADAS | UN | 6.58 | 7.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.2 |  | CHAPISCO | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
87871 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 11.56 | 14.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87872 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 10.85 | 13.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87873 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 5.26 | 6.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87874 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 5.1 | 6.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87876 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 6.67 | 8.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87877 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 6.33 | 7.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3.98 | 4.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 3.46 | 4.19 | 1424.25 | 4.25 | 5967.61 | 6053.06 |  | 1424.25 | 4.19 | 5967.61 | 5967.61 |  |  | x | x
87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 5.15 | 6.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 4.99 | 6.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87884 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 6.56 | 7.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87885 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 6.22 | 7.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87886 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 18.15 | 22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87887 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 17.44 | 21.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87888 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 6.65 | 8.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87889 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 6.49 | 7.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87891 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 8.06 | 9.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87892 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 7.72 | 9.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 6.41 | 7.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 5.89 | 7.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87896 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 5.71 | 6.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87897 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 5.19 | 6.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87899 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 7.89 | 9.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87900 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 7.73 | 9.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87902 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 9.3 | 11.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87903 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 8.96 | 10.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 8.46 | 10.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 7.94 | 9.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87907 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 7.46 | 9.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87908 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 6.94 | 8.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87910 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 17.91 | 21.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87911 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 17.2 | 20.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.3 |  | EMBOCO | 0 |  | 0
89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 28.56 | 34.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89048 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 29.12 | 35.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94224 | SINAPI | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 21.8 | 26.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 31.91 | 38.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87528 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 36.44 | 44.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 27.11 | 32.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87532 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 31.64 | 38.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 23.56 | 28.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87536 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 28.09 | 34.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87537 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 57.99 | 70.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87539 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 53.86 | 65.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87541 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 50.82 | 61.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87545 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 22.3 | 27.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87546 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.88 | 30.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87549 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 17.49 | 21.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87550 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 20.07 | 24.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87553 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 13.95 | 16.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87554 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 16.53 | 20.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87555 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 36 | 43.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87557 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 31.87 | 38.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87559 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 28.83 | 34.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 49.32 | 59.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 53.11 | 64.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87778 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 68.49 | 83.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87779 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 56.65 | 68.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87781 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 61.73 | 74.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87783 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 84.31 | 102.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87784 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 63.97 | 77.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87786 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 70.34 | 85.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87787 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 100.15 | 121.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87788 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 83.22 | 100.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87790 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 90.24 | 109.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87791 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 119.61 | 144.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 32.14 | 38.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 35.67 | 43.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87795 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 49.63 | 60.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87797 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 39.21 | 47.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87799 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 43.96 | 53.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87800 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 64.66 | 78.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87801 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 46.3 | 56.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87803 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 52.25 | 63.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87804 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 79.69 | 96.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87805 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 53.4 | 64.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87807 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 59.95 | 72.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87808 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 86.76 | 105.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87809 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 79.39 | 96.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87811 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 82.92 | 100.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87812 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M2 | 96.44 | 116.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87813 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 86.46 | 104.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87815 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 91.21 | 110.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87816 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M2 | 111.46 | 135.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87817 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 93.11 | 112.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87819 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 99.06 | 120.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87820 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M2 | 126.5 | 153.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87821 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 136.32 | 165.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87823 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 142.87 | 173.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87824 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M2 | 169.24 | 205.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87825 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 61.2 | 74.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87827 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 65.53 | 79.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87828 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M2 | 83.94 | 101.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87829 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 69.06 | 83.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87831 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 74.86 | 90.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87832 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M2 | 101.49 | 123.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.8 |  | PASTILHAS | 0 |  | 0
87242 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | 243.99 | 295.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87243 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | 223.59 | 270.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87244 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | M2 | 235.87 | 285.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87245 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | M2 | 285.28 | 345.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88786 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014 | M2 | 269.95 | 327.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88787 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014 | M2 | 248.22 | 300.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88788 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014 | M2 | 260.5 | 315.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88789 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014 | M2 | 314.46 | 381.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.9 |  | CERAMICAS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
89170 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 50.26 | 60.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89045 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 52.22 | 63.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99194 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 48.1 | 58.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99195 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 40.45 | 49.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99196 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 50.88 | 61.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99198 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 47.41 | 57.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 51.71 | 62.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 44.66 | 54.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87266 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 55.18 | 66.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87264 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 52.4 | 63.51 | 50.4 | 64.39 | 3200.9 | 3245.26 |  | 50.4 | 63.51 | 3200.9 | 3200.9 |  |  | x | x
87271 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 55.49 | 67.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 48.67 | 58.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87270 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.45 | 72.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87268 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 57.11 | 69.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 50.99 | 61.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87274 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 62.98 | 76.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87272 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 61.33 | 74.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 59.43 | 72.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.10 |  | CERAMICAS - PADRÃO POPULAR | 0 |  | 0
93392 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 42.9 | 51.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93393 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 35.25 | 42.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93394 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 45.68 | 55.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93395 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 42.21 | 51.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.11 |  | REVESTIMENTO COM PEDRA | 0 |  | 0
87261 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 133.44 | 161.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 119.4 | 144.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 110.75 | 134.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.14 |  | FORRO DE MADEIRA | 0 |  | 0
96112 | SINAPI | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | M2 | 127.86 | 154.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96117 | SINAPI | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | M2 | 163.33 | 197.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96122 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 | M | 40.11 | 48.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.15 |  | FORRO DE GESSO | 0 |  | 0
96112 | SINAPI | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | M2 | 127.86 | 154.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96117 | SINAPI | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | M2 | 163.33 | 197.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96122 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 | M | 40.11 | 48.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96109 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 38.37 | 46.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96110 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 55.87 | 67.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 32.97 | 39.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 57.06 | 69.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96120 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 2.45 | 2.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96123 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P | M | 27.59 | 33.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99054 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P | M2 | 48.43 | 58.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.16 |  | FORRO DE PVC | 0 |  | 0
96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 53.17 | 64.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 57.66 | 69.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 10.15 | 12.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96485 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 61.46 | 74.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 66.45 | 80.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.17 |  | FORROS ESPECIAIS | 0 |  | 0
10.1.17.1 |  | ISOLAMENTO ACÚSTICO | 0 |  | 0
83372 | SINAPI 12/16 | CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 745.75 | 903.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
83443 | SINAPI 12/16 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 55.29 | 67.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.2 |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
10.2.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES | 0 |  | 0
83447 | SINAPI 12/16 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 197.23 | 239.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.2 |  | IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSAS | 0 |  | 0
98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 41.68 | 50.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 36.47 | 44.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 35.87 | 43.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.4 |  | IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 77.96 | 94.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | 141.52 | 171.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 35.95 | 43.57 | 94.35 | 44.18 | 4110.83 | 4168.38 |  | 94.35 | 43.57 | 4110.83 | 4110.83 |  |  | x | x
10.2.6 |  | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURAS | 0 |  | 0
98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 23.12 | 28.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | M2 | 42.14 | 51.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98558 | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | UN | 6.31 | 7.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98559 | SINAPI | TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018 | M | 3.61 | 4.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.8 |  | JUNTA DE DILATACÃO | 0 |  | 0
83448 | SINAPI 12/16 | CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA | UN | 298.24 | 361.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
83449 | SINAPI 12/16 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 419.69 | 508.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.9 |  | PROTEÇÃO MECÂNICA | 0 |  | 0
98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 28.86 | 34.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 40.95 | 49.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 | 41.94 | 50.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98566 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 | 54.03 | 65.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018 | M2 | 54.43 | 65.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98568 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018 | M2 | 66.49 | 80.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98569 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 | M2 | 67.49 | 81.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98570 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 | M2 | 79.6 | 96.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98571 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_06/2018 | M2 | 32.87 | 39.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98572 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018 | M2 | 40.68 | 49.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98573 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018 | M2 | 52.38 | 63.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.3 |  | REVESTIMENTO DE PISOS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
10.3.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - REVESTIMENTO DE PISOS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
83450 | SINAPI 12/16 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 499.15 | 604.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
72335 | SINAPI 12/16 | ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3.96 | 4.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
72336 | SINAPI 12/16 | ESPELHO PLÁSTICO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6.43 | 7.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95463 | SINAPI 12/16 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | UN | 1670.89 | 2025.12 | 1 | 2053.19 | 2025.12 | 2053.19 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x
73802/1 | SINAPI 12/16 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | M2 | 10.23 | 12.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.2 |  | CONTRAPISO | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 38.96 | 47.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101748 | SINAPI | PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 | M2 | 3.25 | 3.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 29.25 | 35.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 32.75 | 39.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 35.89 | 43.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87632 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 40.76 | 49.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87640 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 41.23 | 49.97 | 6.63 | 50.66 | 331.3 | 335.88 |  | 6.63 | 49.97 | 331.3 | 331.3 |  |  | x | x
87642 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 47.23 | 57.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87680 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 33.1 | 40.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87682 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 39.1 | 47.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M2 | 38.54 | 46.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87692 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M2 | 45.41 | 55.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87700 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | 41.58 | 50.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87702 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | 49.06 | 59.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87735 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 39.71 | 48.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87737 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 43.21 | 52.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 46.36 | 56.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87747 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 51.23 | 62.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98553 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 93.3 | 113.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 35.89 | 43.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 41.98 | 50.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87757 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 46.85 | 56.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 47.31 | 57.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87767 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 53.31 | 64.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87623 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 55.79 | 67.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87624 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 61.88 | 75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87633 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 72.8 | 88.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87634 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 81.25 | 98.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87643 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 86.62 | 104.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87644 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 97.02 | 117.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87683 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 78.49 | 95.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87684 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 88.89 | 107.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87693 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M2 | 90.52 | 109.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87694 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M2 | 102.44 | 124.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87703 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | 98.18 | 118.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87704 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | 111.15 | 134.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87738 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 66.25 | 80.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87739 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 72.34 | 87.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87748 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 83.27 | 100.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87749 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 91.72 | 111.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87758 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 78.89 | 95.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87759 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 87.34 | 105.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87768 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 92.7 | 112.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87769 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 103.1 | 124.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88470 | SINAPI | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 19.26 | 23.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88471 | SINAPI | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 23.86 | 28.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88472 | SINAPI | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M2 | 27.46 | 33.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88476 | SINAPI | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 16.43 | 19.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88477 | SINAPI | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 22.44 | 27.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88478 | SINAPI | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 27.29 | 33.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90900 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M2 | 67.84 | 82.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90902 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M2 | 74.71 | 90.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90903 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M2 | 119.82 | 145.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90904 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M2 | 131.74 | 159.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90910 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M2 | 71.83 | 87.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90912 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M2 | 79.31 | 96.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90913 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M2 | 128.43 | 155.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90914 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M2 | 141.4 | 171.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90920 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M2 | 79.19 | 95.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90922 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M2 | 87.79 | 106.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90923 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M2 | 144.28 | 174.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90924 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M2 | 159.19 | 192.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90930 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M2 | 61.27 | 74.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90932 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M2 | 68.14 | 82.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90933 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M2 | 113.25 | 137.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90934 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M2 | 125.17 | 151.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90940 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M2 | 65.3 | 79.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90942 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M2 | 72.78 | 88.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90943 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M2 | 121.9 | 147.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90944 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M2 | 134.87 | 163.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90950 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M2 | 72.62 | 88.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90952 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M2 | 81.22 | 98.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90953 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M2 | 137.71 | 166.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90954 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M2 | 152.62 | 184.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.4 |  | PISO CIMENTADO | 0 |  | 0
101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 43.09 | 52.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101750 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 40.87 | 49.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 30.32 | 36.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98680 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 37.34 | 45.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98681 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 28.09 | 34.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98682 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 35.13 | 42.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.5 |  | PISO EM MADEIRA | 0 |  | 0
101729 | SINAPI | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | M2 | 124.96 | 151.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101746 | SINAPI | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | M2 | 192.12 | 232.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101751 | SINAPI | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | M2 | 131.66 | 159.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.6 |  | PISO CERAMICO | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 40 | 48.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
89046 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 42.8 | 51.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94439 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 43.22 | 52.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94779 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 37.74 | 45.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94782 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 42.47 | 51.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98670 | SINAPI | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_06/2018 | M2 | 138.22 | 167.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101725 | SINAPI | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | M2 | 221.59 | 268.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101726 | SINAPI | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | M2 | 138.22 | 167.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87246 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 50.05 | 60.66 | 6.63 | 61.5 | 402.18 | 407.75 |  | 6.63 | 60.66 | 402.18 | 402.18 |  |  | x | x
87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 43.14 | 52.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 37.39 | 45.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87249 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 56.53 | 68.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 45.58 | 55.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 38.41 | 46.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87255 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 89.17 | 108.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 76.25 | 92.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 67.87 | 82.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87258 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 115.99 | 140.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87259 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 103.77 | 125.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87260 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 96.43 | 116.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.7 |  | PISO CERAMICO - PADRÃO POPULAR | 0 |  | 0
93389 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 45.66 | 55.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93390 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 38.84 | 47.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93391 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 33.09 | 40.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.8 |  | PISO DE PEDRA E GRANILITE/MARMORITE | 0 |  | 0
101752 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 38.63 | 46.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98678 | SINAPI | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020 | M2 | 342.52 | 415.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101731 | SINAPI | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | 178.15 | 215.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101732 | SINAPI | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | 65.33 | 79.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101090 | SINAPI | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 | M2 | 122.93 | 148.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101091 | SINAPI | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | 101.21 | 122.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 134.33 | 162.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101092 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | 264.08 | 320.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101093 | SINAPI | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | 361.49 | 438.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 252.9 | 306.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98672 | SINAPI | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 350.31 | 424.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.9 |  | PISO VINILICO E BORRACHA | 0 |  | 0
98673 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018 | M2 | 158.89 | 192.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 155.59 | 188.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101733 | SINAPI | PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 213.28 | 258.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101734 | SINAPI | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 323.19 | 391.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101735 | SINAPI | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 331.16 | 401.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101736 | SINAPI | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | M2 | 78.46 | 95.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101737 | SINAPI | PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | M2 | 94.24 | 114.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.10 |  | PISO DE ALTA RESISTENCIA | 0 |  | 0
72815 | SINAPI | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | M2 | 47.89 | 58.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.11 |  | PISO EM BLOCO DE CONCRETO | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
92391 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 40.16 | 48.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92392 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 80.65 | 97.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92393 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 40.51 | 49.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 51.05 | 61.87 | 190 | 62.73 | 11755.3 | 11918.7 |  | 190 | 61.87 | 11755.3 | 11755.3 |  |  | x | x
92395 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M2 | 62.79 | 76.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 53.37 | 64.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 41.14 | 49.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 53.15 | 64.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92399 | SINAPI | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 54.42 | 65.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92400 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M2 | 64.03 | 77.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M2 | 65.39 | 79.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 55.11 | 66.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92403 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 42.79 | 51.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92404 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 54.81 | 66.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92405 | SINAPI | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 56.05 | 67.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92406 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M2 | 65.69 | 79.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92407 | SINAPI | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M2 | 67.03 | 81.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 58.36 | 70.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93680 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 45.91 | 55.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93681 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 56.97 | 69.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
93682 | SINAPI | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 58.28 | 70.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94294 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 | M | 6.85 | 8.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.12 |  | PISO EM CONCRETO | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017 | M2 | 25.58 | 31 |  |  | 0 | 0 |  | 776.99 | 31 | 24086.69 | 24086.69 |  |  | x | x
101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 51.96 | 62.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 617.01 | 747.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 508.16 | 615.89 | 15.62 | 624.43 | 9620.2 | 9753.6 |  | 15.62 | 615.89 | 9620.2 | 9620.2 |  |  | x | x
94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 86.07 | 104.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 79.55 | 96.41 | 776.99 | 63.85 | 74909.61 | 49610.81 |  | 776.99 | 96.41 | 74909.61 | 74909.61 |  |  | x | x
94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 100.41 | 121.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 91.68 | 111.12 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 112.93 | 136.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94997 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 102.04 | 123.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94998 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 126.44 | 153.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94999 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 113.38 | 137.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.13 |  | SOLEIRAS E RODAPES | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 47.39 | 57.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101738 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 23.76 | 28.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101739 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | M | 26.92 | 32.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101740 | SINAPI | RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 37.22 | 45.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101741 | SINAPI | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 21.01 | 25.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101742 | SINAPI | RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M | 50.08 | 60.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98686 | SINAPI | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | M | 35.26 | 42.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 43.44 | 52.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 69.66 | 84.43 | 2.3 | 85.66 | 194.19 | 197.02 |  | 2.3 | 84.43 | 194.19 | 194.19 |  |  | x | x
98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 67.73 | 82.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98697 | SINAPI | RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | M | 43.78 | 53.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96467 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | M | 5.33 | 6.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
85369 | SINAPI 12/16 | REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 46.11 | 55.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
85372 | SINAPI 12/16 | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | M2 | 3.06 | 3.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 5.83 | 7.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 6.58 | 7.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 12.4 | 15.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
85406 | SINAPI 12/16 | REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | M2 | 57.67 | 69.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.14 |  | JUNTAS EM PISOS | 0 |  | 0
72237 | SINAPI 12/16 | RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | M2 | 18.46 | 22.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.3.15 |  | CARPETE | 0 |  | 0
101743 | SINAPI | PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020 | M2 | 155.43 | 188.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101744 | SINAPI | PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 6 A 7 MM. AF_09/2020 | M2 | 123.9 | 150.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101745 | SINAPI | PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 9 A 10 MM. AF_09/2020 | M2 | 152.21 | 184.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.4 |  | PINTURAS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
10.4.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - PINTURAS | 0 |  | 0
85375 | SINAPI 12/16 | REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | M2 | 16.14 | 19.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.4.2 |  | EMASSAMENTO | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 24.09 | 29.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 8.75 | 10.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100718 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | M | 1.2 | 1.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 14.59 | 17.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 10.6 | 12.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 26.59 | 32.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 19.59 | 23.74 | 6.63 | 24.07 | 157.4 | 159.58 |  | 6.63 | 23.74 | 157.4 | 157.4 |  |  | x | x
10.4.3 |  | MASSA ÚNICA | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
96126 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 17.58 | 21.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96127 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 13.4 | 16.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96128 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 26.08 | 31.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96129 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 28.79 | 34.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 18.91 | 22.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96131 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 24.3 | 29.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 18.7 | 22.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96133 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 35.59 | 43.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96134 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 39.19 | 47.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 26.08 | 31.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 28.37 | 34.38 | 1417.62 | 34.86 | 48737.78 | 49418.23 |  | 1417.62 | 34.38 | 48737.78 | 48737.78 |  |  | x | x
87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 32.9 | 39.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87538 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 54.95 | 66.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 18.47 | 22.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 18.78 | 22.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 21.36 | 25.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87556 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 32.98 | 39.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87561 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 32.14 | 38.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 38.72 | 46.93 | 6.63 | 47.58 | 311.15 | 315.46 |  | 6.63 | 46.93 | 311.15 | 311.15 |  |  | x | x
90407 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 43.25 | 52.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 28.81 | 34.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
90409 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 31.39 | 38.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.4.4 |  | MONOCAMADAS | 0 |  | 0
87834 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 136.15 | 165.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87835 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 93.5 | 113.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87836 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 128.79 | 156.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87837 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 86.91 | 105.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87838 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 143.8 | 174.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87839 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 99.01 | 120 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87840 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 134.66 | 163.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87841 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 90.63 | 109.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87842 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 144.28 | 174.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87843 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 108.51 | 131.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87844 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 130.43 | 158.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87845 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 95.45 | 115.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87846 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 148.25 | 179.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87847 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 105.61 | 128 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87848 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 139.54 | 169.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87849 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 97.64 | 118.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87850 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 155.92 | 188.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87851 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 111.15 | 134.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87852 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 145.38 | 176.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87853 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 101.34 | 122.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87854 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 156.38 | 189.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87855 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 120.64 | 146.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87856 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 141.18 | 171.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87857 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 106.16 | 128.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87858 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 103.32 | 125.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87859 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | 121.26 | 146.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 13.5 | 16.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95306 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 15.89 | 19.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.4.5 |  | ESTUQUES | 0 |  | 0
91514 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015 | M2 | 6.53 | 7.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91515 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015 | M2 | 8.66 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91516 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE SUPERFÍCIE EXTERNA DA SACADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015 | M2 | 12.68 | 15.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91517 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015 | M2 | 14.12 | 17.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91519 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015 | M2 | 16.22 | 19.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91520 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015 | M2 | 2.34 | 2.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91522 | SINAPI | ESTUCAMENTO, PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015 | M2 | 2.82 | 3.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91525 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA, NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015 | M2 | 5.04 | 6.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.4.6 |  | GESSO | 0 |  | 0
89049 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 18.4 | 22.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87418 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 13.69 | 16.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87421 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 19.35 | 23.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87417 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 13.19 | 15.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87420 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 18.85 | 22.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87419 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 15.14 | 18.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87422 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 20.79 | 25.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 18.98 | 23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 23.69 | 28.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 12.25 | 14.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87414 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 17.15 | 20.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87413 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 22.82 | 27.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 27.78 | 33.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87424 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 27.78 | 33.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87427 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 31.69 | 38.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 27.02 | 32.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87426 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 30.94 | 37.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87425 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 28.98 | 35.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87428 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 32.88 | 39.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87429 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 16.87 | 20.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87430 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 17.37 | 21.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87431 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | 17.62 | 21.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87432 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 23.69 | 28.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87433 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 24.69 | 29.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87434 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 25.39 | 30.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87435 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 26.83 | 32.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87436 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 28.53 | 34.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87437 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 29.73 | 36.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87438 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 32.82 | 39.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87439 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 34.96 | 42.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87440 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | 35.96 | 43.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.4.7 |  | FUNDO PREPARADOR | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.37 | 2.87 | 1367.22 | 2.91 | 3923.92 | 3978.61 |  | 1367.22 | 2.87 | 3923.92 | 3923.92 |  |  | x | x
88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.77 | 3.36 | 6.63 | 3.4 | 22.28 | 22.54 |  | 6.63 | 3.36 | 22.28 | 22.28 |  |  | x | x
88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.94 | 3.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88482 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.24 | 3.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 1.84 | 2.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 2.54 | 3.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 2.76 | 3.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88413 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 3.92 | 4.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88414 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 4.37 | 5.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.4.8 |  | PINTURA EM MADEIRA | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 7.46 | 9.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 8.57 | 10.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 20.3 | 24.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 20.81 | 25.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100723 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 7.71 | 9.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100724 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 10.43 | 12.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100725 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 20.19 | 24.47 | 89.6 | 22.01 | 2192.51 | 1972.1 |  | 89.6 | 24.47 | 2192.51 | 2192.51 |  |  | x | x
100726 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 22.59 | 27.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100727 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 12.09 | 14.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100728 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 13.32 | 16.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100729 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 13.34 | 16.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100730 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 16.83 | 20.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100733 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 10.42 | 12.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100734 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 13.66 | 16.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100735 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 9.26 | 11.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100736 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 12.72 | 15.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 7.11 | 8.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 8.78 | 10.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 19.8 | 24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 21 | 25.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100743 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 6.96 | 8.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100744 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 8.69 | 10.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100745 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 19.65 | 23.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 20.9 | 25.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100747 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 7.02 | 8.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100748 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 8.73 | 10.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100749 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 19.71 | 23.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100750 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 20.94 | 25.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100751 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 26.7 | 32.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100752 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 33.68 | 40.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 18.54 | 22.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 25.45 | 30.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 39.63 | 48.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 42.02 | 50.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 39.32 | 47.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 41.82 | 50.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 39.45 | 47.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100762 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 41.9 | 50.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.4.10 |  | PINTURA EM CONCRETO | 0 |  | 0
83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | M2 | 4.28 | 5.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.4.11 |  | PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA | 0 |  | 0
88491 | SINAPI | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 8.71 | 10.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88493 | SINAPI | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 9.16 | 11.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95622 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 13.71 | 16.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95623 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 10.35 | 12.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95625 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 22.69 | 27.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 13.03 | 15.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 11.14 | 13.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88431 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 21.72 | 26.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 17.77 | 21.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88428 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 28.92 | 35.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88420 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 21.97 | 26.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88429 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 31.65 | 38.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88421 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 23.54 | 28.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.4.12 |  | PINTURA EM FACHADAS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 14.79 | 17.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95624 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 20.53 | 24.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88426 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 16.14 | 19.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88417 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 14.54 | 17.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88424 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 20.37 | 24.69 | 1367.22 | 25.03 | 33756.66 | 34221.52 |  | 1367.22 | 24.69 | 33756.66 | 33756.66 |  |  | x | x
88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 17 | 20.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.4.13 |  | PINTURA EM TETOS | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 14.92 | 18.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 12.46 | 15.1 | 6.63 | 15.31 | 100.11 | 101.51 |  | 6.63 | 15.1 | 100.11 | 100.11 |  |  | x | x
88490 | SINAPI | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 9.01 | 10.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88492 | SINAPI | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 9.62 | 11.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.4.14 |  | PINTURA EM MOLDURAS | 0 |  | 0
88432 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014 | M2 | 16.56 | 20.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.4.16 |  | PINTURA EM PISO | 0 |  | 0
79467 | SINAPI | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. | ML | 15.59 | 18.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
41595 | SINAPI | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 12.84 | 15.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
74245/1 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 16.34 | 19.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
79500/2 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | M2 | 22.74 | 27.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
84665 | SINAPI | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 23.8 | 28.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.6 |  | ARGAMASSAS | 0 |  | 0
10.6.1 |  | À BASE DE GESSO | 0 |  | 0
87410 | SINAPI | ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | 748.44 | 907.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.6.2 |  | MONOCAMADAS | 0 |  | 0
87388 | SINAPI | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 3098.43 | 3755.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87389 | SINAPI | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 3103.67 | 3761.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87390 | SINAPI | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 3114.14 | 3774.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87404 | SINAPI | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | 3234.61 | 3920.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87405 | SINAPI | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | M3 | 3231.53 | 3916.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.6.3 |  | INDUSTRIALIZADAS | 0 |  | 0
87382 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 1122.22 | 1360.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87383 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 1113.79 | 1349.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87384 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 1103.68 | 1337.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87391 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 3443.54 | 4173.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87393 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 3466.72 | 4201.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87394 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 3491.22 | 4231.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87395 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 2192.36 | 2657.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87396 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 2198.73 | 2664.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87397 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 2207.18 | 2675.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87398 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 1302.39 | 1578.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87401 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 3697.31 | 4481.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87402 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 2420.51 | 2933.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87407 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | 1146.51 | 1389.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87408 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | M3 | 1131.7 | 1371.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87385 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 1303.97 | 1580.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87386 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 1290.28 | 1563.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87387 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 1281.12 | 1552.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87399 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 1486.51 | 1801.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.6.4 |  | CIMENTO E AGREGADO | 0 |  | 0
95563 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020 | M3 | 602.21 | 729.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100468 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 492.09 | 596.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100469 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 390.87 | 473.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100470 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 349.98 | 424.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100472 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 396.13 | 480.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100473 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 353.07 | 427.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100474 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 334.16 | 405 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 498.7 | 604.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100477 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 556.34 | 674.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100478 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 489.19 | 592.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100479 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 474.99 | 575.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100480 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 595.32 | 721.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100481 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 430.68 | 521.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100483 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 473.79 | 574.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100484 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 431.47 | 522.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100485 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 414.02 | 501.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100486 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 529.99 | 642.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100487 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 313.61 | 380.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100488 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 360.51 | 436.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100489 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 396.02 | 479.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100490 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 348.86 | 422.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100491 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 497.65 | 603.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100492 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 429.88 | 521.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87299 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 317.3 | 384.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 479.42 | 581.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 374.4 | 453.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87314 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 366.2 | 443.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87322 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 2710.93 | 3285.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87323 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 2706.94 | 3280.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87339 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 589.34 | 714.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87340 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 479.99 | 581.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87341 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 452.62 | 548.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87352 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 447.18 | 541.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87353 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 379.88 | 460.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87354 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 349.27 | 423.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87360 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 2686.81 | 3256.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87361 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 2645.98 | 3206.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87362 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 2642.3 | 3202.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 610.2 | 739.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 498.95 | 604.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87380 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 2803.4 | 3397.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 398.08 | 482.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 495.43 | 600.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 433.9 | 525.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87302 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 424.39 | 514.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 341.38 | 413.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87317 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 326.94 | 396.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87325 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 2652.28 | 3214.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87326 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 2654.57 | 3217.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87342 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 498.44 | 604.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87343 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 436.55 | 529.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87344 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 402.15 | 487.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87355 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 376.47 | 456.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87356 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 330.67 | 400.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87357 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 308.65 | 374.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87363 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 2634.05 | 3192.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87364 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 2605.62 | 3158.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 547.07 | 663.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87378 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 452.97 | 549 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87381 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 2757.89 | 3342.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88630 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 339.66 | 411.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 445.98 | 540.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87302 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 424.39 | 514.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87304 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 391.21 | 474.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87305 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 392.4 | 475.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87308 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 365.2 | 442.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87310 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 309.14 | 374.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87311 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 299.66 | 363.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87319 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 2631.52 | 3189.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87320 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 2633.47 | 3191.77 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87345 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 445.93 | 540.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87346 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 394.76 | 478.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87347 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 367.54 | 445.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87350 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 350.46 | 424.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87351 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 287.44 | 348.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87358 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 2605.85 | 3158.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87359 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 2579.82 | 3126.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87374 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 513.69 | 622.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87376 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 429.56 | 520.63 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87379 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 2735.06 | 3314.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87283 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 325.87 | 394.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87284 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 318.07 | 385.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87307 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 374.57 | 453.98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87329 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 363.17 | 440.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87330 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 304.51 | 369.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87348 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 406.5 | 492.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87349 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 339.32 | 411.26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87366 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 450.8 | 546.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 488.37 | 591.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87375 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 493.04 | 597.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87280 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 316.57 | 383.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87281 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 309.79 | 375.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87327 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 337.45 | 408.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87328 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 285.65 | 346.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87365 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 428.01 | 518.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.6.6 |  | CIMENTO, CAL E AGREGADO | 0 |  | 0
87289 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 353.86 | 428.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87290 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 344.26 | 417.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87333 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 360.79 | 437.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87334 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 327.83 | 397.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87368 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 471.58 | 571.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88626 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 368.95 | 447.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 461.6 | 559.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100464 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | 393.63 | 477.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100465 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 359.36 | 435.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100466 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 342.51 | 415.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87286 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 375.86 | 455.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87287 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 357.72 | 433.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87331 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 396.81 | 480.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87332 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 342.37 | 414.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 351.61 | 426.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87335 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 353.85 | 428.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87336 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 329.88 | 399.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 472.33 | 572.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87337 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 343.13 | 415.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87370 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 459.78 | 557.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
88715 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 333.02 | 403.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 338.35 | 410.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87295 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 345.07 | 418.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87296 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 318.48 | 386 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87338 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 321.05 | 389.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
87371 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 443.25 | 537.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | xx | x | x
84088 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 84.23 | 102.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
79466 | SINAPI | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS | M2 | 18.78 | 22.76 | 10.08 | 23.08 | 229.42 | 232.65 |  | 10.08 | 22.76 | 229.42 | 229.42 |  |  | x | x
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1532.33 |  |  |  |  | 1511.56 | X | x | x
11.1 |  | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO | 0 |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
11.1.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO | 0 |  | 0
72238 | SINAPI 12/16 | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | M2 | 9.23 | 11.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
73747/1 | SINAPI 12/16 | ISOLAMENTO ACUSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO ESPESSURA 20 MM, DENSIDADE 29KG/M3 | M2 | 69.9 | 84.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101167 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 69.37 | 84.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101168 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA. AF_05/2020_P | M2 | 100.17 | 121.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 80.59 | 97.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101170 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 28.24 | 34.23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101171 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA. AF_05/2020_P | M2 | 67.61 | 81.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101172 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 47.81 | 57.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M | 0.45 | 0.55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | KG | 38.34 | 46.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | KG | 12.42 | 15.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.2 |  | REGULARIZACAO |  |  | 0
100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1.65 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 0.75 | 0.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101767 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 19.73 | 23.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101768 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 28.59 | 34.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100564 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 54.47 | 66.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100565 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 48.04 | 58.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100566 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 102.22 | 123.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100567 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 124.6 | 151.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100568 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 146.62 | 177.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100569 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 96.03 | 116.39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100570 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 119.94 | 145.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100571 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 140.71 | 170.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100572 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 58.44 | 70.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100573 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 52.01 | 63.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 1.02 | 1.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 0.08 | 0.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1.65 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 0.75 | 0.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.4 |  | BASE |  |  | 0
531000 | DER 10/19 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m3 | 96.02 | 116.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
530200 | DER 10/19 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m3 | 73.1 | 88.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
541100 | DER 10/19 | BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO | m3 | 21.21 | 25.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
533500 | DER 10/19 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | m3 | 16.28 | 19.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
542000 | DER 10/19 | BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | m3 | 38.26 | 46.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
544000 | DER 10/19 | BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO SOLO | m3 | 49.77 | 60.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
546000 | DER 10/19 | BASE DE SOLO CIMENTO 6% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | m3 | 65.76 | 79.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
532000 | DER 10/19 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAO | m3 | 89.4 | 108.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.7 |  | PINTURA DE LIGACAO/IMPRIMACAO |  |  | 0
96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 6.7 | 8.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 1.87 | 2.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.8 |  | REVESTIMENTO ASFALTICO |  |  | 0
97802 | SINAPI | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020 | M2 | 4.55 | 5.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97803 | SINAPI | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020 | M2 | 6.99 | 8.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97805 | SINAPI | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020 | M2 | 11.43 | 13.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97806 | SINAPI | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020 | M2 | 13.83 | 16.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97807 | SINAPI | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | M2 | 15.82 | 19.17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97809 | SINAPI | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020 | M2 | 12.86 | 15.59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97810 | SINAPI | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020 | M2 | 13.98 | 16.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
97811 | SINAPI | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | M2 | 16.04 | 19.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 920.83 | 1116.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
95996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 871.83 | 1056.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 5.08 | 6.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101020 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 | T | 287.91 | 348.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101021 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 | T | 293.44 | 355.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100624 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 753.23 | 912.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100625 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 692.51 | 839.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101022 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020_P | T | 249.56 | 302.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101023 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020_P | T | 255.77 | 309.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101024 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020_P | T | 253.36 | 307.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101025 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020_P | T | 258.88 | 313.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101026 | SINAPI | USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B. AF_03/2020_P | T | 267.63 | 324.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
101027 | SINAPI | USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C. AF_03/2020_P | T | 286.75 | 347.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96393 | SINAPI | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | M3 | 76.79 | 93.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96394 | SINAPI | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020 | M3 | 120.51 | 146.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | M3 | 181.49 | 219.97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.9 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  | 0 | [10 empty] | xx | x | x
94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 33.91 | 41.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 37.89 | 45.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 31.9 | 38.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 35.87 | 43.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 27.09 | 32.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94264 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 30.52 | 36.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 34.39 | 41.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94266 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 38.3 | 46.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 43.58 | 52.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94282 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 55.66 | 67.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94283 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 54.49 | 66.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94284 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 66.57 | 80.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94285 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 64.83 | 78.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94286 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 76.9 | 93.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 34.71 | 42.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94288 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 45.28 | 54.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94289 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 42.64 | 51.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94290 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 53.21 | 64.49 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94291 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 50.05 | 60.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94292 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 60.61 | 73.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94293 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 125.64 | 152.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 40.23 | 48.76 | 31 | 49.43 | 1511.56 | 1532.33 |  | 31 | 48.76 | 1511.56 | 1511.56 |  |  | x | x
94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 44.55 | 53.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94269 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 56.29 | 68.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94270 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 62.32 | 75.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94271 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 68.54 | 83.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94272 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 76.56 | 92.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.10 |  | SINALIZACAO |  |  | 0
72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 15.21 | 18.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.1.11 |  | BARREIRA |  |  | 0
11.2 |  | PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 0
11.2.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 0
98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M2 | 1.93 | 2.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 5.17 | 6.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98521 | SINAPI | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | M2 | 0.34 | 0.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 3.13 | 3.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.2 |  | PLANTAS |  |  | 0
98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 23.96 | 29.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 44.02 | 53.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 78.89 | 95.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 252.82 | 306.42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98503 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 | M2 | 18.58 | 22.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 10.76 | 13.04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | M2 | 35.36 | 42.86 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 0.31 | 0.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 66.28 | 80.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 142.7 | 172.95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 208.68 | 252.92 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 67.55 | 81.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 120.32 | 145.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98531 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 260.4 | 315.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98532 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018 | UN | 82.46 | 99.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98533 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 229.52 | 278.18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98534 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 583.66 | 707.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98535 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 931.25 | 1128.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 0
605000A | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | UN | 317.63 | 382.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
534906C | DER | Paver Colorido e=6cm - sem colchão ( COR CINZA) | M2 | 50.5 | 60.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
72921 | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | M2 | 1.49 | 1.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
516000 | DER | Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos) | M3 | 69.82 | 84.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
534906C | DER | Paver Colorido e=6cm - sem colchão (COR VERMELHO) | M2 | 50.5 | 60.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
534906C | DER | Paver Colorido e=6cm - sem colchão ( DIRECIONAL) | M2 | 50.5 | 60.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
534906C | DER | Paver Colorido e=6cm - sem colchão ( ALERTA) | M2 | 50.5 | 60.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x | COTAÇÃO | Lixamento e pintura de Equipamentos Academia de Saúde Existente | un |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x | COTAÇÃO | Pergolado em Madeira Plástica | un |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x | COTAÇÃO | Playgrounds | un |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x | COTAÇÃO | Toten em estrutura metálica e ACM | un |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x | COTAÇÃO | Banco para jardim em madeira Plástica ( fornecimento e Instalação) | un |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x | COTAÇÃO | Lixeiras minimo 60 lt -em madeira plástica com suporte ( fornecimento e Instalação) | un |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x | COTAÇÃO | Biciclétário | un |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x | COTAÇÃO | Gradil colorido Para Playgrounds | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x | COTAÇÃO | Lixamento e pintura de Gradil Existente academia da Sáude | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x | COTAÇÃO | Madeira Plástica | m² |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x | COTAÇÃO | Plantio e Mudas de trepadeira p/ Pergolado | un |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  |  | 0 |  |  |  |  | 1712 |  |  |  |  | 1688 | X | x | x
12.1 |  | LIMPEZAS |  |  | 0 | [10 empty] | xx
12.1.2 |  | LIMPEZA DE PISOS |  |  | 0
99802 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 0.48 | 0.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 1.87 | 2.27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99805 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 9.76 | 11.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99809 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 5.34 | 6.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.1.3 |  | LIMPEZAS DIVERSAS |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | xx | x | x
99806 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 0.77 | 0.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99808 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 3.17 | 3.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 3.19 | 3.87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99812 | SINAPI | LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 1.02 | 1.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1.74 | 2.11 | 800 | 2.14 | 1688 | 1712 |  | 800 | 2.11 | 1688 | 1688 |  |  | x | x
99822 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | 0.91 | 1.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
99826 | SINAPI | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 1.39 | 1.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 3.13 | 3.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 0.31 | 0.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.3 |  | EQUIPAMENTOS |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12.3.9 |  | PROJETORES DE CONCRETO E ARGAMASSA |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
91069 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 103.14 | 125.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91070 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 112.37 | 136.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91071 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 143.29 | 173.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91072 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 152.52 | 184.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91073 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 117.45 | 142.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91074 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 128.16 | 155.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91075 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 160.44 | 194.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91076 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 171.19 | 207.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91077 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 103 | 124.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91078 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 120.51 | 146.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91079 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 108.7 | 131.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91080 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 126.02 | 152.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91081 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 118.89 | 144.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91082 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 137.65 | 166.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91083 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 129.02 | 156.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91084 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 147.59 | 178.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91086 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 113.96 | 138.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91087 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 123.5 | 149.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91088 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 155.65 | 188.65 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91089 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 165.3 | 200.34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91090 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 126.41 | 153.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91091 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 137.58 | 166.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91092 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 170.4 | 206.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91093 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 181.91 | 220.47 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91094 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 109.46 | 132.67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91095 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 127.32 | 154.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91096 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 112.3 | 136.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91097 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 130.03 | 157.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91098 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 125.23 | 151.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91099 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 144.5 | 175.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91100 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 133.32 | 161.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91101 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 152.48 | 184.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.3.17 |  | MANÔMETROS |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
101917 | SINAPI | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 117.33 | 142.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
85120 | SINAPI 06/20 | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 122.95 | 149.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.3.19 |  | BOMBAS |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
102136 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 | UN | 64.2 | 77.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 65.55 | 79.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102138 | SINAPI | MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 193.09 | 234.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 652.98 | 791.41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102112 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 122.56 | 148.54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102113 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1019.82 | 1236.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102114 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 125.71 | 152.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102115 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1767.68 | 2142.43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102116 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1088.02 | 1318.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102117 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 129.54 | 157 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102118 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1470.21 | 1781.89 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102119 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 132.83 | 160.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102121 | SINAPI | MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 167.29 | 202.76 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102122 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 4893.88 | 5931.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
102123 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 177.11 | 214.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94480 | SINAPI | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½) E DN RECALQUE 50 (2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2241.91 | 2717.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94481 | SINAPI | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2) E DN RECALQUE 40 (1 1/2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1599.76 | 1938.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94482 | SINAPI | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2) E DN RECALQUE 32 (1 1/4), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1276.27 | 1546.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
94483 | SINAPI | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1081.7 | 1311.02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.3.28 |  | CAMINHOES |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
100955 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.04 | 3.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100956 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.63 | 3.19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100957 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.42 | 2.93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100958 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.96 | 1.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100959 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7.25 | 8.79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100960 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.18 | 2.64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100961 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.89 | 2.29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100962 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.72 | 2.08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100963 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.67 | 0.81 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100964 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5.24 | 6.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.3.34 |  | PENEIRAS |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
92121 | SINAPI | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015 | M3 | 27.24 | 33.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92122 | SINAPI | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015 | M3 | 46.47 | 56.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.3.46 |  | USINAS |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
92121 | SINAPI | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015 | M3 | 27.24 | 33.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
92122 | SINAPI | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015 | M3 | 46.47 | 56.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 673727.56 | 747514.85 | 747514.85 |  |  | 671868.04 | 671868.04 | 671868.04 | x | x | x
x |  | REFERÊNCIA : SINAPI fevereiro 2021 |  |  |  | ÁREA INICIAL |  | 800 | m2 | 934.3936 | ÁREA FINAL |  | 800 | m2 | 839.8351 | x | x | x
CÁLCULO DO BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU | [17 empty] | x
1 - CUSTO DIRETO - SEM BDI (R$) ................................................................................................. | [5 empty] | ................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  | ................................................. | [6 empty] | x
2 - TAXA DE BDI DESTA OBRA (%) ............................................................................................... | [5 empty] | ................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  | ................................................. | [6 empty] | x
3 - CUSTO GLOBAL DESTA OBRA - COM BDI (R$) ...................................................................... | [5 empty] | ................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  | ................................................. | [6 empty] | x
x | [17 empty] | x
CONFERÊNCIA
|  | 2143426.28 | 2167700.38
30708.24
|  | 1768506.79 | 1764079.16
25336.79

## composição dos itens (hidden)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 2 |  |  |  |  | ADM | PRELIM
2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 3 | 4 | 27 | 28 | 35 | 39 | MOV TERR | TRANSP | DRE | CAIXAS | CONTENSÕES | AGREGADOS
3 | FUNDACOES | 5 | [6 empty] | C
4 | ESTRUTURAS | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | FORMAS | ARMADURAS | CONCRETOS | LASTROS | LAJES | ELEMENTOS VAZADOS
5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 6: 12; 5 7: 13; 5 8: 34 | ALVENARIA | DIVISÓRIAS E PAREDES | MUROS E FSCHOS
6 | COBERTURA | 5 6: 14 | COBERTURA
7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 5 6: 15; 5 7: 17 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS | VIDROS E ESPELHOS
8 | INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
9 | INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS | 23 | 24 | 25 | 26
10 | REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 16 | 29 | 30 | 31 | 32 | 38
11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 5 6: 33; 5 7: 36
12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) | 5 6: 37; 5 7: 40; 5 8: 41